## обложка
План работ по обслуживанию и ремонту общедомового имущества по ул. Кутузовкая д. 3 на период с 01.01. 2015 г. по 31 .12 . 2015 г. в разрезе инженерных служб управляющей организации ООО " Новая Трехгорка"

## ВКХ (hidden)
План производимых ремонтных работ по ул. Кутузовская д. 3 на период с января 2013 г. по декабрь 2013 г. в разрезе инженерных служб управляющей организации ООО " Новая Трехгорка" ).
№ п/п | Адрес, производства работ | Перечень, наименование, состав производимых работ (план/факт) | Объем производимых работ, ед. изм. (план/факт) |  | переодичность | Перечень используемые материалы (план/факт) |  | Объем используемых материалов, ед. изм. (план/факт) |  | срок выполнения работ | [11 empty] | Период выполнения (план/факт) |  | Исполнитель, ФИО | Ответственное лицо, ФИО | Примечание (н-р: используемые нал. средства, применяемые вторичные материалы, привлекаемые Подрядчики и т.п.)
|  |  | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | январь | февраль | матр | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | План | Факт
Водо-канализационное хозяйство (инженерные сети ВКХ)
1 | ул. Кутузовская д. 3 | промывка трубопроводов отопления | 20990 м. |  | ежегодно | инсрумент расходные материалы | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер
|  | промывка трубопроводов холодного водоснабжения | 10180 м. |  | ежегодно | инсрумент расходные материалы | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер
|  | промывка трубопроводов горячего водоснабжения | 12821 м. |  | ежегодно | инсрумент расходные материалы | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер
|  | промывка трубопроводов фекальной канализации | 6680 м. |  | ежегодно | инсрумент расходные материалы | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер
|  | гидравлические испытания системы отопления | 20990 м. |  | 2 раза в год | инсрумент расходные материалы | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер
|  | текущий ремонт и обслуживание узлов управления системы отопления | 12 шт. |  | ежемесячно | инсрумент расходные материалы | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер
|  | текущий ремонт и обслуживание запорной арматуры системы отопления. | 786 шт. |  | ежемесячно | инсрумент расходные материалы | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер
|  | текущий ремонт и обслуживание запорной арматуры системы холодного водоснабжения . | 2502 шт. |  | ежемесячно | инсрумент расходные материалы | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер
|  | текущий ремонт и обслуживание запорной арматуры системы горячего водоснабжения | 2000 шт. |  | ежемесячно | инсрумент расходные материалы | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер
|  | текущий ремонт и обслуживание трубопроводов , горячего и холодного водоснабжения | 23001 м. |  | ежемесячно | инсрумент расходные материалы | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер
|  | текущий ремонт тепловой изоляции трубопроводов | Недоделано застройщиком |  | ежегодно | инсрумент расходные материалы | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер
|  | обслуживание и текущий ремонт системы фекальной канализации | 6680 м. |  | ежемесячно | инсрумент расходные материалы | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер
|  | обслуживание и текущий ремонт ливневой канализации | 980 м. |  | ежемесячно | инсрумент расходные материалы | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер
|  | периодическая проверка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | 1 шт. |  | ежемесячно | инсрумент расходные материалы | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер
|  | переодическая проверка общедомового прибора учета тепловой энергии | 3 шт. |  | ежемесячно | инсрумент расходные материалы | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер
|  | ежегодная сдача в эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии | 3 шт. |  | ежегодно | инсрумент расходные материалы | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер
|  | сдача в проверку и выборочная замена неисправных манометров | 78 шт. |  | ежегодно | инсрумент расходные материалы | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер
|  | текущий ремонт общедомовой системы отопления с частичной заменой трубопроводов и соединительных элементов (сгонов , переходников , расходных материалов) | 20990 м. |  | ежегодно | инсрумент расходные материалы | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер
|  | переодическая проверка,ремонт общедомового фильтра горячего,холодного водоснабжения и системы отопления | 15 шт. |  | ежемесячно | инсрумент расходные материалы | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер
|  | текущий ремонт отопительных приборов с частичной заменой отопительных и регулировочных элементов и деталей | стальной калач- 60 шт. |  | ежегодно | инсрумент расходные материалы | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер

## электрика (hidden)
План производимых ремонтных работ по ул. Кутузовская д. 3 на период с января 2013 г. по декабрь 2013 г. в разрезе инженерных служб управляющей организации ООО " Новая Трехгорка" .
№ п/п | Адрес, производства работ | Перечень, наименование, состав производимых работ (план/факт) | Объем производимых работ, ед. изм. (план/факт) |  | переодичность | Перечень используемые материалы (план/факт) |  | Объем используемых материалов, ед. изм. (план/факт) |  | срок выполнения работ | [11 empty] | Объём используемых материалов, ед. изм. (план/факт) |  | Исполнитель, ФИО | Ответственное лицо, ФИО | Примечание (н-р: используемые нал. средства, применяемые вторичные материалы, привлекаемые Подрядчики и т.п.)
|  |  | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | январь | февраль | матр | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | План | Факт
Энергетическая служба (инженерные сети электроснабжения)
| Кутузовская д.3 | Обслуживание вводно-распределительных устройств ВРУ-85004МУ | 3 комплекта |  | ежемесячно | [9 empty] | ТО | [5 empty] | ТР |  |  | инженер энергетик | главный инженер
|  | Обслуживание этажных щитков и шкафов тип УЭРМ-2 | 456 шт. |  | ежегодно | [9 empty] | ТО | [5 empty] | ТР |  |  | инженер энергетик | главный инженер
|  | Обслуживание осветительных установок общедомовых помещений (светотехническое оборудование) | Светильник потолочный антивандальный 1Р40, с компактной люминисцентной лампой ЛПБ 31-11-006 -945 шт. Светильник потолочный с люминисцентной лампой 2х20 Вт ЛПО -12шт. Светильник защищенный с лампой -накаливания 1Р52 НСПО2-100 -214 шт. Светильник защищенный с лампой накаливания 1Р52 НППОЗ-100 - 24 шт. Коробка распаячная -400 шт.Выключатель автоматический С14-016 УХЛ4 -248 шт. Выключатель однополюсный поворотный 6А 220В 1Р44 - 40 шт. |  | ежемесячно | [9 empty] | ТО | [5 empty] | ТР |  |  | инженер энергетик | главный инженер
|  | Обслуживание внутридомового оборудование и внутридомовых сетей (техэтаж) | Щит электрический распределительный освещения- 6шт . Светильнипотолочный с лампой накаливания 1Р65 с рассеивателем Е27 НБУ 12-75-801 -16 - 160 шт. Коробка распаячная -150 шт. Розетка 2К+3 16А, 220В, 1Р20-10шт. Пост управления кнопочный ПКЕ222/2-- -6 шт.Выключатель однополюсный 6А 220В 1Р20 -24 шт. | [11 empty] | ТО | [5 empty] | ТР
|  | Обслуживание внутридомового оборудование и внутридомовых сетей (техподполье) | Щит электрический распределительный освещения- 6шт . Светильни потолочный с лампой накаливания 1Р65 с рассеивателем Е27 НБУ 12-75-801-162 шт. Светильник с лампой накаливания 1Р НБО 18-60 -11шт Коробка распаячная -150шт. Ящик с пониж. Т-ром 220/36В, 1Р31 с розеткой ЯТП-0,25-220 I36 -11шт. Розетка 2К+3 220В, 1Р44 8 шт.Розетка 2К+3 16А, 220В, 1Р20 6шт. Пост управления кнопочный ПКЕ222/2 -10шт. Выключатель однополюсный поворотный 6А 220В 1Р44 - 40 шт. |  | ежегодно | [9 empty] | ТО | [5 empty] | ТР |  |  | инженер энергетик | главный инженер
|  | Обслуживание электрических установок дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации | ППКОПУ "ЮНИТРОНИК"-6 шт ПД-12 шт ВД-6шт. Ящик управления однофидерный Я5111-3474 УХЛ4 - 13шт.Ящик управления однофидерный Я5111-3174 УХЛ4 - 5шт. |  | ежегодно | [9 empty] | ТО | [5 empty] | ТР |  |  | инженер энергетик | главный инженер
|  | Обслуживание лифтового оборудования | пассажирских - 12 шт грузовых - 6шт | [11 empty] | ТО | [5 empty] | ТР |  |  | инженер энергетик | главный инженер
|  | Обслуживание проводов и кабелей | Провод силовой с медными жилами не распростаняющий горение ВВГнгLS-0,66 -1 8,42 км. Провод одножильный с медной жилой ПВ1-0,66 - 18,63 км. Провод с многопроволочной медной жилой ПВ3-0,66 - 0,48 км. Кабель силовой с медными жилами (система уравнивания потенциалов) - 0,5км |  | ежегодно | [9 empty] | ТО | [5 empty] | ТР |  |  | инженер энергетик | главный инженер
|  | Ежегодное техническое освидетельствование лифтового оборудования | 18 лифтов |  | ежегодно | [9 empty] | ТО | [5 empty] | ТР |  |  | Подрядная организация
|  | Выполнение мероприятий по энергосбережннию и повышению энергетической эффективности | Замена ламп накаливания ЛОН на энергосберегающие. Установка фотореле на подсветку адреса дома. Пробная установка датчиков движения в местах общего пользования |  | ежегодно | [18 empty] | инженер энергетик | главный инженер

## строительные конструкции (hidden)
Утверждаю:
Исполнительный директор ООО "Новая Трехгорка"
Климов Р.В.
План-график управляющей организации ООО "Новая Трехгорка" по эксплуатации и содержанию жилого дома № 3, ул. Кутузовская, г. Одинцово на 2017 г.
№ п/п | Перечень, наименование, состав производимых работ | Объем производимых работ (ед. изм.) | Перечень используемых материалов | Объем используемых материалов (ед. изм.) | Срок выполнения работ | [11 empty] | Примечание (н-р: используемые нал. средства, применяемые вторичные материалы, привлекаемые Подрядчики и т.п.)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Служба эксплуатации и ремонта жилищного фонда ООО "Новая Трехгорка"
Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | Плановый технический осмотр конструктивных элементов жилых зданий (обнаружение строительных дефектов, выявление деформаций строительных конструкций; регистрация результатов осмотра, составление акта, плана текущих ремонтных работ )
Ремонт фасада здания |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | утепление, герметизация межпанельных швов наружных панелей зданий (по заявлениям собственников жилья) | 250 м.п. | утеплитель межпанельных швов "Вилатерм", герметик "БИРСС", пена монтажная
2 | текущий ремонт и окраска стеновых поверхностей | 15 м2 | фасадная краска
Текущий ремонт кровли, инженерных надстроек, козырьков над входом в подъезды, технических балконов |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | ремонт разрушенных элементов несущих перекрытий | 30 м.п. | арматура, цемент
2 | устройство стяжки, гидроизоляции покрытий; гидроизоляция сливных воронок | 50 м2 | песчано-цементная смесь, битумная мастика, гидроизол
3 | ремонт оголовков вентиляционных шахт; укрепление листового покрытия и ремонт парапетных ограждений | 4 шт. 50 м.п. | лист оцинкованный
4 | очистка кровли, технических балконов, парапетов и козырьков над входом в подъезды от мусора, снега | 6 шт. | шансовый инструмент, мусорные мешки
Ремонт технических этажей |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | устройство цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции перекрытий | 50 м2 | песчано-цементная смесь, битумная мастика, гидроизол
2 | герметизация и утепление внутренних швов межпанельных стыков и плит перекрытий | 120 м.п. | утеплитель межпанельных швов "Вилатерм", герметик "БИРСС", пена монтажная
3 | обслуживание и ремонт вентиляционных каналов | 12 шт. | арматура, цементно-песчаная смесь
Ремонт межэтажных переходных балконов |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | устройство песчано-цементной стяжки и гидроизоляции перекрытий; устройство сливов | 70 м2 | песчано-цементная смесь, битумная мастика, гидроизол
2 | ремонт ограждающих конструкций и покраска перил | 120 м.п. | грунтовка, краска ПФ-115
3 | окраска поверхностей потолков и стен | 100 м2 | шпатлевка, краска фасадная
Содержание и текущий ремонт жилищного фонда |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | Весенний осмотр конструктивных элементов жилых зданий, помещений и подготовка к сезонной эксплуатации (составление актов регистрации результатов осмотра технического состояния зданий и помещений и плана текущих ремонтных работ)
2 | Частичный осмотр конструктивных элементов жилых зданий, помещений
3 | Осенний осмотр готовности зданий к эксплуатации в зимних условиях (отражение результатов проверок в паспорте готовности объекта)
4 | устранение местных деформаций, восстановление поврежденных участков отмостки дома | 25 м2 | бетон М-300, битумная мастика
5 | ремонт цоколя дома (восстановление штукатурки, окраска в соответствии с проектной колеровкой) | 50 м2 | цементно-песчаная смесь, краска фасадная
6 | ремонт входных групп в подъезды (ремонт ступеней, цветочниц, окраска стен и потолков) | 6 шт. | цементно-песчаная смесь, краска фасадная, шпатлевка
7 | ремонт входов в технические подполья и электрощитовые (ремонт ступеней, ремонт и окраска дверей, парапетов ) | 100 м2 | цементно-песчаная смесь, краска фасадная, шпатлевка, краска ПФ-115
8 | текущий ремонт первого этажа подъездов ( окраска стен, потолков, столярных изделий, устройство напольного покрытия) | подъезд 1,2,4,5 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
9 | косметический ремонт квартирных и прилифтовых холлов, лестничных маршей (окраска потолков, стен, столярных изделий, перил, ремонт напольного покрытия, окраска труб и приборов отопления) | подъезд 1,2,3,4,5,6 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
10 | ремонт и окраска ящиков для хранения пожарных гидрантов | 30 шт. | краска ПФ-115
11 | текущий ремонт дверей квартирных и прилифтовых холлов, переходных балконов с заменой запирающих устройств , стекол , установкой дверных наличников и покраской столярных элементов. | 40 шт. | пружины, ручки, доводчики, стекла, замки, наличники, пена монтажная, краска ПФ-115
12 | ремонт вентиляционных окон, решоток и приямков подвала дома | 6 шт. | стекла, арматура
13 | текущий ремонт помещений технических подполий | 30 м2 | краска в/э, шпатлевка, цементно-песчаная смесь
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | уборка мест общего пользования | 7319 м2
2 | уборка придомовой территории от мусора, снега | 2637 м2
3 | мытье (полив) тротуаров , пешеходных дорожек и детских площадок | 1550 м2
4 | озеленение и уход за зелеными насаждениями | 20 ед. | зеленые насаждения
5 | ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, дорожек, детских площадок и автомобильных стоянок; монтаж парковочных столбиков на тротуарах | 30 м2 | цементно-песчаная смесь
6 | содержание и текущий ремонт элементов благоустройства придомовой территории, оборудования детских площадок | 20 шт. | расходный материал
7 | ремонт, окраска ограждений придомовых газонов, детских площадок, автомобильных парковок | 150 м.п. | краска ПФ-115
Утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | вывоз мусорных контейнеров на полигоны | 360 шт.
2 | текущий ремонт помещений мусоросборников (покраска мусорных стволов, стен и потолков) | 6 шт. | цементно-песчаная смесь, краска фасадная, краска ПФ-115
4 | оборудование и ремонт площадок для установки контейнеров-мусоросборников | 2 шт. | металлическая профильная труба, бетон М-300, краска ПФ-115
| Плановая дератизация, дезинфекция и дезинсекция подвалов, технических этажей и мест общего пользования | 5328 м2
Служба планово-аварийного ремонта и эксплуатации ГВС, ХВС, водоотведения и отопления ООО "Новая Трехгорка"
Служба планово-предупридительного ремонта и обслуживания электрооборудования ООО "Новая Трехгорка"
Главный инженер Онуцкий О.М.
Инженер Ульянов В.А. Инженер Кротков Н.С. Инженер Клесова И.Ю. | Инженер Ульянов В.А.
Инженер Кротков Н.С.
Инженер Клесова И.Ю.

## дом 7
Утверждаю:
Исполнительный директор ООО "Новая Трехгорка"
Климов Р.В.
План-график управляющей организации ООО "Новая Трехгорка" по эксплуатации и содержанию жилого дома № 7, ул. Кутузовская, г. Одинцово на 2017 г.
№ п/п | Перечень, наименование, состав производимых работ | Объем производимых работ (ед. изм.) | Перечень используемых материалов | Срок выполнения работ | [11 empty] | Примечание (н-р: используемые нал. средства, применяемые вторичные материалы, привлекаемые Подрядчики и т.п.)
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Мероприятия по ремонту строительных конструкций и мест общего пользования
1 | Плановый технический осмотр конструктивных элементов жилых зданий (обнаружение строительных дефектов, выявление деформаций строительных конструкций; регистрация результатов осмотра, составление акта, плана текущих ремонтных работ )
Ремонт фасада здания |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | утепление, герметизация межпанельных швов наружных панелей зданий (по заявлениям собственников жилья) | 80 м.п. | утеплитель межпанельных швов "Вилатерм", герметик "БИРСС", пена монтажная
2 | текущий ремонт и окраска стеновых поверхностей (входные группы 1-2 подъезды) | 75 м2 | фасадная краска
Текущий ремонт кровли, инженерных надстроек, козырьков над входом в подъезды, технических балконов |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | ремонт разрушенных элементов несущих перекрытий (плиты перекрытия на техническом этаже 1-2 подъезды) | 50 м2 | арматура, цемент
2 | устройство стяжки, гидроизоляция сливных воронок, гидроизоляции кровли жидкой резиной(битумно-полимерной мастикой) - подъезды 1,2 | 110 м2 | песчано-цементная смесь, битумная мастика, гидроизол
3 | ремонт оголовков вентиляционных шахт; ремонт парапетных ограждений (подъезды 1,2) | 4 шт. | лист оцинкованный
4 | очистка кровли, технических балконов, парапетов и козырьков над входом в подъезды от мусора, снега | 2 шт. | шансовый инструмент, мусорные мешки
Ремонт технических этажей |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | устройство цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции перекрытий | 65 м2 | песчано-цементная смесь, битумная мастика, гидроизол
2 | герметизация и утепление внутренних швов межпанельных стыков и плит перекрытий | 90 м.п. | утеплитель межпанельных швов "Вилатерм", герметик "БИРСС", пена монтажная
3 | обслуживание и ремонт вентиляционных каналов | 8 шт. | арматура, цементно-песчаная смесь
Ремонт межэтажных переходных балконов |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | устройство песчано-цементной стяжки и гидроизоляции перекрытий; устройство сливов | 50 м2 | песчано-цементная смесь, битумная мастика, гидроизол
2 | ремонт ограждающих конструкций и покраска перил | 95 м.п. | грунтовка, краска ПФ-115
3 | окраска поверхностей потолков и стен | 60 м2 | шпатлевка, краска фасадная
Содержание и текущий ремонт жилищного фонда |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | Весенний осмотр конструктивных элементов жилых зданий, помещений и подготовка к сезонной эксплуатации (составление актов регистрации результатов осмотра технического состояния зданий и помещений и плана текущих ремонтных работ)
2 | Частичный осмотр конструктивных элементов жилых зданий, помещений
3 | Осенний осмотр готовности зданий к эксплуатации в зимних условиях (отражение результатов проверок в паспорте готовности объекта)
4 | устранение местных деформаций, восстановление поврежденных участков отмостки дома ( подъезды 1,2) | 25 м2 | бетон М-300, битумная мастика
5 | ремонт цоколя дома (восстановление штукатурки, окраска в соответствии с проектной колеровкой)- подъезды 1,2 | 75 м2 | цементно-песчаная смесь, краска фасадная
6 | ремонт входных групп в подъезды (ремонт ступеней, цветочниц, окраска стен и потолков) | 30 м2 | цементно-песчаная смесь, краска фасадная, шпатлевка
7 | ремонт входов в технические подполья и электрощитовые (ремонт ступеней, ремонт и окраска дверей, парапетов ) | 80 м2 | цементно-песчаная смесь, краска фасадная, шпатлевка, краска ПФ-115
8 | текущий ремонт первого этажа подъездов ( окраска стен, потолков,дверей) - подъезды 1,2 | 0 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
9 | косметический ремонт квартирных и прилифтовых холлов, лестничных маршей (окраска потолков, стен, столярных изделий, перил, ремонт напольного покрытия, окраска труб и приборов отопления) | 690 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
10 | Подъезд 1. Косметический ремонт приквартирных холлов - этажи 4,5,6, косметический ремонт прилифтовых холлов - этажи №3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24, косметический ремонт тамбура -этаж №7,8,14, косметический ремонт лестничных площадок - этажи 2,3,7,8,9,10,13,18 | 380 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
11 | Подъезд 2. Косметический ремонт приквартирных холлов - этажи № 4,6,8,10,13,15,16, косметический ремонт прилифтовых холлов - этажи №2,5,10,11,13,18,22,косметический ремонт тамбура -этажи №2,4,5,6,8,9,10,15,16,17,18,20,22,23,24, косметический ремонт лестничных площадок - этажи № 5,6,10,12,15,17,20,23 | 310 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
10 | ремонт и окраска ящиков для хранения пожарных гидрантов | 40 шт. | краска ПФ-115
11 | текущий ремонт и окраска дверей квартирных и прилифтовых холлов, переходных балконов с заменой запирающих устройств , стекол , установкой дверных наличников и покраской столярных элементов - подъезды 1,2 | 60 шт. | пружины, ручки, доводчики, стекла, замки, наличники, пена монтажная, краска ПФ-115
12 | ремонт вентиляционных окон, решеток и приямков подвала дома | 5 шт. | стекла, арматура
13 | текущий ремонт помещений технических подполий(гидроизоляция подвала) | 30 м2 | гидроцемент, жидкая резина
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | уборка мест общего пользования | 4455
2 | уборка придомовой территории от мусора, снега | 1271.4
3 | мытье (полив) тротуаров , пешеходных дорожек и детских площадок | 1100 м2
4 | озеленение и уход за зелеными насаждениями | 52 ед. | зеленые насаждения
5 | ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, дорожек, детских площадок и автомобильных стоянок; монтаж парковочных столбиков на тротуарах | 20 м2 | цементно-песчаная смесь
6 | содержание и текущий ремонт элементов благоустройства придомовой территории, оборудования детских площадок | 15 шт. | расходный материал
7 | ремонт, окраска ограждений придомовых газонов, детских площадок, автомобильных парковок | 250 м.п. | краска ПФ-115
Утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | вывоз мусорных контейнеров на полигоны | 3285 м3
2 | текущий ремонт помещений мусоросборников (покраска мусорных стволов, стен и потолков) | 2 шт. | цементно-песчаная смесь, краска фасадная, краска ПФ-115
3 | Закупка и установка укрытия для контейнеров ТБО | 0 | металлическая профильная труба, бетон М-300, краска ПФ-115
4 | Плановая дератизация, дезинфекция и дезинсекция подвалов, технических этажей и мест общего пользования | 950 м2
Ремонт и техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования
1 | Страхование пассажирских лифтов | 12 шт.
2 | Оценка соответствия в форме периодического освидетельствования лифтов специализированной организацией | 12 шт.
3 | Техническое обслуживание и капитальный ремонт лифтового оборудования | 12 шт.
Ремонт и эксплуатация ГВС, ХВС, водоотведения и отопления
1 | промывка трубопроводов отопления | 10444 м. | компрессор для промывки
2 | промывка трубопроводов холодного водоснабжения | 5290 м. | компрессор для промывки
3 | промывка трубопроводов горячего водоснабжения | 6430 м. | компрессор для промывки | [5 empty] | При останоке котельной
4 | промывка пластинчатых разборных теплообменников | 5 шт. | Слесарный инструмент
5 | промывка трубопроводов фекальной канализации | 3594 м. | Слесарный инструмент
6 | гидравлические испытания системы отопления | 14250 м. | Компрессор для опресовки
7 | текущий ремонт и обслуживание запорной арматуры системы отопления. | 336 шт. | Кран шаровой d25,32,15
8 | текущий ремонт и обслуживание запорной арматуры системы холодного водоснабжения . | 832 шт. | Кран шаровой d25,15
9 | текущий ремонт и обслуживание запорной арматуры системы горячего водоснабжения | 1268 шт. | Кран шаровой d25,15
10 | текущий ремонт и обслуживание трубопроводов , горячего и холодного водоснабжения | 9384 м | Слесарный инструмент,сгон
11 | обслуживание и текущий ремонт системы фекальной канализации | 3594 м. | Слесарный инструм ент, труба ПВХ
12 | обслуживание и текущий ремонт ливневой канализации | 430 | Труба ПВНД, d100 мм.
13 | периодическая проверка общедомового прибора учета тепловой энергии | 1 шт. | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей (ремонт или замена) отдельных компонентов.
14 | периодическая проверка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | 1 шт. | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей (ремонт или замена) отдельных компонентов.
15 | сдача в проверку и выборочная замена неисправных манометров | 65 шт. | Манометры
16 | Ежегодная сдача в эксплуатацию общедомового прибора учёта тепловой энергии | 1 шт. | Вызов Ресурсоснабжающей рганизации АО "Городские Теплосистемы"
17 | переодическая проверка,ремонт общедомового фильтра горячего,холодного водоснабжения и системы отопления | 9 шт. | Слесарный инструмент
Ремонт и обслуживание электрооборудования
1 | Обслуживание вводно-распределительных устройств ВРУ-85004МУ | 2 комплектов | Контрольная проверка работоспособности электромагнитных устройств и электронных модулей (ремонт или замена)
2 | Обслуживание этажных щитков и шкафов тип УЭРМ-2 | 368 комплекта | 1. Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей (ремонт или замена) отдельных компонентов, в том числе узлов крепления, защитных панелей и элементов блокировки несанкционированного доступа; 2. Проверка усилия затяжки винтовых и болтовых соединений и зажимов, при необходимости — их протяжка (согласно ГОСТ 10434-82 пункт 2.3.3):
3 | Обслуживание осветительных установок общедомовых помещений (светотехническое оборудование) | Светильник потолочный антивандальный 1Р40, с компактной люминисцентной лампой ЛПБ 31-11-006 -960 шт. Светильник потолочный с люминисцентной лампой 2х18 Вт ЛПО -40шт. Светильник защищенный с лампой -накаливания 1Р52 НСПО2-100 -140 шт. Светильник защищенный с лампой накаливания 1Р52 НБУ 12-75-801 - 320шт. Коробка распаячная -1150 шт.Выключатель автоматический С14-016 УХЛ4 -11 шт. |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ
4 | Обслуживание внутридомового оборудование и внутридомовых сетей (техэтаж) | Щит электрический распределительный освещения- 5 комплектов . Светильник потолочный с лампой накаливания 1Р52 с рассеивателем Е27 НППОЗ-100 - 243 шт. Коробка распаячная -350 шт. Ящик с пониж. Т-ром 220/36В, 1Р31 с розеткой ЯТП-0,25-220 I36 -10шт.Розетка 2К+3 16А, 220В, 1Р20-10шт. Пост управления кнопочный ПКЕ222/2-- -8 шт.Выключатель однополюсный 6А 220В 1Р20 -90 шт. |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ
5 | Обслуживание внутридомового оборудование и внутридомовых сетей (техподполье) | Светильни потолочный с лампой накаливания 1Р65 с рассеивателем Е27 НБУ 12-75-801-162 шт. Светильник с лампой накаливания 1Р52 НППОЗ -250шт. Коробка распаячная -200шт. Ящик с пониж. Т-ром 220/36В, 1Р31 с розеткой ЯТП-0,25-220 I36 -16шт. Розетка 2К+3 220В, 1Р44 8 шт.Розетка 2К+3 16А, 220В, 1Р20 6шт. Пост управления кнопочный ПКЕ222/2 -10шт. Выключатель однополюсный поворотный 6А 220В 1Р44 - 86 шт. |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ
6 | Обслуживание электрических установок дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации | ППКОПУ "ЮНИТРОНИК"-6 шт ПД-12 шт ВД-6шт. Ящик управленияв вентиляторами ВД-1-ВД-9 Я5111-3474 УХЛ-4 -6шт. Ящик управленияв вентиляторами ПД 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,18 Я5111-3574 УХЛ-4 -6шт. Ящик управленияв вентиляторами ПД 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 Я5111-3174 УХЛ-4 -6шт.
7 | Обслуживание внутридомовой проводки | Провод силовой с медными жилами не распростаняющий горение ВВГнгLS-0,66 -21,38 км. Провод одножильный с медной жилой ПВ1-0,66 - 30,8 км. Провод с многопроволочной медной жилой ПВ3-0,66 - 4,16 км. Кабель силовой с медными жилами (система уравнивания потенциалов) - 3,4км
8 | Обслуживание загродительных огней постоянного излучения | 16 шт | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей (ремонт или замена) отдельных компонентов, в том числе узлов крепления (светильник антивандальный ЗОМ ПК2-ЛОН)
9 | Выполнение мероприятий по энергосбережннию и повышению энергетической эффективности | Замена ламп накаливания ЛОН на светодиодные в местах общего пользования |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ
|  | замена люминесцентных светильников на светодиодныев местах общего пользования. |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ (по мере выхода из строя)
Главный инженер Онуцкий О.М.
Инженер Ульянов В.А. Инженер Кротков Н.С. Инженер Клесова И.Ю. | Инженер Ульянов В.А.
Инженер Кротков Н.С.
Инженер Клесова И.Ю.

## дом 9
Утверждаю:
Исполнительный директор ООО "Новая Трехгорка"
Климов Р.В.
План-график управляющей организации ООО "Новая Трехгорка" по ремонту, эксплуатации и содержанию жилого дома № 9, ул. Кутузовская, г. Одинцово на 2017 г.
№ п/п | Перечень, наименование, состав производимых работ | Объем производимых работ (ед. изм.) | Перечень используемых материалов | Срок выполнения работ | [11 empty] | Примечание (н-р: используемые нал. средства, применяемые вторичные материалы, привлекаемые Подрядчики и т.п.)
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Мероприятия по ремонту строительных конструкций, мест общего пользования и инженерных коммуникаций
Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | Плановый технический осмотр конструктивных элементов жилых зданий (обнаружение строительных дефектов, выявление деформаций строительных конструкций; регистрация результатов осмотра, составление акта, плана текущих ремонтных работ )
Ремонт фасада здания |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | утепление, герметизация межпанельных швов наружных панелей зданий (по заявлениям собственников жилья) | 120 м.п. | утеплитель межпанельных швов "Вилатерм", герметик "БИРСС", пена монтажная
2 | текущий ремонт и окраска стеновых поверхностей (входные группы 1-9 подъезды) | 500 м2 | фасадная краска
Текущий ремонт кровли, инженерных надстроек, козырьков над входом в подъезды, технических балконов |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | ремонт разрушенных элементов несущих перекрытий (плиты перекрытия на техническом этаже - 2,3 подъезды) | 50 м.п. | арматура, цемент
2 | устройство стяжки, гидроизоляции покрытий кровли и козырьков над подъездами 6,7,8,9 | 150 м2 | песчано-цементная смесь, битумная мастика, гидроизол
3 | ремонт оголовков вентиляционных шахт; укрепление листового покрытия и ремонт парапетных ограждений | 9 шт. 90 м.п. | лист оцинкованный
4 | очистка кровли, технических балконов, парапетов и козырьков над входом в подъезды от мусора, снега | 9 шт. | шансовый инструмент, мусорные мешки
Ремонт технических этажей |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | устройство цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции перекрытий | 50 м2 | песчано-цементная смесь, битумная мастика, гидроизол
2 | герметизация и утепление внутренних швов межпанельных стыков и плит перекрытий | 400 м.п. | утеплитель межпанельных швов "Вилатерм", герметик "БИРСС", пена монтажная
3 | обслуживание и ремонт вентиляционных каналов | 18 шт. | арматура, цементно-песчаная смесь
Содержание и текущий ремонт жилищного фонда |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | Весенний осмотр конструктивных элементов жилых зданий, помещений и подготовка к сезонной эксплуатации (составление актов регистрации результатов осмотра технического состояния зданий и помещений и плана текущих ремонтных работ)
2 | Частичный осмотр конструктивных элементов жилых зданий, помещений
3 | Осенний осмотр готовности зданий к эксплуатации в зимних условиях (отражение результатов проверок в паспорте готовности объекта)
4 | устранение местных деформаций, восстановление поврежденных участков отмостки дома - 6,9 подъезды | 35 м2 | бетон М-300, битумная мастика
5 | ремонт цоколя дома (восстановление штукатурки, окраска в соответствии с проектной колеровкой) - подъезды 1-9 | 75 м2 | цементно-песчаная смесь, краска фасадная
6 | ремонт входных групп в подъезды (ремонт ступеней, цветочниц, окраска стен и потолков) - подъезды 1-9 | 110 м2 | цементно-песчаная смесь, краска фасадная, шпатлевка
7 | ремонт входов в технические подполья и электрощитовые (ремонт ступеней, ремонт и окраска дверей, парапетов ) | 120 м2 | цементно-песчаная смесь, краска фасадная, шпатлевка, краска ПФ-115
Косметический ремонт квартирных и прилифтовых холлов, лестничных маршей (окраска потолков, стен, столярных изделий, перил, ремонт напольного покрытия, окраска труб и приборов отопления)
| Подъезд 3. косметический ремонт прилифтовых холлов - этажи 1,2,7; косметический ремонт лестничных площадок -этажи 4,8,11,16 | 50 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
| Подъезд 4. косметический ремонт приквартирного холла - этажи 2,6; косметический ремонт прилифтового холла -этажи 1,6,13,14,16; косметический ремонт лестничных площадок - этажи 3,5,12,16 | 220 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
| Подъезд 5. косметический ремонт прилифтового холла - этажи 6,14,16; косметический ремонт лестничных площадок - этажи 3,4,15 | 75 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
| Подъезд 6. косметический ремонт приквартирного холла - этаж 3; косметический ремонт прилифтового холла- этажи 15,16; косметический ремонт лестничных площадок - этажи 13,15,17 | 110 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
| Подъезд 7. косметический ремонт лестничных площадок- этажи 2,3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 210 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
| Подъезд 8. косметический ремонт прилифтовых холлов- этажи 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17; косметический ремонт лестничных площадок - этажи 2,3,4,5,9,10 | 300 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
| Подезд 9. косметический ремонт прилифтовых холлов - этаж 11,13; косметический ремонт лестничных площадок - этажи 1,4,5,7,12,14 | 220 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
10 | ремонт и окраска ящиков для хранения пожарных гидрантов | 25 шт. | краска ПФ-115
11 | текущий ремонт дверей квартирных и прилифтовых холлов, переходных балконов с заменой запирающих устройств , стекол , установкой дверных наличников и покраской столярных элементов. | 25 шт. | пружины, ручки, доводчики, стекла, замки, наличники, пена монтажная, краска ПФ-115
12 | ремонт вентиляционных окон, решоток и приямков подвала дома | 6 шт. | стекла, арматура
13 | текущий ремонт помещений технических подполий | 35 м2 | краска в/э, шпатлевка, цементно-песчаная смесь
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | уборка мест общего пользования | 6505.8 м2
2 | уборка придомовой территории от мусора, снега | 2637 м2
3 | мытье (полив) тротуаров , пешеходных дорожек и детских площадок | 1800 м2
4 | озеленение и уход за зелеными насаждениями | 80 ед. | зеленые насаждения
5 | ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, дорожек, детских площадок и автомобильных стоянок; монтаж парковочных столбиков на тротуарах | 35 м2 | цементно-песчаная смесь
6 | содержание и текущий ремонт элементов благоустройства придомовой территории, оборудования детских площадок | 20 шт. | расходный материал
7 | ремонт, окраска ограждений придомовых газонов, детских площадок, автомобильных парковок | 250 м.п. | краска ПФ-115
Утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | вывоз мусорных контейнеров на полигоны | 3456 м3
2 | текущий ремонт помещений мусоросборников (покраска мусорных стволов, стен и потолков) | 9 шт. | цементно-песчаная смесь, краска фасадная, краска ПФ-115
| устройство укрытий контейнерных площадок | 2 шт.
| Плановая дератизация, дезинфекция и дезинсекция подвалов, технических этажей и мест общего пользования | 5328 м2
Ремонт и эксплуатация ГВС, ХВС, водоотведения и отопления
1 | промывка трубопроводов отопления | 19350 м. | Компрессор для промывки
2 | промывка трубопроводов холодного водоснабжения | 8420 м. | Компрессор для промывки
3 | промывка трубопроводов горячего водоснабжения | 10390 м. | Компрессор для промывки | [5 empty] | При остановке ЦТП
4 | промывка трубопроводов фекальной канализации | 5880 м. | Слесарный инструмент
5 | гидравлические испытания системы отопления | 19350 м. | Компрессор для опресовки
6 | текущий ремонт и обслуживание узлов управления системы отопления. Покраска. | 9 шт. | Краска.Слесарный инструмент.
7 | текущий ремонт и обслуживание запорной арматуры системы отопления. | 1350 шт. | Кран шаровой d 25,32
8 | текущий ремонт и обслуживание запорной арматуры системы холодного водоснабжения . | 2457 шт. | Кран шаровой d 25,15
9 | текущий ремонт и обслуживание запорной арматуры системы горячего водоснабжения. | 1920 шт. | Кран шаровой d25,15
10 | текущий ремонт и обслуживание трубопроводов , горячего и холодного водоснабжения.Покраска сгонов. | 18810 м. 128 шт. | Трубопровод оцинкованный.Краска
11 | текущий ремонт тепловой изоляции трубопроводов | 500 м. | Термоизоляция
12 | обслуживание и текущий ремонт системы фекальной канализации | 5880 м. | Труба ПВХ 110,50,
13 | периодическая проверка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | 1 шт. | Визуально.
14 | переодическая проверка общедомового прибора учета тепловой энергии | 3 шт. | Визуально.
15 | ежегодная сдача в эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии ресурсоснабжающей организации АО"ГородскиеТеплосистемы" | 3 шт. | Вызов РСО
16 | сдача в проверку и выборочная замена неисправных манометров | 72 шт. | Манометр
17 | текущий ремонт общедомовой системы отопления с частичной заменой трубопроводов и соединительных элементов (сгонов , переходников , расходных материалов) | 19350 м. | Сгон в сборе d 25,32 мм.
18 | прочистка, ремонт общедомового фильтра горячего,холодного водоснабжения и системы отопления | 13 шт. | Слесарный инструмент
Ремонт и обслуживание электрооборудования
1 | Обслуживание вводно-распределительных устройств ВРУ-85004МУ | 6 комплектов | Контрольная проверка работоспособности электромагнитных устройств и электронных модулей (ремонт или замена)
2 | Обслуживание этажных щитков и шкафов тип УЭРМ-2 | 144 комплекта | 1. Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей (ремонт или замена) отдельных компонентов, в том числе узлов крепления, защитных панелей и элементов блокировки несанкционированного доступа; 2. Проверка усилия затяжки винтовых и болтовых соединений и зажимов, при необходимости — их протяжка (согласно ГОСТ 10434-82 пункт 2.3.3):
3 | Обслуживание осветительных установок общедомовых помещений (светотехническое оборудование) | Светильник потолочный антивандальный 1Р40, с компактной люминисцентной лампой ЛПБ 31-11-006 -1363 шт. Светильник потолочный с люминисцентной лампой 2х18 Вт ЛПО -45шт. Светильник защищенный с лампой -накаливания 1Р52 НСПО2-100 -214 шт. Светильник защищенный с лампой накаливания 1Р52 НБУ 12-75-801 - 223 шт. Коробка распаячная -1350 шт.Выключатель автоматический С14-016 УХЛ4 -144 шт. |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ
4 | Обслуживание внутридомового оборудование и внутридомовых сетей (техэтаж) | Щит электрический распределительный освещения- 9 комплектов . Светильник потолочный с лампой накаливания 1Р52 с рассеивателем Е27 НППОЗ-100 - 243 шт. Коробка распаячная -350 шт. Ящик с пониж. Т-ром 220/36В, 1Р31 с розеткой ЯТП-0,25-220 I36 -10шт.Розетка 2К+3 16А, 220В, 1Р20-10шт. Пост управления кнопочный ПКЕ222/2-- -8 шт.Выключатель однополюсный 6А 220В 1Р20 -90 шт. |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ
5 | Обслуживание внутридомового оборудование и внутридомовых сетей (техподполье) | Светильни потолочный с лампой накаливания 1Р65 с рассеивателем Е27 НБУ 12-75-801-162 шт. Светильник с лампой накаливания 1Р52 НППОЗ -250шт. Коробка распаячная -200шт. Ящик с пониж. Т-ром 220/36В, 1Р31 с розеткой ЯТП-0,25-220 I36 -16шт. Розетка 2К+3 220В, 1Р44 8 шт.Розетка 2К+3 16А, 220В, 1Р20 6шт. Пост управления кнопочный ПКЕ222/2 -10шт. Выключатель однополюсный поворотный 6А 220В 1Р44 - 86 шт. |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ
6 | Обслуживание электрических установок дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации | ППКОПУ "ЮНИТРОНИК"-6 шт ПД-12 шт ВД-6шт. Ящик управленияв вентиляторами ВД-1-ВД-9 Я5111-3474 УХЛ-4 -9шт. Ящик управленияв вентиляторами ПД 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,18 Я5111-3574 УХЛ-4 -9шт. Ящик управленияв вентиляторами ПД 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 Я5111-3174 УХЛ-4 -9шт.
7 | Обслуживание внутридомовой проводки | Провод силовой с медными жилами не распростаняющий горение ВВГнгLS-0,66 -21,38 км. Провод одножильный с медной жилой ПВ1-0,66 - 30,8 км. Провод с многопроволочной медной жилой ПВ3-0,66 - 4,16 км. Кабель силовой с медными жилами (система уравнивания потенциалов) - 3,4км
8 | Обслуживание загродительных огней постоянного излучения | 18 шт | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей (ремонт или замена) отдельных компонентов, в том числе узлов крепления (светильник антивандальный ЗОМ ПК2-ЛОН)
9 | Выполнение мероприятий по энергосбережннию и повышению энергетической эффективности | Замена ламп накаливания ЛОН на светодиодные в местах общего пользования |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ
установка сенсорных выключателей с функцией самоотключения на освещение черданых помещений
|  | замена люминесцентных светильников на светодиодныев местах общего пользования. |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ (по мере выхода из строя)
Главный инженер Онуцкий О.М.
Инженер Ульянов В.А. Инженер Кротков Н.С. Инженер Клесова И.Ю. | Инженер Ульянов В.А.
Инженер Кротков Н.С.
Инженер Клесова И.Ю.

## дом 17
Утверждаю:
Исполнительный директор ООО "Новая Трехгорка"
Климов Р.В.
План-график управляющей организации ООО "Новая Трехгорка" по эксплуатации и содержанию жилого дома № 17, ул. Кутузовская, г. Одинцово на 2017 г.
№ п/п | Перечень, наименование, состав производимых работ | Объем производимых работ (ед. изм.) | Перечень используемых материалов | Срок выполнения работ | [11 empty] | Примечание (н-р: используемые нал. средства, применяемые вторичные материалы, привлекаемые Подрядчики и т.п.)
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Мероприятия по ремонту строительных конструкций и мест общего пользования
1 | Плановый технический осмотр конструктивных элементов жилых зданий (обнаружение строительных дефектов, выявление деформаций строительных конструкций; регистрация результатов осмотра, составление акта, плана текущих ремонтных работ )
Ремонт фасада здания |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | утепление, герметизация межпанельных швов наружных панелей зданий (по заявлениям собственников жилья) | 250 м.п. | утеплитель межпанельных швов "Вилатерм", герметик "БИРСС", пена монтажная
2 | текущий ремонт и окраска стеновых поверхностей (входные группы 1-5 подъезды) | 280 м2 | фасадная краска
Текущий ремонт кровли, инженерных надстроек, козырьков над входом в подъезды, технических балконов |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | ремонт разрушенных элементов несущих перекрытий (плиты перекрытия на техническом этаже 3-4 подъезды) | 30 м.п. | арматура, цемент
2 | устройство стяжки, гидроизоляция сливных воронок, гидроизоляции кровли жидкой резиной(битумно-полимерной мастикой) - подъезды 3,4 | 350 м2 | песчано-цементная смесь, битумная мастика, гидроизол
3 | ремонт оголовков вентиляционных шахт; ремонт парапетных ограждений (подъезды 3,5) | 80 м.кв. | лист оцинкованный
4 | очистка кровли, технических балконов, парапетов и козырьков над входом в подъезды от мусора, снега | 3 шт. | шансовый инструмент, мусорные мешки
Ремонт технических этажей |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | устройство цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции перекрытий | 70 м2 | песчано-цементная смесь, битумная мастика, гидроизол
2 | герметизация и утепление внутренних швов межпанельных стыков и плит перекрытий | 100 м.п. | утеплитель межпанельных швов "Вилатерм", герметик "БИРСС", пена монтажная
3 | обслуживание и ремонт вентиляционных каналов | 12 шт. | арматура, цементно-песчаная смесь
Ремонт межэтажных переходных балконов |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | устройство песчано-цементной стяжки и гидроизоляции перекрытий; устройство сливов | 70 м2 | песчано-цементная смесь, битумная мастика, гидроизол
2 | ремонт ограждающих конструкций и покраска перил | 120 м.п. | грунтовка, краска ПФ-115
3 | окраска поверхностей потолков и стен | 100 м2 | шпатлевка, краска фасадная
Содержание и текущий ремонт жилищного фонда |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | Весенний осмотр конструктивных элементов жилых зданий, помещений и подготовка к сезонной эксплуатации (составление актов регистрации результатов осмотра технического состояния зданий и помещений и плана текущих ремонтных работ)
2 | Частичный осмотр конструктивных элементов жилых зданий, помещений
3 | Осенний осмотр готовности зданий к эксплуатации в зимних условиях (отражение результатов проверок в паспорте готовности объекта)
4 | устранение местных деформаций, восстановление поврежденных участков отмостки дома ( подъезды 3,4) | 25 м2 | бетон М-300, битумная мастика
5 | ремонт цоколя дома (восстановление штукатурки, окраска в соответствии с проектной колеровкой)- подъезды 1,2,3,4,5 | 90 м2 | цементно-песчаная смесь, краска фасадная
6 | ремонт входных групп в подъезды (ремонт ступеней, цветочниц, окраска стен и потолков) | 250 м2 | цементно-песчаная смесь, краска фасадная, шпатлевка
7 | ремонт входов в технические подполья (УСТРОЙСТВО НАВЕСОВ НАД ВХОДОМ В ПОДВАЛ - подъезды 1,4,5) и электрощитовые (ремонт ступеней, ремонт и окраска дверей, парапетов ) | 100 м2 | цементно-песчаная смесь, краска фасадная, шпатлевка, краска ПФ-115
8 | текущий ремонт первого этажа подъездов ( окраска стен, потолков,дверей) - подъезды 1,2,3,4,5 | 350 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
9 | косметический ремонт квартирных и прилифтовых холлов, лестничных маршей (окраска потолков, стен, столярных изделий, перил, ремонт напольного покрытия, окраска труб и приборов отопления) | 1391 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
10 | Подъезд 1. Косметический ремонт приквартирных холлов - этажи 3,5,6,8,9,11,12,13,20,22, косметический ремонт лестничных площадок - этаж 20 | 120 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
11 | Подъезд 2. Косметический ремонт приквартирных холлов - этажи 2,3,4,7,9,10,13,15,19,20, косметический ремонт лестничных площадок - этажи 3,16 | 116 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
12 | Подъезд 3. Косметический ремонт приквартирных холлов - этажи 2,3,4,,9,14,18,косметический ремонт прилифтовых холлов - этажи №3,18,21, косметический ремонт лестничных площадок - этажи 5,7,8,21 | 215 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
13 | Подъезд 4. Косметический ремонт приквартирных холлов - этажи 5,6,7,8,10,11,13,19,20,21,22,косметический ремонт прилифтовых холлов - этажи №3,5,6,13,16,19,22, косметический ремонт лестничных площадок - этажи 3,10,11,15,16,18 | 360 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
14 | Подъезд 5. Косметический ремонт приквартирных холлов - этажи 21,22,косметический ремонт прилифтовых холлов - этажи №21,22, косметический ремонт лестничных площадок - этажи 7,8,9,10,13,16,21,22 | 580 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
10 | ремонт и окраска ящиков для хранения пожарных гидрантов | 30 шт. | краска ПФ-115
11 | текущий ремонт и окраска дверей квартирных и прилифтовых холлов, переходных балконов с заменой запирающих устройств , стекол , установкой дверных наличников и покраской столярных элементов - подъезды 1,2,3,4,5, | 50 шт. | пружины, ручки, доводчики, стекла, замки, наличники, пена монтажная, краска ПФ-115
12 | ремонт вентиляционных окон, решеток и приямков подвала дома | 6 шт. | стекла, арматура
13 | текущий ремонт помещений технических подполий | 115 м2 | гидроцемент, жидкая резина
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | уборка мест общего пользования | 7319 м2
2 | уборка придомовой территории от мусора, снега | 2837 м2
3 | мытье (полив) тротуаров , пешеходных дорожек и детских площадок | 1550 м2
4 | озеленение и уход за зелеными насаждениями | 110 ед. | зеленые насаждения
5 | ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, дорожек, детских площадок и автомобильных стоянок; монтаж парковочных столбиков на тротуарах | 50 м2 | цементно-песчаная смесь
6 | содержание и текущий ремонт элементов благоустройства придомовой территории, оборудования детских площадок | 20 шт. | расходный материал
7 | ремонт, окраска ограждений придомовых газонов, детских площадок, автомобильных парковок | 320 м.п. | краска ПФ-115
Утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | вывоз мусорных контейнеров на полигоны | 3285 м3
2 | текущий ремонт помещений мусоросборников (покраска мусорных стволов, стен и потолков) | 6 шт. | цементно-песчаная смесь, краска фасадная, краска ПФ-115
4 | Закупка и установка укрытия для контейнеров ТБО | 2 шт. | металлическая профильная труба, бетон М-300, краска ПФ-115
| Плановая дератизация, дезинфекция и дезинсекция подвалов, технических этажей и мест общего пользования | 5328 м2
Ремонт и эксплуатация ГВС, ХВС, водоотведения и отопления
1 | промывка трубопроводов отопления | 21329 м. | компрессор для промывки
2 | промывка трубопроводов холодного водоснабжения | 8530 м. | компрессор для промывки
3 | промывка трубопроводов горячего водоснабжения | 10806 м. | компрессор для промывки | [5 empty] | При останоке ЦТП
4 | промывка трубопроводов фекальной канализации | 5815 м | Слесарный инструмент
5 | гидравлические испытания системы отопления | 21329 м. | Компрессор для опресовки
6 | текущий ремонт и обслуживание узлов управления системы отопления | 10 шт. | Слесарный инструмент
7 | текущий ремонт и обслуживание запорной арматуры системы отопления. | 426 шт. | Кран шаровой d25,32
8 | текущий ремонт и обслуживание запорной арматуры системы холодного водоснабжения . | 2285 шт. | Кран шаровой d25,20,15
9 | текущий ремонт и обслуживание запорной арматуры системы горячего водоснабжения | 1780 шт. | Кран шаровой d25,20,15
10 | текущий ремонт и обслуживание трубопроводов , горячего и холодного водоснабжения | 15676 м. | Слесарный инструмент
11 | текущий ремонт тепловой изоляции трубопроводов | 2000 м. | Термоизоляция
12 | обслуживание и текущий ремонт системы фекальной канализации | 5765 м. | Труба ПВХ, d110,50
13 | периодическая проверка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | 2 шт. | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей (ремонт или замена) отдельных компонентов.
14 | переодическая проверка общедомового прибора учета тепловой энергии | 3 шт. | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей (ремонт или замена) отдельных компонентов.
15 | ежегодная сдача в эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии | 3 шт. | Вызов Ресурсоснабжающей рганизации АО "Городские Теплосистемы"
16 | сдача в проверку и выборочная замена неисправных манометров | 45 шт. | Манометры
17 | текущий ремонт общедомовой системы отопления с частичной заменой трубопроводов и соединительных элементов (сгонов , переходников , расходных материалов) | 21325 м. | Сгон в сборе
18 | переодическая проверка,ремонт общедомового фильтра горячего,холодного водоснабжения и системы отопления | 19 шт. | Слесарный инструмент
Ремонт и обслуживание электрооборудования
1 | Обслуживание вводно-распределительных устройств ВРУ-85004МУ | 5 комплектов | Контрольная проверка работоспособности электромагнитных устройств и электронных модулей (ремонт или замена)
2 | Обслуживание этажных щитков и шкафов тип УЭРМ-2 | 399 комплекта | 1. Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей (ремонт или замена) отдельных компонентов, в том числе узлов крепления, защитных панелей и элементов блокировки несанкционированного доступа; 2. Проверка усилия затяжки винтовых и болтовых соединений и зажимов, при необходимости — их протяжка (согласно ГОСТ 10434-82 пункт 2.3.3):
3 | Обслуживание осветительных установок общедомовых помещений (светотехническое оборудование) | Светильник потолочный антивандальный 1Р40, с компактной люминисцентной лампой ЛПБ 31-11-006 -880 шт. Светильник потолочный с люминисцентной лампой 2х18 Вт ЛПО -25шт. Светильник защищенный с лампой -накаливания 1Р52 НСПО2-100 -110 шт. Светильник защищенный с лампой накаливания 1Р52 НБУ 12-75-801 - 220шт. Коробка распаячная -1150 шт.Выключатель автоматический С14-016 УХЛ4 -11 шт. |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ
4 | Обслуживание внутридомового оборудование и внутридомовых сетей (техэтаж) | Щит электрический распределительный освещения- 5 комплектов . Светильник потолочный с лампой накаливания 1Р52 с рассеивателем Е27 НППОЗ-100 - 243 шт. Коробка распаячная -350 шт. Ящик с пониж. Т-ром 220/36В, 1Р31 с розеткой ЯТП-0,25-220 I36 -10шт.Розетка 2К+3 16А, 220В, 1Р20-10шт. Пост управления кнопочный ПКЕ222/2-- -8 шт.Выключатель однополюсный 6А 220В 1Р20 -90 шт. |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ
5 | Обслуживание внутридомового оборудование и внутридомовых сетей (техподполье) | Светильни потолочный с лампой накаливания 1Р65 с рассеивателем Е27 НБУ 12-75-801-162 шт. Светильник с лампой накаливания 1Р52 НППОЗ -250шт. Коробка распаячная -200шт. Ящик с пониж. Т-ром 220/36В, 1Р31 с розеткой ЯТП-0,25-220 I36 -16шт. Розетка 2К+3 220В, 1Р44 8 шт.Розетка 2К+3 16А, 220В, 1Р20 6шт. Пост управления кнопочный ПКЕ222/2 -10шт. Выключатель однополюсный поворотный 6А 220В 1Р44 - 86 шт. |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ
6 | Обслуживание электрических установок дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации | ППКОПУ "ЮНИТРОНИК"-6 шт ПД-12 шт ВД-6шт. Ящик управленияв вентиляторами ВД-1-ВД-9 Я5111-3474 УХЛ-4 -9шт. Ящик управленияв вентиляторами ПД 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,18 Я5111-3574 УХЛ-4 -9шт. Ящик управленияв вентиляторами ПД 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 Я5111-3174 УХЛ-4 -9шт.
7 | Обслуживание внутридомовой проводки | Провод силовой с медными жилами не распростаняющий горение ВВГнгLS-0,66 -21,38 км. Провод одножильный с медной жилой ПВ1-0,66 - 30,8 км. Провод с многопроволочной медной жилой ПВ3-0,66 - 4,16 км. Кабель силовой с медными жилами (система уравнивания потенциалов) - 3,4км
8 | Обслуживание загродительных огней постоянного излучения | 20 шт | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей (ремонт или замена) отдельных компонентов, в том числе узлов крепления (светильник антивандальный ЗОМ ПК2-ЛОН)
9 | Выполнение мероприятий по энергосбережннию и повышению энергетической эффективности | Замена ламп накаливания ЛОН на светодиодные в местах общего пользования |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ
|  | замена люминесцентных светильников на светодиодныев местах общего пользования. |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ (по мере выхода из строя)
Главный инженер Онуцкий О.М.
Инженер Ульянов В.А. Инженер Кротков Н.С. Инженер Клесова И.Ю. | Инженер Ульянов В.А.
Инженер Кротков Н.С.
Инженер Клесова И.Ю.

## дом 19
Утверждаю:
Исполнительный директор ООО "Новая Трехгорка"
Климов Р.В.
План-график управляющей организации ООО "Новая Трехгорка" по эксплуатации и содержанию жилого дома № 19, ул. Кутузовская, г. Одинцово на 2017 г.
№ п/п | Перечень, наименование, состав производимых работ | Объем производимых работ (ед. изм.) | Перечень используемых материалов | Срок выполнения работ | [11 empty] | Примечание (н-р: используемые нал. средства, применяемые вторичные материалы, привлекаемые Подрядчики и т.п.)
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Мероприятия по ремонту строительных конструкций и мест общего пользования
1 | Плановый технический осмотр конструктивных элементов жилых зданий (обнаружение строительных дефектов, выявление деформаций строительных конструкций; регистрация результатов осмотра, составление акта, плана текущих ремонтных работ )
Ремонт фасада здания |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | утепление, герметизация межпанельных швов наружных панелей зданий (по заявлениям собственников жилья) | 150 м.п. | утеплитель межпанельных швов "Вилатерм", герметик "БИРСС", пена монтажная
2 | текущий ремонт и окраска стеновых поверхностей (входные группы 1-4 подъезды) | 210 м2 | фасадная краска
Текущий ремонт кровли, инженерных надстроек, козырьков над входом в подъезды, технических балконов |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | ремонт разрушенных элементов несущих перекрытий (плиты перекрытия на техническом этаже 1-2 подъезды) | 210 м.п. | арматура, цемент
2 | устройство стяжки, гидроизоляция сливных воронок, гидроизоляции кровли жидкой резиной(битумно-полимерной мастикой) - подъезды 1,2 | 180 м2 | песчано-цементная смесь, битумная мастика, гидроизол
3 | ремонт оголовков вентиляционных шахт; ремонт парапетных ограждений (подъезды 3,4) | 70 м.кв. | лист оцинкованный
4 | очистка кровли, парапетов и козырьков над входом в подъезды от мусора, снега | 10 шт. | шансовый инструмент, мусорные мешки
Ремонт технических этажей |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | устройство цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции перекрытий | 95 м2 | песчано-цементная смесь, битумная мастика, гидроизол
2 | герметизация и утепление внутренних швов межпанельных стыков и плит перекрытий | 120 м.п. | утеплитель межпанельных швов "Вилатерм", герметик "БИРСС", пена монтажная
3 | обслуживание и ремонт вентиляционных каналов | 8 шт. | арматура, цементно-песчаная смесь
Ремонт межэтажных переходных балконов |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | устройство песчано-цементной стяжки и гидроизоляции перекрытий; устройство сливов | 0 | песчано-цементная смесь, битумная мастика, гидроизол
2 | ремонт ограждающих конструкций и покраска перил | 0 | грунтовка, краска ПФ-115
3 | окраска поверхностей потолков и стен | 0 | шпатлевка, краска фасадная
Содержание и текущий ремонт жилищного фонда |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | Весенний осмотр конструктивных элементов жилых зданий, помещений и подготовка к сезонной эксплуатации (составление актов регистрации результатов осмотра технического состояния зданий и помещений и плана текущих ремонтных работ)
2 | Частичный осмотр конструктивных элементов жилых зданий, помещений
3 | Осенний осмотр готовности зданий к эксплуатации в зимних условиях (отражение результатов проверок в паспорте готовности объекта)
4 | устранение местных деформаций, восстановление поврежденных участков отмостки дома ( подъезды 1,4) | 20 м2 | бетон М-300, битумная мастика
5 | ремонт цоколя дома (восстановление штукатурки, окраска в соответствии с проектной колеровкой)- подъезды 1,2,3,4 | 95 м2 | цементно-песчаная смесь, краска фасадная
6 | ремонт входных групп в подъезды (ремонт ступеней, цветочниц, окраска стен и потолков) | 80 м2 | цементно-песчаная смесь, краска фасадная, шпатлевка
7 | ремонт входов в технические подполья и электрощитовые (ремонт ступеней, ремонт и окраска дверей, парапетов ) | 70 м2 | цементно-песчаная смесь, краска фасадная, шпатлевка, краска ПФ-115
8 | текущий ремонт первого этажа подъездов ( окраска стен, потолков,дверей) - подъезды 1,2,3,4 | 0 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
9 | косметический ремонт квартирных и прилифтовых холлов, лестничных маршей (окраска потолков, стен, столярных изделий, перил, ремонт напольного покрытия, окраска труб и приборов отопления) | 580 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
10 | Подъезд 1. Косметический ремонт приквартирных холлов - этажи 2,7,12,14,15, косметический ремонт лестничных площадок - этажи 6,14,15,17 | 190 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
11 | Подъезд 2. Косметический ремонт приквартирных холлов - этажи 2,6,11,14,17, косметический ремонт прилифтовых холлов - этаж № 2, косметический ремонт лестничных площадок - этажи 4,11,16 | 150 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
12 | Подъезд 3. Косметический ремонт приквартирных холлов - этажи 2,3,5,11 | 80 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
13 | Подъезд 4. Косметический ремонт приквартирных холлов - этажи 2,4,9,14,15,16, косметический ремонт прилифтовых холлов - этажи № 8,12,13,15,16,17, косметический ремонт лестничных площадок - этажи ,5,10,16 | 160 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
10 | ремонт и окраска ящиков для хранения пожарных гидрантов | 30 шт. | краска ПФ-115
11 | текущий ремонт и окраска дверей квартирных и прилифтовых холлов, стекол , установкой дверных наличников и покраской столярных элементов - подъезды 1,2,3,4 | 50 шт. | пружины, ручки, доводчики, стекла, замки, наличники, пена монтажная, краска ПФ-115
12 | ремонт вентиляционных окон, решеток и приямков подвала дома | 5 шт. | стекла, арматура
13 | текущий ремонт помещений технических подполий(гидроизоляция подвала) | 80 м2 | гидроцемент, жидкая резина
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | уборка мест общего пользования | 2005.9
2 | уборка придомовой территории от мусора, снега | 2071.84
3 | мытье (полив) тротуаров , пешеходных дорожек и детских площадок | 1100 м2
4 | озеленение и уход за зелеными насаждениями | 105 ед. | зеленые насаждения
5 | ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, дорожек, детских площадок и автомобильных стоянок; монтаж парковочных столбиков на тротуарах | 90 м2 | цементно-песчаная смесь
6 | содержание и текущий ремонт элементов благоустройства придомовой территории, оборудования детских площадок | 20 шт. | расходный материал
7 | ремонт, окраска ограждений придомовых газонов, детских площадок, автомобильных парковок | 380 м.п. | краска ПФ-115
Утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | вывоз мусорных контейнеров на полигоны | 2928 м3
2 | текущий ремонт помещений мусоросборников (покраска мусорных стволов, стен и потолков) | 4 шт. | цементно-песчаная смесь, краска фасадная, краска ПФ-115
3 | Закупка и установка укрытия для контейнеров ТБО | 1 | металлическая профильная труба, бетон М-300, краска ПФ-115
4 | Плановая дератизация, дезинфекция и дезинсекция подвалов, технических этажей и мест общего пользования | 972 м2
Ремонт и техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования
1 | Страхование пассажирских лифтов | 12 шт.
2 | Оценка соответствия в форме периодического освидетельствования лифтов специализированной организацией | 12 шт.
3 | Техническое обслуживание и капитальный ремонт лифтового оборудования | 12 шт.
Ремонт и эксплуатация ГВС, ХВС, водоотведения и отопления
1 | промывка трубопроводов отопления | 9075 м. | компрессор для промывки
2 | промывка трубопроводов холодного водоснабжения | 3240 м. | компрессор для промывки
3 | промывка трубопроводов горячего водоснабжения | 3880 м. | компрессор для промывки | [5 empty] | При останоке ЦТП
4 | промывка трубопроводов фекальной канализации | 1160 м. | Слесарный инструмент
5 | гидравлические испытания системы отопления | 9075 м. | Компрессор для опресовки
6 | текущий ремонт и обслуживание узлов управления системы отопления | 8 шт. | Слесарный инструмент
7 | текущий ремонт и обслуживание запорной арматуры системы отопления. | 403 шт. | Кран шаровой d25,15
8 | текущий ремонт и обслуживание запорной арматуры системы холодного водоснабжения . | 493 шт. | Кран шаровой d25,15
9 | текущий ремонт и обслуживание запорной арматуры системы горячего водоснабжения | 328 шт. | Кран шаровой d25,15
10 | текущий ремонт и обслуживание трубопроводов , горячего и холодного водоснабжения | 7330 м. | Слесарный инструмент
11 | обслуживание и текущий ремонт системы фекальной канализации | 1160 м. | Пруба ПВХ 110,50 .Слесарный инструмент
12 | обслуживание и текущий ремонт ливневой канализации | 430 м. | Труба ПВНД, d100 мм. Слесарный инструмент
13 | периодическая проверка общедомового прибора учета тепловой энергии | 2 шт. | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей (ремонт или замена) отдельных компонентов.
14 | периодическая проверка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | 1 шт. | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей (ремонт или замена) отдельных компонентов.
15 | сдача в проверку и выборочная замена неисправных манометров | 45 шт. | Манометры
16 | периодическая проверка,ремонт общедомового фильтра горячего,холодного водоснабжения и системы отопления | 13 шт. | Слесарный инструмент
Ремонт и обслуживание электрооборудования
1 | Обслуживание вводно-распределительных устройств ВРУ-85004МУ | 2 комплектов | Контрольная проверка работоспособности электромагнитных устройств и электронных модулей (ремонт или замена)
2 | Обслуживание этажных щитков и шкафов тип УЭРМ-2 | 256 комплекта | 1. Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей (ремонт или замена) отдельных компонентов, в том числе узлов крепления, защитных панелей и элементов блокировки несанкционированного доступа; 2. Проверка усилия затяжки винтовых и болтовых соединений и зажимов, при необходимости — их протяжка (согласно ГОСТ 10434-82 пункт 2.3.3):
3 | Обслуживание осветительных установок общедомовых помещений (светотехническое оборудование) | Светильник потолочный антивандальный 1Р40, с компактной люминисцентной лампой ЛПБ 31-11-006 -646 шт. Светильник потолочный с люминисцентной лампой 2х18 Вт ЛПО -36шт. Светильник защищенный с лампой -накаливания 1Р52 НСПО2-100 -151 шт. Светильник защищенный с лампой накаливания 1Р52 НБУ 12-75-801 - 360шт. Коробка распаячная -1150 шт.Выключатель автоматический С14-016 УХЛ4 -8 шт. |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ
4 | Обслуживание внутридомового оборудование и внутридомовых сетей (техэтаж) | Щит электрический распределительный освещения- 5 комплектов . Светильник потолочный с лампой накаливания 1Р52 с рассеивателем Е27 НППОЗ-100 - 243 шт. Коробка распаячная -350 шт. Ящик с пониж. Т-ром 220/36В, 1Р31 с розеткой ЯТП-0,25-220 I36 -10шт.Розетка 2К+3 16А, 220В, 1Р20-10шт. Пост управления кнопочный ПКЕ222/2-- -8 шт.Выключатель однополюсный 6А 220В 1Р20 -90 шт. |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ
5 | Обслуживание внутридомового оборудование и внутридомовых сетей (техподполье) | Светильни потолочный с лампой накаливания 1Р65 с рассеивателем Е27 НБУ 12-75-801-162 шт. Светильник с лампой накаливания 1Р52 НППОЗ -250шт. Коробка распаячная -200шт. Ящик с пониж. Т-ром 220/36В, 1Р31 с розеткой ЯТП-0,25-220 I36 -16шт. Розетка 2К+3 220В, 1Р44 8 шт.Розетка 2К+3 16А, 220В, 1Р20 6шт. Пост управления кнопочный ПКЕ222/2 -10шт. Выключатель однополюсный поворотный 6А 220В 1Р44 - 86 шт. |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ
6 | Обслуживание электрических установок дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации | ППКОПУ "ЮНИТРОНИК"-6 шт ПД-12 шт ВД-6шт. Ящик управленияв вентиляторами ВД-1-ВД-9 Я5111-3474 УХЛ-4 -6шт. Ящик управленияв вентиляторами ПД 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,18 Я5111-3574 УХЛ-4 -6шт. Ящик управленияв вентиляторами ПД 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 Я5111-3174 УХЛ-4 -6шт.
7 | Обслуживание внутридомовой проводки | Провод силовой с медными жилами не распростаняющий горение ВВГнгLS-0,66 -21,38 км. Провод одножильный с медной жилой ПВ1-0,66 - 30,8 км. Провод с многопроволочной медной жилой ПВ3-0,66 - 4,16 км. Кабель силовой с медными жилами (система уравнивания потенциалов) - 3,4км
8 | Обслуживание загродительных огней постоянного излучения | 16 шт | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей (ремонт или замена) отдельных компонентов, в том числе узлов крепления (светильник антивандальный ЗОМ ПК2-ЛОН)
9 | Выполнение мероприятий по энергосбережннию и повышению энергетической эффективности | Замена ламп накаливания ЛОН на светодиодные в местах общего пользования |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ
|  | замена люминесцентных светильников на светодиодныев местах общего пользования. |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ (по мере выхода из строя)
Главный инженер Онуцкий О.М.
Инженер Ульянов В.А. Инженер Кротков Н.С. Инженер Клесова И.Ю. | Инженер Ульянов В.А.
Инженер Кротков Н.С.
Инженер Клесова И.Ю.

## дом 25
Утверждаю:
Исполнительный директор ООО "Новая Трехгорка"
Климов Р.В.
План-график управляющей организации ООО "Новая Трехгорка" по эксплуатации и содержанию жилого дома № 25, ул. Кутузовская, г. Одинцово на 2017 г.
№ п/п | Перечень, наименование, состав производимых работ | Объем производимых работ (ед. изм.) | Перечень используемых материалов | Срок выполнения работ | [11 empty] | Примечание (н-р: используемые нал. средства, применяемые вторичные материалы, привлекаемые Подрядчики и т.п.)
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Мероприятия по ремонту строительных конструкций и мест общего пользования
1 | Плановый технический осмотр конструктивных элементов жилых зданий (обнаружение строительных дефектов, выявление деформаций строительных конструкций; регистрация результатов осмотра, составление акта, плана текущих ремонтных работ )
Ремонт фасада здания |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | утепление, герметизация межпанельных швов наружных панелей зданий (по заявлениям собственников жилья) | 280 м.п. | утеплитель межпанельных швов "Вилатерм", герметик "БИРСС", пена монтажная
2 | текущий ремонт и окраска стеновых поверхностей (входные группы 1-6 подъезды) | 330 м2 | фасадная краска
Текущий ремонт кровли, инженерных надстроек, козырьков над входом в подъезды, технических балконов |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | ремонт разрушенных элементов несущих перекрытий (плиты перекрытия на техническом этаже 3-4 подъезды) | 80 м.п. | арматура, цемент
2 | устройство стяжки, гидроизоляция сливных воронок, гидроизоляции кровли жидкой резиной(битумно-полимерной мастикой) - подъезды 1,2 | 180 м2 | песчано-цементная смесь, битумная мастика, гидроизол
3 | ремонт оголовков вентиляционных шахт; ремонт парапетных ограждений (подъезды 3,6) | 60 м.кв. | лист оцинкованный
4 | очистка кровли, технических балконов, парапетов и козырьков над входом в подъезды от мусора, снега | 6 шт. | шансовый инструмент, мусорные мешки
Ремонт технических этажей |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | устройство цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции перекрытий | 95 м2 | песчано-цементная смесь, битумная мастика, гидроизол
2 | герметизация и утепление внутренних швов межпанельных стыков и плит перекрытий | 120 м.п. | утеплитель межпанельных швов "Вилатерм", герметик "БИРСС", пена монтажная
3 | обслуживание и ремонт вентиляционных каналов | 12 шт. | арматура, цементно-песчаная смесь
Ремонт межэтажных переходных балконов |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | устройство песчано-цементной стяжки и гидроизоляции перекрытий; устройство сливов | 60 м2 | песчано-цементная смесь, битумная мастика, гидроизол
2 | ремонт ограждающих конструкций и покраска перил | 140 м.п. | грунтовка, краска ПФ-115
3 | окраска поверхностей потолков и стен | 130 м2 | шпатлевка, краска фасадная
Содержание и текущий ремонт жилищного фонда |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | Весенний осмотр конструктивных элементов жилых зданий, помещений и подготовка к сезонной эксплуатации (составление актов регистрации результатов осмотра технического состояния зданий и помещений и плана текущих ремонтных работ)
2 | Частичный осмотр конструктивных элементов жилых зданий, помещений
3 | Осенний осмотр готовности зданий к эксплуатации в зимних условиях (отражение результатов проверок в паспорте готовности объекта)
4 | устранение местных деформаций, восстановление поврежденных участков отмостки дома ( подъезды 3,4) | 25 м2 | бетон М-300, битумная мастика
5 | ремонт цоколя дома (восстановление штукатурки, окраска в соответствии с проектной колеровкой)- подъезды 1,2,3,4,5,6 | 136 м2 | цементно-песчаная смесь, краска фасадная
6 | ремонт входных групп в подъезды (ремонт ступеней, цветочниц, окраска стен и потолков) | 280 м2 | цементно-песчаная смесь, краска фасадная, шпатлевка
7 | ремонт входов в технические подполья и электрощитовые (ремонт ступеней, ремонт и окраска дверей, парапетов ) | 80 м2 | цементно-песчаная смесь, краска фасадная, шпатлевка, краска ПФ-115
8 | текущий ремонт первого этажа подъездов ( окраска стен, потолков,дверей) - подъезды 1,2,3,4,5 | 0 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
9 | косметический ремонт квартирных и прилифтовых холлов, лестничных маршей (окраска потолков, стен, столярных изделий, перил, ремонт напольного покрытия, окраска труб и приборов отопления) | 2550 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
10 | Подъезд 1. Косметический ремонт приквартирных холлов - этажи 3,4,8,18,19, косметический ремонт прилифтовых холлов - этажи №2,5,8,11,12,13,14,15,16,19, косметический ремонт тамбура -этаж №9, косметический ремонт лестничных площадок - этажи 1,3,19 | 350 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
11 | Подъезд 2. Косметический ремонт приквартирных холлов - этажи 2,5,7,8,14,18,19, косметический ремонт прилифтовых холлов - этажи №3,9,10,11,14,15,16,17,19, косметический ремонт тамбура -этажи №3,13,14, косметический ремонт лестничных площадок - этажи 2,3,4,6,7,10,11,18 | 440 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
12 | Подъезд 3. Косметический ремонт приквартирных холлов - этажи 15,16,17,18,19, косметический ремонт прилифтовых холлов - этажи № 2,3,6,7,13,14,15,16,17,18, косметический ремонт тамбура -этаж № 18, косметический ремонт лестничных площадок - этажи 1,2,3,4,12,19 | 320 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
13 | Подъезд 4. Косметический ремонт приквартирных холлов - этажи 7,10,12,13,14,18, косметический ремонт прилифтовых холлов - этажи № 7,12,14,15,16,17,18, косметический ремонт тамбура -этаж № 15, косметический ремонт лестничных площадок - этажи 1,3,4,5,6,8,9,12,13,14,15,17,19 | 450 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
| Подъезд 5. Косметический ремонт приквартирных холлов - этажи 2,6,7,12,16,19, косметический ремонт прилифтовых холлов - этажи № 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, косметический ремонт тамбура -этаж № 19, косметический ремонт лестничных площадок - этажи 1,2,3,4,5,8,9,10,12,14,16,17,18,19 | 470 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
14 | Подъезд 6. Косметический ремонт приквартирных холлов - этажи 2,5,6,7,9,12,13,14,15,16,17,18, косметический ремонт прилифтовых холлов - этажи № 2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, косметический ремонт лестничных площадок - этажи 1,2,3,5,7,9,12,13,14,15,16,17,18,19 | 520 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
10 | ремонт и окраска ящиков для хранения пожарных гидрантов | 50 шт. | краска ПФ-115
11 | текущий ремонт и окраска дверей квартирных и прилифтовых холлов, переходных балконов с заменой запирающих устройств , стекол , установкой дверных наличников и покраской столярных элементов - подъезды 1,2,3,4,5, | 40 шт. | пружины, ручки, доводчики, стекла, замки, наличники, пена монтажная, краска ПФ-115
12 | ремонт вентиляционных окон, решеток и приямков подвала дома | 5 шт. | стекла, арматура
13 | текущий ремонт помещений технических подполий(гидроизоляция подвала) | 80 м2 | гидроцемент, жидкая резина
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | уборка мест общего пользования | 4181.4
2 | уборка придомовой территории от мусора, снега | 4220 м2
3 | мытье (полив) тротуаров , пешеходных дорожек и детских площадок | 2050 м2
4 | озеленение и уход за зелеными насаждениями | 72 ед. | зеленые насаждения
5 | ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, дорожек, детских площадок и автомобильных стоянок; монтаж парковочных столбиков на тротуарах | 90 м2 | цементно-песчаная смесь
6 | содержание и текущий ремонт элементов благоустройства придомовой территории, оборудования детских площадок | 30 шт. | расходный материал
7 | ремонт, окраска ограждений придомовых газонов, детских площадок, автомобильных парковок | 420 м.п. | краска ПФ-115
Утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | вывоз мусорных контейнеров на полигоны | 2555 м3
2 | текущий ремонт помещений мусоросборников (покраска мусорных стволов, стен и потолков) | 6 шт. | цементно-песчаная смесь, краска фасадная, краска ПФ-115
3 | Закупка и установка укрытия для контейнеров ТБО | 0 | металлическая профильная труба, бетон М-300, краска ПФ-115
4 | Плановая дератизация, дезинфекция и дезинсекция подвалов, технических этажей и мест общего пользования | 1340 м2
Ремонт и техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования
1 | Страхование пассажирских лифтов | 12 шт.
2 | Оценка соответствия в форме периодического освидетельствования лифтов специализированной организацией | 12 шт.
3 | Техническое обслуживание и капитальный ремонт лифтового оборудования | 12 шт.
Ремонт и эксплуатация ГВС, ХВС, водоотведения и отопления
1 | промывка трубопроводов отопления | 11000 м. | компрессор для промывки
2 | промывка трубопроводов холодного водоснабжения | 10000 м. | компрессор для промывки
3 | промывка трубопроводов горячего водоснабжения | 12000 м. | компрессор для промывки | [5 empty] | При останоке ЦТП
4 | промывка трубопроводов фекальной канализации | 6000 м. | Слесарный инструмент
5 | гидравлические испытания системы отопления | 11000 м. | Компрессор для опресовки
6 | текущий ремонт и обслуживание узлов управления системы отопления | 12 шт. | Слесарный инструмент
7 | текущий ремонт и обслуживание запорной арматуры системы отопления. | 150 шт. | Кран шаровой d40,15
8 | текущий ремонт и обслуживание запорной арматуры системы холодного водоснабжения . | 250 шт. | Кран шаровой d25,15
9 | текущий ремонт и обслуживание запорной арматуры системы горячего водоснабжения | 200 шт. | Кран шаровой d25,15
10 | текущий ремонт и обслуживание трубопроводов , горячего и холодного водоснабжения | 22000 м. | Слесарный инструмент
11 | обслуживание и текущий ремонт системы фекальной канализации | 6000 м. | Термоизоляция
12 | обслуживание и текущий ремонт ливневой канализации | 1900 м. | Труба ПВНД, d100 мм.
13 | периодическая проверка общедомового прибора учета тепловой энергии | 6 шт. | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей (ремонт или замена) отдельных компонентов.
14 | периодическая проверка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | 2 шт. | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей (ремонт или замена) отдельных компонентов.
15 | сдача в проверку и выборочная замена неисправных манометров | 22 шт. | Вызов Ресурсоснабжающей рганизации АО "Городские Теплосистемы"
16 | переодическая проверка,ремонт общедомового фильтра горячего,холодного водоснабжения и системы отопления | 30 шт. | Манометры
Ремонт и обслуживание электрооборудования
1 | Обслуживание вводно-распределительных устройств ВРУ-85004МУ | 3 комплектов | Контрольная проверка работоспособности электромагнитных устройств и электронных модулей (ремонт или замена)
2 | Обслуживание этажных щитков и шкафов тип УЭРМ-2 | 432 комплекта | 1. Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей (ремонт или замена) отдельных компонентов, в том числе узлов крепления, защитных панелей и элементов блокировки несанкционированного доступа; 2. Проверка усилия затяжки винтовых и болтовых соединений и зажимов, при необходимости — их протяжка (согласно ГОСТ 10434-82 пункт 2.3.3):
3 | Обслуживание осветительных установок общедомовых помещений (светотехническое оборудование) | Светильник потолочный антивандальный 1Р40, с компактной люминисцентной лампой ЛПБ 31-11-006 -960 шт. Светильник потолочный с люминисцентной лампой 2х18 Вт ЛПО -40шт. Светильник защищенный с лампой -накаливания 1Р52 НСПО2-100 -140 шт. Светильник защищенный с лампой накаливания 1Р52 НБУ 12-75-801 - 320шт. Коробка распаячная -1150 шт.Выключатель автоматический С14-016 УХЛ4 -11 шт. |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ
4 | Обслуживание внутридомового оборудование и внутридомовых сетей (техэтаж) | Щит электрический распределительный освещения- 5 комплектов . Светильник потолочный с лампой накаливания 1Р52 с рассеивателем Е27 НППОЗ-100 - 243 шт. Коробка распаячная -350 шт. Ящик с пониж. Т-ром 220/36В, 1Р31 с розеткой ЯТП-0,25-220 I36 -10шт.Розетка 2К+3 16А, 220В, 1Р20-10шт. Пост управления кнопочный ПКЕ222/2-- -8 шт.Выключатель однополюсный 6А 220В 1Р20 -90 шт. |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ
5 | Обслуживание внутридомового оборудование и внутридомовых сетей (техподполье) | Светильни потолочный с лампой накаливания 1Р65 с рассеивателем Е27 НБУ 12-75-801-162 шт. Светильник с лампой накаливания 1Р52 НППОЗ -250шт. Коробка распаячная -200шт. Ящик с пониж. Т-ром 220/36В, 1Р31 с розеткой ЯТП-0,25-220 I36 -16шт. Розетка 2К+3 220В, 1Р44 8 шт.Розетка 2К+3 16А, 220В, 1Р20 6шт. Пост управления кнопочный ПКЕ222/2 -10шт. Выключатель однополюсный поворотный 6А 220В 1Р44 - 86 шт. |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ
6 | Обслуживание электрических установок дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации | ППКОПУ "ЮНИТРОНИК"-6 шт ПД-12 шт ВД-6шт. Ящик управленияв вентиляторами ВД-1-ВД-9 Я5111-3474 УХЛ-4 -6шт. Ящик управленияв вентиляторами ПД 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,18 Я5111-3574 УХЛ-4 -6шт. Ящик управленияв вентиляторами ПД 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 Я5111-3174 УХЛ-4 -6шт.
7 | Обслуживание внутридомовой проводки | Провод силовой с медными жилами не распростаняющий горение ВВГнгLS-0,66 -21,38 км. Провод одножильный с медной жилой ПВ1-0,66 - 30,8 км. Провод с многопроволочной медной жилой ПВ3-0,66 - 4,16 км. Кабель силовой с медными жилами (система уравнивания потенциалов) - 3,4км
8 | Обслуживание загродительных огней постоянного излучения | 24 шт | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей (ремонт или замена) отдельных компонентов, в том числе узлов крепления (светильник антивандальный ЗОМ ПК2-ЛОН)
9 | Выполнение мероприятий по энергосбережннию и повышению энергетической эффективности | Замена ламп накаливания ЛОН на светодиодные в местах общего пользования |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ
|  | замена люминесцентных светильников на светодиодныев местах общего пользования. |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ (по мере выхода из строя)
Главный инженер Онуцкий О.М.
Инженер Ульянов В.А. Инженер Кротков Н.С. Инженер Клесова И.Ю. | Инженер Ульянов В.А.
Инженер Кротков Н.С.
Инженер Клесова И.Ю.

## дом 80
Утверждаю:
Исполнительный директор ООО "Новая Трехгорка"
Климов Р.В.
План-график управляющей организации ООО "Новая Трехгорка" по эксплуатации и содержанию жилого дома № 80, ул. Чистяковой, г. Одинцово на 2017 г.
№ п/п | Перечень, наименование, состав производимых работ | Объем производимых работ (ед. изм.) | Перечень используемых материалов | Срок выполнения работ | [11 empty] | Примечание (н-р: используемые нал. средства, применяемые вторичные материалы, привлекаемые Подрядчики и т.п.)
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Мероприятия по ремонту строительных конструкций и мест общего пользования
1 | Плановый технический осмотр конструктивных элементов жилых зданий (обнаружение строительных дефектов, выявление деформаций строительных конструкций; регистрация результатов осмотра, составление акта, плана текущих ремонтных работ )
Ремонт фасада здания |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | утепление, герметизация межпанельных швов наружных панелей зданий (по заявлениям собственников жилья) | 110 м.п. | утеплитель межпанельных швов "Вилатерм", герметик "БИРСС", пена монтажная
2 | текущий ремонт и окраска стеновых поверхностей (входные группы 1-3 подъезды) | 130 м2 | фасадная краска
Текущий ремонт кровли, инженерных надстроек, козырьков над входом в подъезды, технических балконов |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | ремонт разрушенных элементов несущих перекрытий (плиты перекрытия на техническом этаже 3 подъезд) | 30 м.п. | арматура, цемент
2 | устройство стяжки, гидроизоляция сливных воронок, гидроизоляции кровли жидкой резиной(битумно-полимерной мастикой) - подъезды 1 | 95 м2 | песчано-цементная смесь, битумная мастика, гидроизол
3 | ремонт оголовков вентиляционных шахт; ремонт парапетных ограждений (подъезды 1) | 20 м.кв. | лист оцинкованный
4 | очистка кровли, технических балконов, парапетов и козырьков над входом в подъезды от мусора, снега | 6 шт. | шансовый инструмент, мусорные мешки
Ремонт технических этажей |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | устройство цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции перекрытий | 75 м2 | песчано-цементная смесь, битумная мастика, гидроизол
2 | герметизация и утепление внутренних швов межпанельных стыков и плит перекрытий | 80 м.п. | утеплитель межпанельных швов "Вилатерм", герметик "БИРСС", пена монтажная
3 | обслуживание и ремонт вентиляционных каналов | 6 шт. | арматура, цементно-песчаная смесь
Ремонт межэтажных переходных балконов |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | устройство песчано-цементной стяжки и гидроизоляции перекрытий; устройство сливов | 39 м2 | песчано-цементная смесь, битумная мастика, гидроизол
2 | ремонт ограждающих конструкций и покраска перил | 80 м.п. | грунтовка, краска ПФ-115
3 | окраска поверхностей потолков и стен | 90 м2 | шпатлевка, краска фасадная
Содержание и текущий ремонт жилищного фонда |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | Весенний осмотр конструктивных элементов жилых зданий, помещений и подготовка к сезонной эксплуатации (составление актов регистрации результатов осмотра технического состояния зданий и помещений и плана текущих ремонтных работ)
2 | Частичный осмотр конструктивных элементов жилых зданий, помещений
3 | Осенний осмотр готовности зданий к эксплуатации в зимних условиях (отражение результатов проверок в паспорте готовности объекта)
4 | устранение местных деформаций, восстановление поврежденных участков отмостки дома | 15 м2 | бетон М-300, битумная мастика
5 | ремонт цоколя дома (восстановление штукатурки, окраска в соответствии с проектной колеровкой)- подъезды 1,2,3 | 40 м2 | цементно-песчаная смесь, краска фасадная
6 | ремонт входных групп в подъезды (ремонт ступеней, цветочниц, окраска стен и потолков) | 0 | цементно-песчаная смесь, краска фасадная, шпатлевка
7 | ремонт входов в технические подполья и электрощитовые (ремонт ступеней, ремонт и окраска дверей, парапетов ) | 20 м2 | цементно-песчаная смесь, краска фасадная, шпатлевка, краска ПФ-115
8 | текущий ремонт первого этажа подъездов ( окраска стен, потолков,дверей) - подъезды 1,2,3 | 0 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
9 | косметический ремонт квартирных и прилифтовых холлов, лестничных маршей (окраска потолков, стен, столярных изделий, перил, ремонт напольного покрытия, окраска труб и приборов отопления) | 790 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
10 | Подъезд 1. Косметический ремонт приквартирных холлов - этажи 21, косметический ремонт прилифтовых холлов - этажи №4,21,22, косметический ремонт тамбура -этаж №2,12,13,15, косметический ремонт лестничных площадок - этажи 10,17,18,19,22 | 200 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
11 | Подъезд 2. Косметический ремонт приквартирных холлов - этажи 2,3,5,6,7,8,10,11,19, косметический ремонт прилифтовых холлов - этажи № 7,8,10,12,13,22, косметический ремонт тамбура -этаж № 5,10,11,12,15,16,17,18,19, косметический ремонт лестничных площадок - этажи 7,10,11,21,22 | 420 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
12 | Подъезд 3. Косметический ремонт приквартирных холлов - этажи 4, косметический ремонт прилифтовых холлов - этажи № 21, косметический ремонт тамбура -этаж № 2,3,5,6,7,10,12,14,17, косметический ремонт лестничных площадок - этажи 5,6,19 | 170 м2 | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная
13 | ремонт и окраска ящиков для хранения пожарных гидрантов | 40 шт. | краска ПФ-115
14 | текущий ремонт и окраска дверей квартирных и прилифтовых холлов, переходных балконов с заменой запирающих устройств , стекол , установкой дверных наличников и покраской столярных элементов - подъезды 1,2,3 | 35 шт. | пружины, ручки, доводчики, стекла, замки, наличники, пена монтажная, краска ПФ-115
15 | ремонт вентиляционных окон, решеток и приямков подвала дома | 3 шт. | стекла, арматура
16 | текущий ремонт помещений технических подполий(гидроизоляция подвала) | 60 м2 | гидроцемент, жидкая резина
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | уборка мест общего пользования | 3492.6
2 | уборка придомовой территории от мусора, снега | 1488
3 | мытье (полив) тротуаров , пешеходных дорожек и детских площадок | 1850 м2
4 | озеленение и уход за зелеными насаждениями | 135 ед. | зеленые насаждения
5 | ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, дорожек, детских площадок и автомобильных стоянок; монтаж парковочных столбиков на тротуарах | 40 м2 | цементно-песчаная смесь
6 | содержание и текущий ремонт элементов благоустройства придомовой территории, оборудования детских площадок | 30 шт. | расходный материал
7 | ремонт, окраска ограждений придомовых газонов, детских площадок, автомобильных парковок | 130 м.п. | краска ПФ-115
Утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | вывоз мусорных контейнеров на полигоны | 1460 м3
2 | текущий ремонт помещений мусоросборников (покраска мусорных стволов, стен и потолков) | 3 шт. | цементно-песчаная смесь, краска фасадная, краска ПФ-115
3 | Закупка и установка укрытия для контейнеров ТБО | 0 | металлическая профильная труба, бетон М-300, краска ПФ-115
4 | Плановая дератизация, дезинфекция и дезинсекция подвалов, технических этажей и мест общего пользования | 1197 м2
Ремонт и техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования
1 | Страхование пассажирских лифтов | 12 шт.
2 | Оценка соответствия в форме периодического освидетельствования лифтов специализированной организацией | 12 шт.
3 | Техническое обслуживание и капитальный ремонт лифтового оборудования | 12 шт.
Ремонт и эксплуатация ГВС, ХВС, водоотведения и отопления
1 | промывка трубопроводов отопления | 11000 м. | компрессор для промывки
2 | промывка трубопроводов холодного водоснабжения | 4000 м.. | компрессор для промывки
3 | промывка трубопроводов горячего водоснабжения | 6000 м. | компрессор для промывки | [5 empty] | При останоке ЦТП
4 | промывка трубопроводов фекальной канализации | 400 м. | Слесарный инструмент
5 | гидравлические испытания системы отопления | 11000 м. | Компрессор для опресовки
6 | текущий ремонт и обслуживание узлов управления системы отопления | 6 шт. | Слесарный инструмент
7 | текущий ремонт и обслуживание запорной арматуры системы отопления. | 168 шт. | Кран шаровой d32,25,20,15
8 | текущий ремонт и обслуживание запорной арматуры системы холодного водоснабжения . | 96 шт. | Кран шаровой d25,15
9 | текущий ремонт и обслуживание запорной арматуры системы горячего водоснабжения | 216 шт. | Кран шаровой d25,15
10 | текущий ремонт и обслуживание трубопроводов , горячего и холодного водоснабжения | 10000 м. | Слесарный инструмент
11 | обслуживание и текущий ремонт системы фекальной канализации | 3000 м. | Термоизоляция
12 | обслуживание и текущий ремонт ливневой канализации | 300 м. | Труба ПВНД, d100 мм.
13 | периодическая проверка общедомового прибора учета тепловой энергии | 3 шт. | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей (ремонт или замена) отдельных компонентов.
14 | периодическая проверка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | 2 шт. | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей (ремонт или замена) отдельных компонентов.
15 | сдача в проверку и выборочная замена неисправных манометров | 30 шт. | Манометры
16 | переодическая проверка,ремонт общедомового фильтра горячего,холодного водоснабжения и системы отопления | 14 шт. | Слесарный инструмент
Ремонт и обслуживание электрооборудования
1 | Обслуживание вводно-распределительных устройств ВРУ-85004МУ | 2 комплектов | Контрольная проверка работоспособности электромагнитных устройств и электронных модулей (ремонт или замена)
2 | Обслуживание этажных щитков и шкафов тип УЭРМ-2 | 252 комплекта | 1. Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей (ремонт или замена) отдельных компонентов, в том числе узлов крепления, защитных панелей и элементов блокировки несанкционированного доступа; 2. Проверка усилия затяжки винтовых и болтовых соединений и зажимов, при необходимости — их протяжка (согласно ГОСТ 10434-82 пункт 2.3.3):
3 | Обслуживание осветительных установок общедомовых помещений (светотехническое оборудование) | Светильник потолочный антивандальный 1Р40, с компактной люминисцентной лампой ЛПБ 31-11-006 -960 шт. Светильник потолочный с люминисцентной лампой 2х18 Вт ЛПО -40шт. Светильник защищенный с лампой -накаливания 1Р52 НСПО2-100 -140 шт. Светильник защищенный с лампой накаливания 1Р52 НБУ 12-75-801 - 320шт. Коробка распаячная -1150 шт.Выключатель автоматический С14-016 УХЛ4 -11 шт. |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ
4 | Обслуживание внутридомового оборудование и внутридомовых сетей (техэтаж) | Щит электрический распределительный освещения- 5 комплектов . Светильник потолочный с лампой накаливания 1Р52 с рассеивателем Е27 НППОЗ-100 - 243 шт. Коробка распаячная -350 шт. Ящик с пониж. Т-ром 220/36В, 1Р31 с розеткой ЯТП-0,25-220 I36 -10шт.Розетка 2К+3 16А, 220В, 1Р20-10шт. Пост управления кнопочный ПКЕ222/2-- -8 шт.Выключатель однополюсный 6А 220В 1Р20 -90 шт. |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ
5 | Обслуживание внутридомового оборудование и внутридомовых сетей (техподполье) | Светильни потолочный с лампой накаливания 1Р65 с рассеивателем Е27 НБУ 12-75-801-162 шт. Светильник с лампой накаливания 1Р52 НППОЗ -250шт. Коробка распаячная -200шт. Ящик с пониж. Т-ром 220/36В, 1Р31 с розеткой ЯТП-0,25-220 I36 -16шт. Розетка 2К+3 220В, 1Р44 8 шт.Розетка 2К+3 16А, 220В, 1Р20 6шт. Пост управления кнопочный ПКЕ222/2 -10шт. Выключатель однополюсный поворотный 6А 220В 1Р44 - 86 шт. |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ
6 | Обслуживание электрических установок дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации | ППКОПУ "ЮНИТРОНИК"-6 шт ПД-12 шт ВД-6шт. Ящик управленияв вентиляторами ВД-1-ВД-9 Я5111-3474 УХЛ-4 -6шт. Ящик управленияв вентиляторами ПД 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,18 Я5111-3574 УХЛ-4 -6шт. Ящик управленияв вентиляторами ПД 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 Я5111-3174 УХЛ-4 -6шт.
7 | Обслуживание внутридомовой проводки | Провод силовой с медными жилами не распростаняющий горение ВВГнгLS-0,66 -21,38 км. Провод одножильный с медной жилой ПВ1-0,66 - 30,8 км. Провод с многопроволочной медной жилой ПВ3-0,66 - 4,16 км. Кабель силовой с медными жилами (система уравнивания потенциалов) - 3,4км
8 | Обслуживание загродительных огней постоянного излучения | 24 шт | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей (ремонт или замена) отдельных компонентов, в том числе узлов крепления (светильник антивандальный ЗОМ ПК2-ЛОН)
9 | Выполнение мероприятий по энергосбережннию и повышению энергетической эффективности | Замена ламп накаливания ЛОН на светодиодные в местах общего пользования |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ
|  | замена люминесцентных светильников на светодиодныев местах общего пользования. |  | В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ (по мере выхода из строя)
Главный инженер Онуцкий О.М.
Инженер Ульянов В.А. Инженер Кротков Н.С. Инженер Клесова И.Ю. | Инженер Ульянов В.А.
Инженер Кротков Н.С.
Инженер Клесова И.Ю.