## строительные конструкции
План ремонтных работ управляющей организации ООО "Новая Трехгорка" на период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. ( в разрезе инженерных служб )
№ п/п | Адрес, производ-ства работ | Перечень, наименование, состав производимых работ | Объем производимых работ (ед. изм.) |  | Переодич-ность выполня-емых работ | Перечень используемых материалов |  | Объем используемых материалов (ед. изм.) |  | Срок выполнения работ | [11 empty] | Период выполнения (план/факт) |  | Исполнитель (Ф.И.О) | Ответствен-ное лицо (Ф.И.О) | Примечание (н-р: используемые нал. средства, применяемые вторичные материалы, привлекаемые Подрядчики и т.п.)
|  |  | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | План | Факт
Эксплуатация и содержание жилищного фонда (содержание и ремонт элементов и помещений МКД, благоустройство придомовой территории)
| ул. Кутузовская дом № 19 | Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций
1 |  | Плановый технический осмотр конструктивных элементов жилых зданий (обнаружение строительных дефектов, выявление деформаций строительных конструкций; регистрация результатов осмотра, составление акта, плана текущих ремонтных работ ) |  |  | весенний и осенний осмотр | [18 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | Выполнено | bar: Срок выполнения работ апрель; Срок выполнения работ сентябрь
|  | Ремонт фасада здания | [19 empty] | х | х | х | х | х | bar: Срок выполнения работ январь to Срок выполнения работ декабрь
1 |  | утепление, герметизация межпанельных швов наружных панелей зданий | 70 м.п. |  | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | утеплитель межпанельных швов "Вилатерм", герметик "БИРСС", пена монтажная | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | вилатерм - "ДСК-5" ЗАО "СУ-155" | bar: Срок выполнения работ март to Срок выполнения работ сентябрь
2 |  | текущий ремонт и окраска стеновых поверхностей | 15 м2 |  |  | фасадная краска | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | Выполнено | bar: Срок выполнения работ июль to Срок выполнения работ август
|  | Текущий ремонт кровли, инженерных надстроек, козырьков над входом в подъезды, технических балконов |  |  | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | [16 empty] | х | х | х | х | х | bar: Срок выполнения работ январь to Срок выполнения работ декабрь
1 |  | ремонт разрушенных элементов несущих перекрытий | 30 м.п. |  |  | арматура, цемент | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | Выполнено | bar: Срок выполнения работ июль
2 |  | устройство стяжки, гидроизоляции покрытий; гидроизоляция сливных воронок | 10 м2 |  |  | песчано-цементная смесь, битумная мастика, гидроизол | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | Выполнено | bar: Срок выполнения работ август
3 |  | ремонт оголовков вентиляционных шахт; укрепление листового покрытия и ремонт парапетных ограждений | 4 шт. 50 м.п. |  |  | лист оцинкованный | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | Выполнено | bar: Срок выполнения работ сентябрь
4 |  | очистка кровли, технических балконов, парапетов и козырьков над входом в подъезды от мусора, снега | 4 шт. |  | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | шансовый инструмент, мусорные мешки | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | Выполнено | bar: Срок выполнения работ июнь; Срок выполнения работ октябрь
|  | Ремонт технических этажей | [19 empty] | х | х | х | х | х | bar: Срок выполнения работ январь to Срок выполнения работ декабрь
1 |  | устройство цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции перекрытий | 40 м2 |  | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | песчано-цементная смесь, битумная мастика, гидроизол | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | Выполнено | bar: Срок выполнения работ февраль to Срок выполнения работ март; Срок выполнения работ май to Срок выполнения работ июнь
2 |  | герметизация и утепление внутренних швов межпанельных стыков и плит перекрытий | 70 м.п. |  |  | утеплитель межпанельных швов "Вилатерм", герметик "БИРСС", пена монтажная | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | Выполнено | bar: Срок выполнения работ январь to Срок выполнения работ апрель
3 |  | обслуживание и ремонт вентиляционных каналов | 8 шт. |  | еженедельно | арматура, цементно-песчаная смесь | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | Выполнено | bar: Срок выполнения работ май
|  | Содержание и текущий ремонт жилищного фонда | [19 empty] | х | х | х | х | х | bar: Срок выполнения работ январь to Срок выполнения работ декабрь
1 |  | Весенний осмотр конструктивных элементов жилых зданий, помещений и подготовка к сезонной эксплуатации (составление актов регистрации результатов осмотра технического состояния зданий и помещений и плана текущих ремонтных работ) |  |  | ежегодно | [18 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | Выполнено | bar: Срок выполнения работ апрель
2 |  | Частичный осмотр конструктивных элементов жилых зданий, помещений |  |  | ежемесячно в соответствии с техническим состоянием | [18 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | Выполнено | bar: Срок выполнения работ январь; Срок выполнения работ март; Срок выполнения работ май; Срок выполнения работ июль; Срок выполнения работ сентябрь; Срок выполнения работ ноябрь
3 |  | Осенний осмотр готовности зданий к эксплуатации в зимних условиях (отражение результатов проверок в паспорте готовности объекта) |  |  | ежегодно | [18 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | Выполнено | bar: Срок выполнения работ сентябрь
4 |  | устранение местных деформаций, восстановление поврежденных участков отмостки дома | 15 м2 |  | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | бетон М-300, битумная мастика | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | Выполнено | bar: Срок выполнения работ июль to Срок выполнения работ август
5 |  | ремонт цоколя дома (восстановление штукатурки, окраска в соответствии с проектной колеровкой) | 50 м2 |  |  | цементно-песчаная смесь, краска фасадная | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | Выполнено | bar: Срок выполнения работ июнь
6 |  | текущий ремонт входных групп в подъезды (ремонт ступеней, цветочниц, окраска стен и потолков) | 4 шт. |  |  | цементно-песчаная смесь, краска фасадная, шпатлевка | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | Выполнено | bar: Срок выполнения работ июль
7 |  | ремонт входов в технические подполья и электрощитовые (ремонт ступеней, ремонт и окраска дверей, парапетов ) | 40 м2 |  |  | цементно-песчаная смесь, краска фасадная, шпатлевка, краска ПФ-115 | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | Выполнено | bar: Срок выполнения работ июнь
8 |  | текущий ремонт первого этажа подъездов ( окраска стен, потолков, столярных изделий, устройство напольного покрытия) | подъезд 1,2,3,4 |  |  | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | Выполнено | bar: Срок выполнения работ август
9 |  | косметический ремонт квартирных и прилифтовых холлов, лестничных маршей (окраска потолков, стен, столярных изделий, перил, ремонт напольного покрытия, окраска труб и приборов отопления) | подъезд 1,2,3,4 |  |  | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | Выполнено | bar: Срок выполнения работ июль to Срок выполнения работ август
10 |  | ремонт и окраска ящиков для хранения пожарных гидрантов | 30 шт. |  | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | краска ПФ-115 | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | Выполнено | bar: Срок выполнения работ август
11 |  | текущий ремонт дверей квартирных и прилифтовых холлов, с заменой запирающих устройств , стекол , установкой дверных наличников и покраской столярных элементов. | 40 шт. |  | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | пружины, ручки, доводчики, стекла, замки, наличники, пена монтажная, краска ПФ-115 | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | Выполнено
12 |  | ремонт вентиляционных окон, решоток и приямков подвала дома | 4 шт. |  | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | стекла, арматура | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | Выполнено | bar: Срок выполнения работ июнь
13 |  | текущий ремонт помещений технических подполий | 80 м2 |  |  | краска в/э, шпатлевка, цементно-песчаная смесь | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | Выполнено
|  | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | [19 empty] | х | х | х | х | х | bar: Срок выполнения работ январь to Срок выполнения работ декабрь
1 |  | уборка мест общего пользования | 5183 м2 |  | ежедневно в соответствии с нормами | [18 empty] | техник-смотритель | главный инженер | ООО "Уют" ООО "Дом комфорта"
2 |  | уборка придомовой территории от мусора, снега | 2788 м2 | [20 empty] | техник-смотритель | главный инженер | ООО "Уют"
3 |  | мытье (полив) тротуаров , пешеходных дорожек и детских площадок | 1700 м2 |  | еженедельно в соответствии с нормами | [18 empty] | техник-смотритель | главный инженер | Выполнено | bar: Срок выполнения работ май to Срок выполнения работ август
4 |  | озеленение и уход за зелеными насаждениями | 20 ед. |  | в ходе проведения работ по благоустройству территории | зеленые насаждения | [17 empty] | техник-смотритель | главный инженер | Выполнено | bar: Срок выполнения работ май; Срок выполнения работ сентябрь
5 |  | ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, дорожек, детских площадок и автомобильных стоянок; монтаж парковочных столбиков на тротуарах | 30 м2 |  |  | цементно-песчаная смесь | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | Выполнено | bar: Срок выполнения работ август
6 |  | содержание и текущий ремонт элементов благоустройства придомовой территории, оборудования детских площадок | 20 шт. |  |  | расходный материал | [17 empty] | техник-смотритель | главный инженер | Выполнено | bar: Срок выполнения работ июль
7 |  | ремонт, окраска ограждений придомовых газонов, детских площадок, автомобильных парковок | 250 м.п. |  |  | краска ПФ-115 | [17 empty] | техник-смотритель | главный инженер | Выполнено | bar: Срок выполнения работ июнь
|  | Утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора | [19 empty] | х | х | х | х | х | bar: Срок выполнения работ январь to Срок выполнения работ декабрь
1 |  | вывоз мусорных контейнеров на полигоны | 200 шт. |  | ежедневно по мере наполняемости | [18 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | ООО "Стар-С"
2 |  | текущий ремонт помещений мусоросборников (покраска мусорных стволов, стен и потолков) | 4 шт. |  | ежемесячно в соответствии с техническим состоянием | цементно-песчаная смесь, краска фасадная, краска ПФ-115 | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | Выполнено | bar: Срок выполнения работ февраль; Срок выполнения работ апрель; Срок выполнения работ июнь; Срок выполнения работ август; Срок выполнения работ октябрь; Срок выполнения работ декабрь
3 |  | очистка и промывка стволов мусоропроводов и загрузочных клапанов | 4 шт. |  | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | дезинфицирующий раствор | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | Выполнено | bar: Срок выполнения работ январь; Срок выполнения работ март; Срок выполнения работ май; Срок выполнения работ июль; Срок выполнения работ сентябрь; Срок выполнения работ ноябрь
4 |  | оборудование и ремонт площадок для установки контейнеров-мусоросборников | 1 шт. |  | в ходе проведения работ по благоустройству территории | металлическая профильная труба, бетон М-300, краска ПФ-115 | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | бетон - "ДСК-5" ЗАО "СУ-155" | bar: Срок выполнения работ июнь
|  | Плановая дератизация, дезинфекция и дезинсекция подвалов, технических этажей и мест общего пользования | 2916 м2 |  | ежемесячно в соответствии с нормативами | [18 empty] | техник-смотритель | главный инженер | ООО "Экосервис" | bar: Срок выполнения работ январь; Срок выполнения работ март; Срок выполнения работ май; Срок выполнения работ июль; Срок выполнения работ сентябрь; Срок выполнения работ ноябрь

## ВКХ
План производимых ремонтных работ на инженерных сетях систем ГВС,ХВС,отопления по ул. Кутузовская д. 19 на период с января 2016 г. по декабрь 2016 г.
№ п/п | Адрес, производства работ | Перечень, наименование, состав производимых работ | Объем производимых работ, ед. изм. | Перечень используемые материалы (план/факт) |  | Объем используемых материалов, ед. изм. (план/факт) |  | Объем используемых материалов, ед. изм. (план/факт) | [11 empty] | Период выполнения (план/факт) |  | Ответственное лицо | Примечание (н-р: используемые нал. средства, применяемые вторичные материалы, привлекаемые Подрядчики и т.п.) | Отметка о выполненных работах
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | январь | февраль | матр | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | План | Факт
1 | ул. Кутузовская д. 19 | промывка трубопроводов отопления | 9075 м. | [18 empty] | инженер ВКХ |  | Выполнено | bar: июнь
2 |  | промывка трубопроводов холодного водоснабжения | 3240 м. | [18 empty] | инженер ВКХ |  | Выполнено | bar: август
3 |  | промывка трубопроводов горячего водоснабжения | 3880 м. | [7 empty] | июнь: При останове ЦТП |  |  | инженер ВКХ |  | Выполнено
4 |  | промывка трубопроводов фекальной канализации | 1160 м. | [18 empty] | инженер ВКХ |  | Выполнено | bar: август
5 |  | гидравлические испытания системы отопления | 9075 м. | [18 empty] | инженер ВКХ |  | Выполнено | bar: июнь; сентябрь
6 |  | текущий ремонт и обслуживание узлов управления системы отопления | 8 шт. | [18 empty] | инженер ВКХ |  | Выполнено | bar: май
7 |  | текущий ремонт и обслуживание запорной арматуры системы отопления. | 403 шт. | [18 empty] | инженер ВКХ |  | Выполнено | bar: май to август
8 |  | текущий ремонт и обслуживание запорной арматуры системы холодного водоснабжения . | 493 шт. | [18 empty] | инженер ВКХ |  | Выполнено | bar: май to август
9 |  | текущий ремонт и обслуживание запорной арматуры системы горячего водоснабжения | 328 шт. | [18 empty] | инженер ВКХ |  | Выполнено | bar: май to август
10 |  | текущий ремонт и обслуживание трубопроводов , горячего и холодного водоснабжения | 7330 м. | [18 empty] | инженер ВКХ |  | Выполнено | bar: апрель to август
11 |  | текущий ремонт тепловой изоляции трубопроводов | 2603 м. | [18 empty] | инженер ВКХ |  | Выполнено
12 |  | обслуживание и текущий ремонт системы фекальной канализации | 1160 м. | [18 empty] | инженер ВКХ |  | Выполнено | bar: апрель to август
13 |  | обслуживание и текущий ремонт ливневой канализации | 430 м. | [18 empty] | инженер ВКХ |  | Выполнено | bar: апрель
14 |  | периодическая проверка общедомового прибора учета холодного водоснабжения( сдача в поверку) | 1 шт. | [18 empty] | инженер ВКХ |  | Выполнено
15 |  | переодическая проверка общедомового прибора учета тепловой энергии | 2 шт. | [18 empty] | инженер ВКХ |  | Выполнено
16 |  | ежегодная сдача в эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии | 2 шт. | [18 empty] | инженер ВКХ |  | Выполнено | bar: август
17 |  | сдача в проверку и выборочная замена неисправных манометров | 45 шт. | [18 empty] | инженер ВКХ |  | Выполнено | bar: июнь
18 |  | текущий ремонт общедомовой системы отопления с частичной заменой трубопроводов и соединительных элементов (сгонов , переходников , расходных материалов) | 9075 м. | [18 empty] | инженер ВКХ |  | Выполнено | bar: апрель to сентябрь
19 |  | переодическая проверка,ремонт общедомового фильтра горячего,холодного водоснабжения и системы отопления | 9 шт. | [18 empty] | инженер ВКХ |  | Выполнено | bar: май
инженер Ульянов В.А

## Электрика
План производимых ремонтных работ по ул. Кутузовская д. 19 на период с 01. 01. 2016 г. по 31.12.2016г.
№ п/п | Адрес, производства работ | Перечень, наименование, состав производимых работ | Объем производимых работ, ед. изм. | Период выполнения работ | [11 empty] | Исполнитель, ФИО | Ответственное лицо, ФИО | Отметка о выполненных работах
|  |  |  | январь | февраль | матр | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Энергетическая служба (инженерные сети электроснабжения)
1 | Кутузовская д.19 | Обслуживание вводно-распределительных устройств ВРУ-85004МУ | 2 комплекта | [12 empty] | инженер энергетик | главный инженер | Выполнено | bar: май; ноябрь
2 |  | Обслуживание этажных щитков и шкафов тип УЭРМ-2 | 256 шт. | [12 empty] | инженер энергетик | главный инженер | Выполнено | bar: май; ноябрь
3 |  | Обслуживание осветительных установок общедомовых помещений (светотехническое оборудование) | Светильник потолочный антивандальный 1Р40, с компактной люминисцентной лампой ЛПБ 31-11-006 -945 шт. Светильник потолочный с люминисцентной лампой 2х20 Вт ЛПО -12шт. Светильник защищенный с лампой -накаливания 1Р52 НСПО2-100 -214 шт. Светильник защищенный с лампой накаливания 1Р52 НППОЗ-100 - 24 шт. Коробка распаячная -400 шт.Выключатель автоматический С14-016 УХЛ4 -248 шт. Выключатель однополюсный поворотный 6А 220В 1Р44 - 40 шт. | [12 empty] | инженер энергетик | главный инженер | Выполнено | bar: май; ноябрь
4 |  | Обслуживание внутридомового оборудование и внутридомовых сетей (техэтаж) | Щит электрический распределительный освещения- 6шт . Светильнипотолочный с лампой накаливания 1Р65 с рассеивателем Е27 НБУ 12-75-801 -16 - 160 шт. Коробка распаячная -150 шт. Розетка 2К+3 16А, 220В, 1Р20-10шт. Пост управления кнопочный ПКЕ222/2-- -6 шт.Выключатель однополюсный 6А 220В 1Р20 -24 шт. | [12 empty] | инженер энергетик | главный инженер | Выполнено | bar: май; ноябрь
5 |  | Обслуживание внутридомового оборудование и внутридомовых сетей (техподполье) | Щит электрический распределительный освещения- 6шт . Светильни потолочный с лампой накаливания 1Р65 с рассеивателем Е27 НБУ 12-75-801-162 шт. Светильник с лампой накаливания 1Р НБО 18-60 -11шт Коробка распаячная -150шт. Ящик с пониж. Т-ром 220/36В, 1Р31 с розеткой ЯТП-0,25-220 I36 -11шт. Розетка 2К+3 220В, 1Р44 8 шт.Розетка 2К+3 16А, 220В, 1Р20 6шт. Пост управления кнопочный ПКЕ222/2 -10шт. Выключатель однополюсный поворотный 6А 220В 1Р44 - 40 шт. | [12 empty] | инженер энергетик | главный инженер | Выполнено | bar: май; ноябрь
6 |  | Обслуживание электрических установок дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации | ППКОПУ "ЮНИТРОНИК"-6 шт ПД-12 шт ВД-6шт. Ящик управления однофидерный Я5111-3474 УХЛ4 - 13шт.Ящик управления однофидерный Я5111-3174 УХЛ4 - 5шт. | [12 empty] | инженер энергетик | главный инженер | Выполнено | bar: май; ноябрь
7 |  | Обслуживание проводов и кабелей | Провод силовой с медными жилами не распростаняющий горение ВВГнгLS-0,66 -1 8,42 км. Провод одножильный с медной жилой ПВ1-0,66 - 18,63 км. Провод с многопроволочной медной жилой ПВ3-0,66 - 0,48 км. Кабель силовой с медными жилами (система уравнивания потенциалов) - 0,5км | [12 empty] | инженер энергетик | главный инженер | Выполнено | bar: май; ноябрь
8 |  | Ежегодное техническое освидетельствование лифтового оборудования | 8 лифтов | [12 empty] | Подрядная организация | главный инженер | Выполнено | bar: май; ноябрь
9 |  | Выполнение мероприятий по энергосбережннию и повышению энергетической эффективности | Замена ламп накаливания ЛОН на энергосберегающие. Установка фотореле на подсветку адреса дома. Пробная установка датчиков движения в местах общего пользования | [12 empty] | инженер энергетик | главный инженер | Выполнено