## обложка
Отчет производимых ремонтных работ по ул. Чистяковой д. 68 на период с 01.01. 2015 г. по 31.12. 2015 г. в разрезе инженерных служб управляющей организации ООО " Новая Трехгорка"

## ВКХ 68
План факт производимых ремонтных работ по ул. Чистяковой д 68 на период 2015 года в разрезе инженерных служб управляющей компании ООО "Новая Трёхгорка" .
№ п/п | Адрес, производства работ | Перечень, наименование, состав производимых работ | Объем производимых работ, ед. изм. |  | переодичность | Перечень используемые материалы | Объем используемых материалов, ед. изм. |  | Период выполнения
Факт
1 | ул. Чистяковой д 68
1 | Консьержные помещения ( 1.4 подьезд) | Замена смесителей | демонтаж , монтаж |  | при неисправности | смеситель для раковины | 2 шт | выполнено | январь. июль
2 | Консьержные помещения ( 1-4 подьезд) | Установка водосчётчиков | монтаж водосчётчиков |  | 1 раз | водосчётчик фильтр-грязевик | 8 шт. 8 шт. | выполнено | февраль- апрель.
3 | 1-4 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена сгонов на трубопроводах системы отопления | демонтаж , монтаж |  | в течении рабочей смены | Сгон стальной d32,25 | 14 шт. 32 шт. | выполнено | июнь
4 | 1-4 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена тройников на общедомовых стояках водоотведения | демонтаж , монтаж |  | в течении рабочей смены | Тройник ПВХ d 110 | 10 шт. | выполнено | январь- сентябрь
5 | 1-4 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена шаровых кранов на системе отопления. | демонтаж , монтаж |  | во время недельного осмотра | Кран шаровой d 32 | 22 шт. | выполнено | апрель
6 | 1-4 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена шаровых кранов на системе холодного, горячего водоснабжения. | демонтаж , монтаж |  | во время недельного осмотра | Кран шаровой d 32 , 25 d 15 | 20 шт. 2шт. 25 шт. | выполнено | январь- сентябрь
7 | общедомовое имущество | Монтаж подпитки системы отопления в техническом подполье на узле ввода. | монтаж оборудования |  | в течении рабочей смены | Труба из металлопласта . Обратный клапан. Соединитель Шаровой кран | 15 м. 1 шт. 4 шт. 2 шт. | выполнено | май
8 | общедомовое имущество | Установка манометров на систему отопления и горячего водоснабжения | монтаж оборудования |  | во время недельного осмотра | Манометр d16 Термрметрd15 | 10 шт. . | выполнено | сентябрь
9 | 1-4 подъезд . Техническое подполье | Прочистка засоров системы водоотведения в подвальном помещении от строительного мусора собственников квартир . | Демонтаж- монтаж труб ПВХ d 110,150 - 320 м. |  | во время недельного осмотра | Слесарный инструмент |  | выполнено | январь-сентябрь
10 | 1-4 подъезд . Техническое подолье. | Откачка подвального помещения от грунтовых и фекальных вод . | Откачка грунтовых, фекальных вод -2260 м.кубич. |  | во время недельного осмотра | Насос фекальный | 1 шт. | выполнено | январь-сентябрь
11 | 1-4 подъезд . Техническое подолье. | Очистка подвального помещения от мусора , грунтовых и фекальных вод. | Вынос строительного и прочего мусора - 5 м.куб. |  | во время недельного осмотра | Инструмент, мешки | 50 шт. | выполнено | январь-сентябрь
12 | 1-4 подъезд . Помещение консьержных. | Ремонт смесителей. | Замена кран-букс на смесителях |  | во время недельного осмотра | Кран- букса | 2 шт. | выполнено | май
13 | технический этаж | Прочистка ливнёвой канализации. | Демонтаж- монтаж заглушек ревизор, прочистка трубопровода - 400 м. |  | во время недельного осмотра | Слесарный инструмент |  | выполнено | июнь
14 | Все помещения дома | Промывка трубопровод системы горячего водоснабжения и отопления. | Промывка трубопроводов ГВС - 8070 м. Отопления-15142 м. |  | перед началом отпительного сезона | Компрессор для промывки трубопроводов |  | выполнено | август. сентябрь.
15 | Все помещения дома | Гидравлические испытания трубопроводов системы горячего водоснабжения и отопления. | Гидравлические испытания трубопроводов ГВС - 8070 м. Отопления-15142 м. |  | после окончания и перед началом отпительного сезона | Компрессор для опресовки трубопроводов |  | выполнено | апрель, август. сентябрь

## электрика 68
План факт производимых ремонтных работ по ул. Кутузовская д. 68 на период 2015 года в разрезе инженерных служб управляющей компании ООО "Новая Трёхгорка" .
№ | Адрес , производства работ | Перечень, наименование, состав производимых работ | Объём производимых работ | Периодичность | Наименование используемых материалов | Объем используемых материалов, ед. изм. | отметка о выполнении | период выполнени
1 | ул. Кутузовская д. 3 | Обслуживание осветительных установок общедомовых помещений (светотехническое оборудование) | Замена электроламп | в течении рабочей смены | лампа КL G13 Лампа ЛБ-18Вт ЛБ-36Вт Лампа э/сбер | 111 шт. 2 шт. 1 шт. 20 шт. | выполнено | январь-декабрь
|  |  | Замена светильников антивандальных | во время недельного осмотра | КL ЛПБ 1*18 | 3 шт. 1шт. | выполнено
2 |  | Обслуживание внутридомового оборудование и внутридомовых сетей (техподполье) | замена автоматических выключателей | в течении рабочей смены | автомат.выключатель 25А | 1шт. | выполнено | январь-декабрь
|  |  | Замена электророзеток | во время недельного осмотра | розетка д/внутренней проводки | 1 шт | выполнено
|  |  | Замена электропатронов | во время недельного осмотра | электропатрон керамический | 7 шт | выполнено
|  |  | Замена провода | во время недельного осмотра | Провод ПВС 3*1,5 | 4 м | выполнено
|  |  | Замена ламп накаливания | в течении рабочей смены | лампа ЛОН-60 Вт | 44 шт | выполнено
4 |  | Обслуживание ВРУ и щитов электрических распределительных освещения | Установка фото-реле | во время недельного осмотра |  |  | выполнено | январь-декабрь
выполнено
Постоянное принуждение застройщика - филиала "ДСК-5" "СУ-155" к устранению замечаний согласно проектов ЭОМ-1,ЭОМ-2.

## стр.констр. 68
РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ) МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА Отчет о выполненных ремонтных работах по ул. Чистяковой, дом № 68, за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. ( служба эксплуатации и ремонта жилого фонда управляющей компании ООО "Новая Трехгорка" )
№ | Перечень, наименование, состав произведенных работ | Участок работ | Объем выполненных работ. (ед. изм.) | Периодичность выполняемых работ | Перечень используемых материалов | ед. изм. | Количество используемых материалов | Отметка о выполнении | Период выполнения работ | Примечание (используемые нал. средства, применяемые вторичные материалы, привлекаемые Подрядчики и т.п.)
1 | Ремонт фасада здания (герметизация межпанельных швов ) | кв. 211,284,151,152, 145,146,72,283 | 45 м.п. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | 0 | выполнено | 1.04.-31.09.15
в том числе: |  |  |  |  | герметик БИРСС | шт | 3
[5 empty] | пена монтажная профессиональная» | шт | 3
[5 empty] | уплотнитель швов «Вилатерм» | м.п. | 35 ДСК-5) |  |  | "ДСК-5" ЗАО "СУ-155"
2 | Текущий ремонт кровли, козырьков над подъездами | подъезд №1,2,3,4 | 22 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 1.04.-31.09.15
в том числе : |  |  |  |  | гидростеклоизол (10м2) | рулон | 1 (ДСК-5)
[5 empty] | газ в баллонах (25л) | шт | 0
[5 empty] | резина кровельная "Эластоплаз" | кг | 31
[5 empty] | битумная мастика (20кг) | ведро | 0
3 | Ремонт парапетных ограждений на кровле (монтаж листового покрытия) | х | м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | лист оцинкованный | м.2 | 0 | выполнено | 1.04.-31.09.15
4 | Очистка кровли, технических этажей и балконов, козырьков над подъездами от мусора, снега наледи, сосулек | подъезд №1,2,3,4 | 7000 м2 | ежемесячно в соответствии с техническим состоянием | х | х | 0 | выполнено | 1.01.-31.12.15
5 | Устройство стяжки и гидроизоляции технических балконов, технических этажей | подъезд №1,2,3,4 | 45 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | 0 | выполнено | 1.04.-31.09.15
[5 empty] | гидростеклоизол (10 м2) | рулон | 1(ДСК)
[5 empty] | битумная мастика (20кг) | ведро | 1(ДСК)
[5 empty] | цементно-песчаная смесь (М-200) | кг | 400
7 | Герметизация внутренних швов межпанельных стыков на техническом этаже | подъезд №1,2,3,4 | 78 м.п. | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 1.01.-31.09.15
в том числе: |  |  |  |  | уплотнитель швов «Вилатерм» | м.п. | 75(ДСК) |  |  | "ДСК-5"
[5 empty] | мастика ПУ (600 мл) | шт. | 5
[5 empty] | пена монтажная проф | шт. | 11
8 | Ревизия работы общедомовых вентиляционных каналов (чистка стволов монтаж решеток, вентиляционных зонтиков) | подъезд №1,2,3,4 | 4 шт. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 1.01.-31.12.15
9 | Устранение местных деформаций ( восстановление поврежденных участков отмостки дома, ремонт разрушенных участков тротуаров, пешеходных дорожек). Устройство входов в подъезды, подвалы, электрощитовые. Устройство площадок под контейнеры. | подъезд №1,2,3,4 | 21 м2 | ежегнедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 1.04.-31.09.15
в том числе : |  |  |  |  | цементно-песчаная смесь | кг | 200
[5 empty] | уголок металлический | м.п. | 0
[5 empty] | арматура А-8 | м.п. | 0
[5 empty] | цемент | кг | 100 |  |  | «ДСК-5» ЗАО «СУ-155»
10 | Ремонт цокольной части дома (штукатурка, окраска) | подъезд №1,2,3,4 | 32 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 1.04.-31.09.15
[5 empty] | цементно-песчаная смесь | кг | 100
[5 empty] | краска фасадная | кг | 22 |  |  | "ДСК-5" ЗАО "СУ-155"
[5 empty] | грунтовка | л | 5
11 | Текущий ремонт первого этажа -гостевого холла подъезда (двери, стены, потолки, напольное покрытие) | подъезд №1,2,3,4 | м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | 0 | выполнено | 1.01.-31.12.15
12 | Косметический ремонт квартирных, лифтовых холлов, технических помещений (двери, стены, потолки, напольное покрытие) | подъезд №1,2,3,4 | 180 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 1.01.-31.12.15
в том числе: |  |  |  |  | шпатлевка | кг | 67
[5 empty] | штукатурка | кг | 58
[5 empty] | колеровка краски 750 мл | шт. | 6
[5 empty] | краска "Латек" Л-201 | кг | 166
[5 empty] | краска ПФ-115 | кг | 0
[5 empty] | грунтовка | л | 6
[5 empty] | клей плиточный | кг | 62
[5 empty] | цементно-песчаная смесь | кг | 100
13 | Ремонт, покраска электрокоробов квартирных холлов. Покраска систем отопления. | подъезд №1,2,3,4 | 28 м.п. | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | краска ПФ-115 (3кг) | шт | 0 | выполнено | 1.01.-31.12.15
14 | Замена стеклопакетов, стекол в дверях входной группы, квартирных холлов, переходных балконов | подъезд №1,2,3,4 | 15 шт. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 1.01.-31.12.15
в том числе : |  |  |  |  | стеклопакет | шт | 0
[5 empty] | блок оконный (стеклопакет) | шт | 0
[5 empty] | силикон | шт. | 3
[5 empty] | стекло б/цв. - 6 мм | м.2 | 15 (ДСК)
[5 empty] | стекло б/цв.(армированное) - 6 мм | м.2
15 | Ремонт дверей, окон входной группы, квартирных холлов, переходных балконов, запасных выходов, технических подполий, выходов на кровлю, инженерных надстроек, электрощитовых, мусорокамер. Покраска столярных и металлических изделий. Монтаж доводчиков. | подъезд №1,2,3,4 | 44 шт. | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 20.05.-20.09.15
в том числе: |  |  |  |  | замки навесные | шт. | 4
[5 empty] | замки врезной "Эльбор" | шт. | 0
[5 empty] | циллиндрический механизм Булат | шт. | 4
[5 empty] | ручки дверные | шт. | 10(ДСК-5)
[5 empty] | пружина дверная | шт. | 12(ДСК-5)
[5 empty] | доводчики | шт. | 0
[5 empty] | петля накладная | шт. | 5
[5 empty] | штапик | шт.
[5 empty] | фанера 4 (1,5х1,5м) — 6мм | лист | 4
[5 empty] | фанера 4 (1,5х1,5м) — 4мм | лист | 1
[5 empty] | доска обрезная (40х150х3000) | шт. | 0
[5 empty] | доска обрезная (25х100х3000) | шт | 1
[5 empty] | брусок (3м) | шт | 2
[5 empty] | задвижка дверная | шт
[5 empty] | шпингалет | шт
[5 empty] | петли гаражные | шт | 1
[5 empty] | механизм замка (личинка) | шт
[5 empty] | наличники хвойные | шт.
[5 empty] | уплотнитель самоклеющийся | м.п.
[5 empty] | краска ПФ-115 (20 кг) | ведро | 1
[5 empty] | ручки дверные (скоба) | шт
[5 empty] | ручки пластиковые (окно) | шт.
16 | Ремонт цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции переходных балконов, ограждающих конструкций. Устройство сливов. | подъезд №1,2,3,4 | 15 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 20.05.-20.09.15
в том числе: |  |  |  |  | цементно-песчаная смесь | кг | 100
[5 empty] | гидростеклоизол | рулон | 0
[5 empty] | битумная мастика | ведро | 0
[5 empty] | краска ПФ-115 (20 кг) | ведро | 0.5
[5 empty] | газ в баллонах | шт | 0
17 | Устройство душевых кабин для консъержей, кладовки для инвентаря |  |  | ежегодно в соответствии с техническим состоянием |  | х | 0 | выполнено
в том числе: |  |  |  |  | клей плиточный | мешок | 0
[5 empty] | плитка керамическая | м2 | 0 |  |  | "ДСК-5" ЗАО "СУ-155"
[5 empty] | дверные блоки | шт. | 0 |  |  | "ДСК-5" ЗАО "СУ-155"
19 | Обслуживание клапанов мусорных стволов (ремонт, электросварочные работы, чистка мусорных каналов, дезинфекция) | подъезд №1,2,3,4 | 80 шт. | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х
21 | Монтаж ограждающих столбиков на тротуарах | подъезд №1,2,3,4 | шт. | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 20.05.-20.09.15
в том числе: |  |  |  |  | парковочные столбики | шт. |  |  |  | столбики жителей
[5 empty] | цементно-песчаная смесь | мешок
22 | Устройство детских площадок ( устройство ограждений, ремонт оборудования, ремонт покрытий ) |  | м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием |  | м3 | 0 | выполнено
в том числе : |  |  |  |  | секции ограждений | шт | 0 |  |  | "ДСК-5"
[5 empty] | штакетник | шт
[5 empty] | цементно-песчаная смесь | мешок
23 | Озеленение и уход за зелеными насаждениями на придомовой территории | подъезд №1,2,3,4 | 12 ед. | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | ед. зеленых насаждений | ед. | 12 | выполнено | 1.04.-31.09.15
24 | Устройство, ремонт ограждений тротуаров, придомовых газонов, автомобильных стоянок. Покрас. | подъезд №1,2,3,4 | 40 м.п. | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 20.05.-30.10.15
в том числе : |  |  |  |  | растворитель (1л) | шт | 1
[5 empty] | краска ПФ-115 (20 кг) | ведро | 0.5
[5 empty] | секции ограждений | шт | 20(ДСК-5) |  |  | "ДСК-5"
25 | Механизированная и ручная уборка проезжей части, тротуаров, детских площадок, стоянок автомобилей | подъезд №1,2,3,4 | 2875 м2 | ежедневно в соответствии с техническим состоянием | ООО "УЮТ" | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.2015 | ООО "ИНСАН"
26 | Уборка подъездов по всем этажам ( влажная уборка, вынос крупногабаритного строительного мусора) | подъезд №1,2,3,4 | 5001,3 м2 | ежемесячно в соответствии с техническим состоянием | ООО "УЮТ" | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.2015 | ООО "ИНСАН"
27 | Дератизация, дезинфекция технических подполий, технических этажей, мусорокамер, мест общего пользования | подъезд №1,2,3,4 | 936 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.2015
28 | Расходные материалы и инструменты | х | х | ежемесячно | х | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.2015 | х
| Общие расходы на УК | х | х | по мере необходимости | х | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.2015
| Снаряжение альпинистов | х | х | х | х | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.2015
29 | Доставка материалов | х | х |  | х | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.2015 | х
|  | х | х |  | х | х | х |  | х | х