## обложка
Отчет производимых ремонтных работ по ул. Чистяковой д. 80 на период с 01.01. 2015 г. по 31 .12 . 2015 г. в разрезе инженерных служб управляющей организации ООО " Новая Трехгорка"

## ВКХ 80
План факт производимых ремонтных работ по ул. Чистяковой дом 80 на период 2015 года в разрезе инженерных служб управляющей компании ООО "Новая Трёхгорка" .
№ п/п | Адрес, производства работ. | Перечень, наименование, состав производимых работ. | Объем производимых работ, ед. изм. | переодичность | Перечень используемых материалов | Объём используемых материалов | Отметка о выполнении работ | Период выполнения
ул.Чистяковой дом 80
1 | Консьержные помещения ( 2.4 подьезд ) | Замена смесителей | демонтаж , монтаж | при неисправности | смеситель для раковины | 2 шт | выполнено | январь. июль
2 | Консьержные помещения ( 1-3 подьезд) 2 поподвао - раковина. | Установка водосчётчиков | монтаж водосчётчиков | 1 раз | водосчётчик фильтр-грязевик | 8 шт. 8 шт. | выполнено | июнь.
3 | 1-3 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена сгонов на трубопроводах системы отопления | демонтаж , монтаж | в течении рабочей смены | Сгон стальной d32,25 | 8 шт. 16 шт. | выполнено | апрель-август
4 | 1-3 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена тройников на общедомовых стояках водоотведения | демонтаж , монтаж | в течении рабочей смены | Тройник ПВХ d 110 | 10 шт. | выполнено | январь- сентябрь
5 | 1-3 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена шаровых кранов на системе отопления. | демонтаж , монтаж | во время недельного осмотра | Кран шаровой d 32 | 11 шт. | выполнено | апрель
6 | 1-6 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена шаровых кранов на системе холодного, горячего водоснабжения. | демонтаж , монтаж | во время недельного осмотра | Кран шаровой d 32 , 25 d 15 | 14 шт. 2шт. 18 шт. | выполнено | январь- сентябрь
7 | общедомовое имущество | Монтаж подпитки системы отопления в техническом подполье на узле ввода. | монтаж оборудования | в течении рабочей смены | Труба из металлопласта . Обратный клапан. Соединитель Шаровой кран | 15 м. 1 шт. 4 шт. 2 шт. | выполнено | май
8 | общедомовое имущество | Установка манометров на систему отопления и горячего водоснабжения | монтаж оборудования | во время недельного осмотра | Манометр d16 Термрметрd15 | 10 шт. . | выполнено | сентябрь
9 | 1-3 подъезд . Техническое подполье | Прочистка засоров системы водоотведения в подвальном помещении от строительного мусора собственников квартир . | Демонтаж- монтаж труб ПВХ d 110,150 - 270 м. | во время недельного осмотра | Слесарный инструмент |  | выполнено | январь-сентябрь
10 | 1-3 подъезд . Техническое подолье. | Откачка подвального помещения от грунтовых и фекальных вод . | Откачка грунтовых, фекальных вод -1440 м.кубич. | во время недельного осмотра | Насос фекальный | 1 шт. | выполнено | январь-сентябрь
11 | 1-3 подъезд . Техническое подолье. | Очистка подвального помещения от мусора , грунтовых и фекальных вод. | Вынос строительного и прочего мусора - 7 м.куб. | во время недельного осмотра | Инструмент, мешки | 70 шт. | выполнено | январь-сентябрь
12 | 1-3 подъезд . Помещение консьержных. | Ремонт смесителей. | Замена кран-букс на смесителях | во время недельного осмотра | Кран- букса | 2 шт. | выполнено | июнь
13 | технический этаж | Прочистка ливнёвой канализации. | Демонтаж- монтаж заглушек ревизор, прочистка трубопровода - 350 м. | во время недельного осмотра | Слесарный инструмент |  | выполнено | июнь
14 | Все помещения дома | Промывка трубопровод системы горячего водоснабжения и отопления. | Промывка трубопроводов ГВС - 7146 м. Отопления-21329 м. | перед началом отпительного сезона | Компрессор для промывки трубопроводов |  | выполнено | август. сентябрь.
15 | Все помещения дома | Гидравлические испытания трубопроводов системы горячего водоснабжения и отопления. | Гидравлические испытания трубопроводов ГВС - 7000 м. Отопления-14000 м. | после окончания и перед началом отпительного сезона | Компрессор для опресовки трубопроводов |  | выполнено | апрель, август. сентябрь

## электрика 80
План факт производимых ремонтных работ по ул. Кутузовская д. 80 на период 2015 года в разрезе инженерных служб управляющей компании ООО "Новая Трёхгорка" .
№ | Адрес , производства работ | Перечень, наименование, состав производимых работ | Объём производимых работ | Периодичность | Наименование используемых материалов | Объем используемых материалов, ед. изм. | отметка о выполнении | период выполнени
1 | ул. Кутузовская д. 3 | Обслуживание осветительных установок общедомовых помещений (светотехническое оборудование) | Замена электроламп | в течении рабочей смены | лампа КL G13 Лампа ЛБ-18Вт ЛБ-36Вт Лампа э/сбер | 102 шт. 39 шт. 8шт. 13 шт. | выполнено | январь-декабрь
|  |  | Замена светильников антивандальных | во время недельного осмотра | КL ЛПБ 1*18 нбу | 6 шт. 3 шт. 3 шт | выполнено
2 |  | Обслуживание внутридомового оборудование и внутридомовых сетей (техподполье) | замена автоматических выключателей | в течении рабочей смены | автомат.выключатель 16А | 1шт. | выполнено | январь-декабрь
|  |  | Замена выключателей | во время недельного осмотра | выключатель д/наруж проводки | 3 шт | выполнено
|  |  | Установка электророзеток | во время недельного осмотра | розетка д/наруж проводки | 7 шт | выполнено
|  |  | Замена электропатронов | во время недельного осмотра | электропатрон керамический | 8 шт | выполнено
|  |  | Замена провода | во время недельного осмотра | Провод ВВГ нг 3*1,5 Провод ПВС 3*2,5 | 34 м 29 м | выполнено
|  |  | Замена ламп накаливания | в течении рабочей смены | лампа ЛОН-60 Вт | 48 шт | выполнено
4 |  | Обслуживание ВРУ и щитов электрических распределительных освещения | Установка фото-реле | во время недельного осмотра | реле ФРЛ-003 | 3 шт | выполнено | январь-декабрь
выполнено
Постоянное принуждение застройщика - филиала "ДСК-5" "СУ-155" к устранению замечаний согласно проектов ЭОМ-1,ЭОМ-2.

## стр. констр.80
РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ) МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА Отчет о выполненных ремонтных работах по ул. Чистяковой, дом № 80, за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. ( служба эксплуатации и ремонта жилого фонда управляющей компании ООО "Новая Трехгорка" )
№ | Перечень, наименование, состав произведенных работ | Участок работ | Объем выполненных работ. (ед. изм.) | периодичность | Перечень используемых материалов | ед. изм. | Количество используемых материалов | отметка о выполнении | Период выполнения работ | Примечание (используемые нал. средства, применяемые вторичные материалы, привлекаемые Подрядчики и т.п.)
1 | Ремонт фасада здания (герметизация межпанельных швов ) | кв. 249,168,365,4 | 50 м.п. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | 0 | выполнено | 20.05-20.09.15
в том числе: |  |  |  |  | герметик БИРСС | шт. | 3
[5 empty] | пена монтажная профессиональная | шт | 4
[5 empty] | уплотнитель швов «Вилатерм» | м.п. | 48 (ДСК-5) |  |  | "ДСК-5 ЗАО "СУ-155"
2 | Текущий ремонт кровли, козырьков над подъездами | подъезд №1,2 | 41 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 20.05-20.09.15
в том числе : |  |  |  |  | гидростеклоизол (10м2) | рулон | 3(ДСК-5)
[5 empty] | кровельная резина "Эластоплаз" | кг | 31
[5 empty] | газ в баллонах (25л) | шт | 0
3 | Ремонт парапетных ограждений на кровле (монтаж листового покрытия) | х | м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | лист оцинкованный | м.2 | 0 | выполнено
4 | Очистка кровли, технических этажей и балконов, козырьков над подъездами от мусора, снега наледи, сосулек | подъезд №1,2,3 | 4000 м2 | ежемесячно в соответствии с фактическим состоянием | х | х | 0 | выполнено | 1.01-31.12.15
5 | Устройство стяжки и гидроизоляции технических этажей, технических балконов | подъезд №1,2,3 | 16 м2 | ежегодно в ходе проведения текущего ремонта | х | х | х | выполнено | 20.05-20.09.15
в том числе: |  |  |  |  | гидростеклоизол (10м2) | рулон | 1(ДСК-5)
[5 empty] | битумная мастика (20кг) | ведро | 0
[5 empty] | цеметно-песчаная смесь (М-200) | кг | 300
6 | Герметизация внутренних швов межпанельных стыков на техническом этаже | подъезд №1,2,3 | 82 м.п. | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 20.05.-20.09.15
в том числе: |  |  |  |  | уплотнитель швов «Вилатерм» | м.п. | 65 |  |  | "ДСК-5"
[5 empty] | герметик «Оксипол» | ведро | 3
[5 empty] | мастика ПУ (600 мл) | шт. | 5
[5 empty] | пена монтажная профессиональная | шт. | 10
7 | Ревизия работы общедомовых вентиляционных каналов (чистка стволов монтаж решеток, вентиляционных зонтиков) | подъезд №1,2,3 | 6 шт. | еженедельно соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено
8 | Устранение местных деформаций ( восстановление поврежденных участков отмостки дома, ремонт разрушенных участков тротуаров, пешеходных дорожек). Устройство входов в подъезды, подвалы, электрощитовые. Устройство площадок под контейнеры. | подъезд №1,2,3 | 11 м2 | еженедельно соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 20.05-20.09.15
в том числе : |  |  |  |  | цементно-песчаная смесь | кг | 200
[5 empty] | уголок металлический | м.п. | 0
[5 empty] | арматура А-8 | м.п. | 0
[5 empty] | цемент | кг | 100 |  |  | «ДСК-5» ЗАО «СУ-155»
9 | Ремонт цокольной части дома (штукатурка окраска) | подъезд №1,2,3 | 68 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | 0 | выполнено | 20.05.-20.09.15
[5 empty] | цементно-песчаная смесь | кг | 100
[5 empty] | краска фасадная | кг | 22 |  |  | "ДСК-5"
[5 empty] | грунтовка | л | 5
10 | Текущий ремонт первого этажа -гостевого холла подъезда (двери, стены, потолки, напольное покрытие) | подъезд №1,2,3 | м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | 0 | выполнено
в том числе: |  |  |  |  | краска в/э | ведро
[5 empty] | грунтовка | шт.
[5 empty] | шпаклевка | мешок
[5 empty] | клей плиточный | мешок
11 | Косметический ремонт квартирных, лифтовых холлов, технических помещений (двери, стены, потолки, напольное покрытие) | подъезд №1,2,3 | 142 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | 0 | выполнено | 10.01.-30.12.15
в том числе: |  |  |  |  | шпатлевка | кг | 67
[5 empty] | штукатурка | кг | 58
[5 empty] | колеровка краски 750 мл | шт. | 8
[5 empty] | краска "Латек" Л-201 | кг | 166
[5 empty] | краска ПФ-115 | кг | 0
[5 empty] | грунтовка | л | 6
[5 empty] | клей плиточный | кг | 62
12 | Строительно-ремонтные работы в помещениях технических подполий (строительство складских помещений- 2 шт., строительство бытовых помещений - 2 шт.) | подъезд 1 (нежилое помещение) |  | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено
в том числе: |  |  |  |  | пеноблок | шт. | 120
[5 empty] | кирпич одинарный |  | 120 |  |  | "ДСК-5"
[5 empty] | ГКЛ (1200х2500) см |  | 0
[5 empty] | ПП 60х27 (L-3м) |  | 0
[5 empty] | плитка керамическая | м2 | 40 |  |  | жители
[5 empty] | уголок металлический |  | 0
[5 empty] | клей для пеноблока | мешок | 10
[5 empty] | цементно-песчаная смесь (М-200) | мешок | 15
[5 empty] | цемент М-300 |  | 0
[5 empty] | гипсовая штукатурка "Ротбанд" | мешок | 1
[5 empty] | шпаклевка |  | 0
[5 empty] | бетоноконтакт |  | 0
[5 empty] | фанера 8 мм |  | 0
[5 empty] | дверные блоки межкомнатные |  | 6 |  |  | "ДСК-5"
[5 empty] | краска акрилловая (10л.) |  | 0
[5 empty] | лист ДСП, профиль |  | 0
[5 empty] | фурнитура |  | 0
13 | Ремонт, покраска электрокоробов квартирных холлов. Покраска систем отопления. | подъезд №1,2,3 | м.п. | ежегодно в ходе проведения текущего ремонта | краска ПФ-115 (3кг) | ведро | 0 | выполнено
14 | Замена стеклопакетов, стекол в дверях входной группы, квартирных холлов, переходных балконов | подъезд №1,2,3 | 23 шт. | еженедельно в соответствии с техничепским состоянием | х | х | х | выполнено | 10.01.-30.12.15
в том числе : |  |  |  |  | стеклопакет | шт | 0
[5 empty] | блок оконный (стеклопакет) | шт | 0
[5 empty] | стекло б/цв. - 6 мм | шт. | 23 (ДСК)
[5 empty] | силикон | шт. | 3
[5 empty] | стекло б/цв.(армир.) - 6 мм | м.2
15 | Ремонт дверей, окон входной группы, квартирных холлов, переходных балконов, запасных выходов, технических подполий, выходов на кровлю, инженерных надстроек, электрощитовых, мусорокамер. Покраска столярных и металлических изделий. Монтаж доводчиков. | подъезд №1,2,3 | 32 шт. | еженедельно в соответствии с техничепским состоянием | х | х | х | выполнено | 01.01-31.12.15
в том числе: |  |  |  |  | замки навесные | шт. | 4
[5 empty] | замки врезной "Эльбор" | шт. | 0
[5 empty] | циллиндрический механизм Булат | шт. | 4
[5 empty] | ручки дверные | шт. | 10(ДСК)
[5 empty] | пружина дверная | шт. | 0
[5 empty] | доводчики | шт. | 0
[5 empty] | петля накладная | шт. | 5
[5 empty] | штапик | шт. | 0
[5 empty] | фанера 4 (1,5х1,5м) — 6мм | лист | 5
[5 empty] | фанера 4 (1,5х1,5м) — 4мм | лист | 1
[5 empty] | доска обрезная (40х150х3000) | шт. | 0
[5 empty] | доска обрезная (25х100х3000) | шт | 1
[5 empty] | брусок (3м) | шт | 1
[5 empty] | задвижка дверная | шт | 0
[5 empty] | шпингалет | шт | 0
[5 empty] | петли гаражные | шт | 1
[5 empty] | механизм замка (личинка) | шт | 0
[5 empty] | наличники хвойные | шт. | 0
[5 empty] | уплотнитель самоклеющийся | м.п. | 0
[5 empty] | краска ПФ-115 | ведро | 1
[5 empty] | ручки дверные (скоба) | шт | 0
[5 empty] | ручки пластиковые (окно) | шт. | 0
16 | Ремонт цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции переходных балконов, ограждающих конструкций. Устройство сливов. | подъезд №1,2,3 | 12 м2 | ежегодно текущий ремонт | х | х | 0 | выполнено | 20.05.-20.09.15
в том числе: |  |  |  |  | цементно-песчаная смесь | кг | 200
[5 empty] | гидростеклоизол | рулон | 0
[5 empty] | битумная мастика | ведро | 0
[5 empty] | краска ПФ-115 | ведро | 1
[5 empty] | газ в баллонах | шт | 0
17 | Устройство душевых кабин для консъержей | подъезд №1 | 0 | нормы обеспечения техники безопасности | х | х | х | 0 | 0
[5 empty] | плитка керамическая | м2 | 0 |  |  | "ДСК-5"
[5 empty] | клей плиточный | мешок | 0 |  |  | "ДСК-5"
19 | Обслуживание клапанов мусорных стволов (ремонт, электросварочные работы, чистка мусорных каналов, дезинфекция) | подъезд №1,2,3 | 120 шт. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | 0 | выполнено
|  |  |  | единовремено |  |  |  | выполнено
в том числе: |  |  |  |  | профнастил оцинкованный | шт.
[5 empty] | уголок металлический | м.п.
[5 empty] | арматура Ф-14 | м.п.
[5 empty] | фанера (1,5х1,5) Т-6 мм | шт.
20 | Монтаж ограждающих столбиков на тротуарах | подъезд №1,2,3 | 6 шт. | единовремено | х | х | х | выполнено | 20.05.-30.10.15
в том числе: |  |  |  |  | парковочные столбики | шт. | 6 |  |  | столбики жителей
[5 empty] | цементно-песчаная смесь | кг | 100
[5 empty] | лента оградительная | шт. | 5 |  |  | "ДСК-5"
21 | Устройство детских площадок ( устройство ограждений, ремонт оборудования, ремонт покрытий ) | х |  | единовременно |  | м3 | 0 | выполнено
в том числе : |  |  |  |  | секции ограждений | шт |  |  |  | "ДСК-5"
[5 empty] | штакетник | шт | 0
[5 empty] | цементно-песчаная смесь | мешок | 0
22 | Озеленение и уход за зелеными насаждениями на придомовой территории | подъезд №1,2,3 | 12 ед. | ежедневно в соответствии с нормативами | ед. зеленых насаждений | ед. | 0 | выполнено | 01.04-01.10.15 | насаждения жителей
23 | Устройство, ремонт ограждений тротуаров, придомовых газонов, автомобильных стоянок. Покрас. | подъезд №1,2,3 |  | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х
в том числе : |  |  |  |  | растворитель (1л) | шт
[5 empty] | краска ПФ-115 (3кг) | шт
[5 empty] | секции ограждений | шт |  |  |  | "ДСК-5"
24 | Механизированная и ручная уборка проезжей части, тротуаров, детских площадок, стоянок автомобилей | подъезд №1,2,3 | 1897 м2 | ежедневно в соответствии с нормативами | ООО "Уют" | х | х | выполнено | 01.01-31.12.15 | ООО "ИНСАН"
25 | Уборка подъездов по всем этажам ( влажная уборка, вынос крупногабаритного строительного мусора) | подъезд №1,2,3 | 3848,4 м2 | ежедневно в соответствии с нормами | ООО "Уют" | х | х | выполнено |  | ООО "ИНСАН"
26 | Дератизация, дезинфекция технических подполий, технических этажей, мусорокамер, мест общего пользования | подъезд №1,2,3 | 2394 | ежемесчно в соответствии с графиком | х | х | х | выполнено
27 | Расходные материалы и инструменты | х | х | ежемесячно | х | х | х | выполнено |  | х
| Общие расходы на УК | х | х | х | х | х | х | выполнено | 01.01-01.12.15
| Снаряжение альпинистов | х | х | х | х | х | х | выполнено | 01.01-01.12.15
28 | Доставка материалов | [7 empty] | 01.01-01.12.15 | х
|  | х | х |  | х | х | х |  | х | х