## обложка
План работ по обслуживанию и ремонту общедомового имущества по ул. Кутузовкая д. 15 на период с 01.01. 2015 г. по 31 .12 . 2015 г. в разрезе инженерных служб управляющей организации ООО " Новая Трехгорка"

## ВКХ
" План производимых ремонтных работ по ул. Кутузовская д. 15 на период с января 2015г. по декабрь 2015г. в разрезе инженерных служб управляющей организации ООО "" Новая Трехгорка"
№ п/п | Адрес, производства работ | Перечень, наименование, состав производимых работ (план/факт) | Объем производимых работ, ед. изм. (план/факт) |  | переодичность | Перечень используемые материалы (план/факт) |  | Объем используемых материалов, ед. изм. (план/факт) |  | срок выполняемых работ | [11 empty] | Период выполнения (план/факт) |  | Исполнитель, ФИО | Ответственное лицо, ФИО | Примечание (н-р: используемые нал. средства, применяемые вторичные материалы, привлекаемые Подрядчики и т.п.)
|  |  | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | январь | февраль | матр | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | План | Факт
Водо-канализационное хозяйство (инженерные сети ВКХ)
1 | Общедомовые места общего пользования. | промывка трубопроводов отопления | 14250 м. |  | ежегодно | инструмент ,компрессор для промывки | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер | bar: июнь
2 | Общедомовые места общего пользования. | промывка трубопроводов холодного водоснабжения | 5290 м. |  | ежегодно | инструмент ,компрессор для промывки | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер | bar: август
3 | Общедомовые места общего пользования. | промывка трубопроводов горячего водоснабжения | 6430 м. |  | ежегодно | инструмент ,компрессор для промывки | [6 empty] | июнь: При остановке котельной |  |  | инженер ВКХ | главный инженер
4 | Общедомовые места общего пользования. | промывка пластинчатых разборных теплообменников | 5 шт. |  | ежегодно | [7 empty] | июнь: Застройщик филиал ДСК-5 ЗАО "Су-155 |  |  | ЗАО "СУ-155" | главный инженер
5 | Общедомовые места общего пользования. | промывка трубопроводов фекальной канализации | 3594 м. |  | ежегодно | инструмент ,компрессор для промывки | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер | bar: август
6 | Общедомовые места общего пользования. | гидравлические испытания системы отопления | 14250 м. |  | 2 раза в год | инсрумент Опресовщик | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер | bar: июнь; сентябрь
7 | Общедомовые места общего пользования. | текущий ремонт и обслуживание узлов управления системы отопления | не смонтированы застройщиком. |  | ежемесячно | инструмент расходные материалы | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер
8 | Общедомовые места общего пользования. | текущий ремонт и обслуживание запорной арматуры системы отопления. | 336 шт. |  | ежемесячно | инсрумент расходные материалы,краны шаровые | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер | bar: май to август
9 | Общедомовые места общего пользования. | текущий ремонт и обслуживание запорной арматуры системы холодного водоснабжения . | 832 шт. |  | ежемесячно | инсрумент расходные материалы,краны шаровые | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер | bar: май to август
10 | Общедомовые места общего пользования. | текущий ремонт и обслуживание запорной арматуры системы горячего водоснабжения | 1268 шт. |  | ежемесячно | инсрумент расходные материалы,краны шаровые | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер | bar: май to август
11 | Общедомовые места общего пользования. | текущий ремонт и обслуживание трубопроводов горячего и холодного водоснабжения | 11550 м. |  | ежегодно | инструмент расходные материалы | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер | bar: май to август
12 | Общедомовые места общего пользования. | текущий ремонт тепловой изоляции трубопроводов | 800 м. |  | ежегодно | инструмент скотч сантехнический | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер | bar: сентябрь
13 | Общедомовые места общего пользования. | обслуживание и текущий ремонт системы фекальной канализации | 3594 м. |  | ежемесячно | инструмент расходные материалы | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер
14 | Техническое подполье | периодическая проверка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | 1 шт. |  | ежемесячно | визуально | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер
15 | Техническое подполье | переодическая проверка общедомового прибора учета тепловой энергии ( сдача в поверку) | 1 шт. |  | ежемесячно | визуально (вызов спец.организации) | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер
16 | Техническое подполье | ежегодная сдача в эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии | 1 шт. |  | ежегодно | вызов представителей РСО | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер | bar: август
17 | Общедомовые места общего пользования. | сдача в проверку и выборочная замена неисправных манометров | 88 шт. |  | ежегодно | инструмент манометры | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер | bar: июнь
18 | Общедомовые места общего пользования. | текущий ремонт общедомовой системы отопления с частичной заменой трубопроводов и соединительных элементов (сгонов , переходников , расходных материалов) | 14250 м. |  | ежегодно | инструмент расходные материалы | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер | bar: май to сентябрь
19 | Места общего пользования.Технические подполья, технические этажи. | Ежедневный плановый обход,осмотр инженерных систем ВКХ | все инженерные системы ВКХ |  | ежедневно | визуальный осмотр | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер
20 | Техническое подполье | переодическая проверка,ремонт общедомового фильтра горячего,холодного водоснабжения и системы отопления | 9 шт. |  | 2 раза в год | инструмент расходные материалы | [17 empty] | инженер ВКХ | главный инженер | bar: май; сентябрь

## электрика
" План производимых ремонтных работ по ул. Кутузовская д. 15 на период с января 2015г. по декабрь 2015г. в разрезе инженерных служб управляющей организации ООО "" Новая Трехгорка"
№ п/п | Адрес, производства работ | Перечень, наименование, состав производимых работ (план/факт) | Объем производимых работ, ед. изм. (план/факт) |  | переодичность | Перечень используемые материалы (план/факт) |  | Объем используемых материалов, ед. изм. (план/факт) |  | срок выполняемых работ | [11 empty] | Исполнитель, ФИО | Ответственное лицо, ФИО | Примечание (н-р: используемые нал. средства, применяемые вторичные материалы, привлекаемые Подрядчики и т.п.)
|  |  | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | январь | февраль | матр | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Энергетическая служба (инженерные сети электроснабжения)
1 | Кутузовская д.15 | Обслуживание вводно-распределительных устройств ВРУ-85004МУ | 2шт |  | в течении года | электроинструмент вставка плавкая 125 А |  | _ 4 шт | [13 empty] | инженер энергетик | главный инженер
2 |  | Обслуживание этажных щитков и шкафов тип УЭРМ-2 | 192 кв |  | 2 раза в течении года | электроинструмент стекло оконное |  | _ 0,25 м2 | [13 empty] | инженер энергетик | главный инженер
3 |  | Замена светильников в местах общего пользования | 20 шт |  | в течении рабочей смены | Светильник ЛПБ Лампа ЛБ-18 Стартер СТ111 |  | 20 шт 40 шт 40 шт | [13 empty] | инженер энергетик | главный инженер
4 |  | Замена ламп в местах общего пользования | 320 шт |  | в течении года | Лампа КЛ Лампа ЛБ-18 |  | 300 шт 20 шт | [13 empty] | инженер энергетик | главный инженер
5 |  | Ремонт осветительных установок общедомовых помещений | 40 шт |  | ежемесячно | патрон КЛ |  | 40 шт | [13 empty] | инженер энергетик | главный инженер
6 |  | Восстановление внутридомовых сетей (техэтаж) | 50 м |  | ежемесячно | кабель ВВГнг 3*1,5 |  | 50 м | [13 empty] | инженер энергетик | главный инженер
7 |  | Замена ламп (техэтаж) | 70 шт |  | в течении года | лампа ЛОН-60 |  | 70 шт | [13 empty] | инженер энергетик | главный инженер
8 |  | Установка реле времени (техэтаж) | 2 шт |  | в течении рабочей смены | реле РВ1-4 кабель ВВГнг 3*1,5 клемма СВК дюбель-гвоздь 6*40 |  | 2 шт. 60 м 12 шт 12 шт | [13 empty] | инженер энергетик | главный инженер
9 |  | Установка силовых розеток (техподполье) | 4 шт |  | ежемесячно | розетка силовая кабель ВВГнг 3*2,5 клемма СВК |  | 4 шт 20 м 10 шт | [13 empty] | инженер энергетик | главный инженер
10 |  | Установка реле времени (техподполье) | 2 шт |  | в течении рабочей смены | реле РВ1-4 кабель ВВГнг 3*1,5 клемма СВК |  | 2 шт 50 м 6 шт | [13 empty] | инженер энергетик | главный инженер
11 |  | Замена ламп (техподполье) | 50 шт |  | в течении года | лампа ЛОН-60 |  | 50 шт | [13 empty] | инженер энергетик | главный инженер
12 |  | Очистка уличных светильников | 6 шт |  | в течении рабочей смены | электроинструмент |  | 6 шт. | [13 empty] | инженер энергетик | главный инженер
13 |  | Снятие показаний с приборов учёта э/энергии | 192 кв |  | ежемесячно | программа "АСКУЭ" |  | 192 кв | [13 empty] | инженер энергетик | главный инженер

## строительные конструкции
План ремонтных работ управляющей организации ООО "Новая Трехгорка" на период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. ( в разрезе инженерных служб )
№ п/п | Адрес, производ-ства работ | Перечень, наименование, состав производимых работ | Объем производимых работ (ед. изм.) |  | Переодич-ность выполня-емых работ | Перечень используемых материалов |  | Объем используемых материалов (ед. изм.) |  | Срок выполнения работ | [11 empty] | Период выполнения (план/факт) |  | Исполнитель (Ф.И.О) | Ответствен-ное лицо (Ф.И.О) | Примечание (н-р: используемые нал. средства, применяемые вторичные материалы, привлекаемые Подрядчики и т.п.)
|  |  | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | План | Факт
Эксплуатация и содержание жилищного фонда (содержание и ремонт элементов и помещений МКД, благоустройство придомовой территории)
| ул. Кутузовская дом № 15 | Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций
1 |  | Плановый технический осмотр конструктивных элементов жилых зданий (обнаружение строительных дефектов, выявление деформаций строительных конструкций; регистрация результатов осмотра, составление акта, плана текущих ремонтных работ ) |  |  | весенний и осенний осмотр | [18 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | bar: Срок выполнения работ апрель; Срок выполнения работ сентябрь
|  | Ремонт фасада здания | [19 empty] | х | х | х | х | х | bar: Срок выполнения работ январь to Срок выполнения работ декабрь
1 |  | утепление, герметизация межпанельных швов наружных панелей зданий | 70 м.п. |  | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | утеплитель межпанельных швов "Вилатерм", герметик "БИРСС", пена монтажная | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | вилатерм - "ДСК-5" ЗАО "СУ-155" | bar: Срок выполнения работ март to Срок выполнения работ сентябрь
2 |  | текущий ремонт и окраска стеновых поверхностей | 15 м2 |  |  | фасадная краска | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | bar: Срок выполнения работ июль to Срок выполнения работ август
|  | Текущий ремонт кровли, инженерных надстроек, козырьков над входом в подъезды, технических балконов |  |  | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | [16 empty] | х | х | х | х | х | bar: Срок выполнения работ январь to Срок выполнения работ декабрь
1 |  | ремонт разрушенных элементов несущих перекрытий | 20 м.п. |  |  | арматура, цемент | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | bar: Срок выполнения работ июль
2 |  | устройство стяжки, гидроизоляции покрытий; гидроизоляция сливных воронок | 40 м2 |  |  | песчано-цементная смесь, битумная мастика, гидроизол | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | bar: Срок выполнения работ август
3 |  | ремонт оголовков вентиляционных шахт; укрепление листового покрытия и ремонт парапетных ограждений | 4 шт. 50 м.п. |  |  | лист оцинкованный | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | bar: Срок выполнения работ сентябрь
4 |  | очистка кровли, технических балконов, парапетов и козырьков над входом в подъезды от мусора, снега | 4 шт. |  | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | шансовый инструмент, мусорные мешки | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | bar: Срок выполнения работ июнь; Срок выполнения работ октябрь
|  | Ремонт технических этажей | [19 empty] | х | х | х | х | х | bar: Срок выполнения работ январь to Срок выполнения работ декабрь
1 |  | устройство цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции перекрытий | 40 м2 |  | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | песчано-цементная смесь, битумная мастика, гидроизол | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | bar: Срок выполнения работ февраль to Срок выполнения работ март
2 |  | герметизация и утепление внутренних швов межпанельных стыков и плит перекрытий | 150 м.п. |  |  | утеплитель межпанельных швов "Вилатерм", герметик "БИРСС", пена монтажная | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | bar: Срок выполнения работ апрель to Срок выполнения работ май
3 |  | обслуживание и ремонт вентиляционных каналов | 8 шт. |  | еженедельно | арматура, цементно-песчаная смесь | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | bar: Срок выполнения работ март
|  | Ремонт межэтажных переходных балконов | [19 empty] | х | х | х | х | х | bar: Срок выполнения работ январь to Срок выполнения работ декабрь
1 |  | устройство песчано-цементной стяжки и гидроизоляции перекрытий; устройство сливов | 50 м2 |  | ежегодно в соответствии с технических состоянием | песчано-цементная смесь, битумная мастика, гидроизол | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | bar: Срок выполнения работ июль to Срок выполнения работ август
2 |  | ремонт ограждающих конструкций и покраска перил | 120 м.п. |  |  | грунтовка, краска ПФ-115 | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | bar: Срок выполнения работ июль to Срок выполнения работ август
3 |  | окраска поверхностей потолков и стен | 100 м2 |  |  | шпатлевка, краска фасадная | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | bar: Срок выполнения работ июль to Срок выполнения работ август
|  | Содержание и текущий ремонт жилищного фонда | [19 empty] | х | х | х | х | х | bar: Срок выполнения работ январь to Срок выполнения работ декабрь
1 |  | Весенний осмотр конструктивных элементов жилых зданий, помещений и подготовка к сезонной эксплуатации (составление актов регистрации результатов осмотра технического состояния зданий и помещений и плана текущих ремонтных работ) |  |  | ежегодно | [18 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | bar: Срок выполнения работ апрель
2 |  | Частичный осмотр конструктивных элементов жилых зданий, помещений |  |  | ежемесячно в соответствии с техническим состоянием | [18 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | bar: Срок выполнения работ январь; Срок выполнения работ март; Срок выполнения работ май; Срок выполнения работ июль; Срок выполнения работ сентябрь; Срок выполнения работ ноябрь
3 |  | Осенний осмотр готовности зданий к эксплуатации в зимних условиях (отражение результатов проверок в паспорте готовности объекта) |  |  | ежегодно | [18 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | bar: Срок выполнения работ сентябрь
4 |  | устранение местных деформаций, восстановление поврежденных участков отмостки дома | 25 м2 |  | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | бетон М-300, битумная мастика | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | bar: Срок выполнения работ июль to Срок выполнения работ август
5 |  | ремонт цоколя дома (восстановление штукатурки, окраска в соответствии с проектной колеровкой) | 20 м2 |  |  | цементно-песчаная смесь, краска фасадная | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | bar: Срок выполнения работ июнь
6 |  | ремонт входных групп в подъезды (ремонт ступеней, цветочниц, окраска стен и потолков) | 2 шт. |  |  | цементно-песчаная смесь, краска фасадная, шпатлевка | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | bar: Срок выполнения работ июль
7 |  | ремонт входов в технические подполья и электрощитовые (ремонт ступеней, ремонт и окраска дверей, парапетов ) | 50 м2 |  |  | цементно-песчаная смесь, краска фасадная, шпатлевка, краска ПФ-115 | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | bar: Срок выполнения работ июнь
8 |  | текущий ремонт первого этажа подъездов ( окраска стен, потолков, столярных изделий, устройство напольного покрытия) | подъезд 1,2 |  |  | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | bar: Срок выполнения работ май
9 |  | косметический ремонт квартирных и прилифтовых холлов, лестничных маршей (окраска потолков, стен, столярных изделий, перил, ремонт напольного покрытия, окраска труб и приборов отопления) | подъезд 1,2 |  |  | шпатлевка, краска в/э, краска ПФ-115, клей плиточный, плитка керамогранитная | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | bar: Срок выполнения работ май to Срок выполнения работ июнь
10 |  | ремонт и окраска ящиков для хранения пожарных гидрантов | 30 шт. |  | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | краска ПФ-115 | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | bar: Срок выполнения работ апрель
11 |  | текущий ремонт дверей квартирных и прилифтовых холлов, переходных балконов с заменой запирающих устройств , стекол , установкой дверных наличников и покраской столярных элементов. | 70 шт. |  | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | пружины, ручки, доводчики, стекла, замки, наличники, пена монтажная, краска ПФ-115 | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер
12 |  | ремонт вентиляционных окон, решоток и приямков подвала дома | 4 шт. |  | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | стекла, арматура | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | bar: Срок выполнения работ июнь
13 |  | текущий ремонт помещений технических подполий | 30 м2 |  |  | краска в/э, шпатлевка, цементно-песчаная смесь | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер
|  | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | [19 empty] | х | х | х | х | х | bar: Срок выполнения работ январь to Срок выполнения работ декабрь
1 |  | уборка мест общего пользования | 6843 м2 |  | ежедневно в соответствии с нормами | [18 empty] | техник-смотритель | главный инженер | ООО "Уют" ООО "Дом комфорта"
2 |  | уборка придомовой территории от мусора, снега | 1865 м2 | [20 empty] | техник-смотритель | главный инженер | ООО "Уют"
3 |  | мытье (полив) тротуаров , пешеходных дорожек и детских площадок | 900 м2 |  | еженедельно в соответствии с нормами | [18 empty] | техник-смотритель | главный инженер | bar: Срок выполнения работ май to Срок выполнения работ август
4 |  | озеленение и уход за зелеными насаждениями | 20 ед. |  | в ходе проведения работ по благоустройству территории | зеленые насаждения | [17 empty] | техник-смотритель | главный инженер | bar: Срок выполнения работ май; Срок выполнения работ сентябрь
5 |  | ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, дорожек, детских площадок и автомобильных стоянок; монтаж парковочных столбиков на тротуарах | 20 м2 |  |  | цементно-песчаная смесь | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | bar: Срок выполнения работ август
6 |  | содержание и текущий ремонт элементов благоустройства придомовой территории, оборудования детских площадок | 20 шт. |  |  | расходный материал | [17 empty] | техник-смотритель | главный инженер | bar: Срок выполнения работ июль
7 |  | ремонт, окраска ограждений придомовых газонов, детских площадок, автомобильных парковок | 250 м.п. |  |  | краска ПФ-115 | [17 empty] | техник-смотритель | главный инженер | bar: Срок выполнения работ июнь
|  | Утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора | [19 empty] | х | х | х | х | х | bar: Срок выполнения работ январь to Срок выполнения работ декабрь
1 |  | вывоз мусорных контейнеров на полигоны | 450 шт. |  | ежедневно по мере наполняемости | [18 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | ООО "Стар-С"
2 |  | текущий ремонт помещений мусоросборников (покраска мусорных стволов, стен и потолков) | 2 шт. |  | ежемесячно в соответствии с техническим состоянием | цементно-песчаная смесь, краска фасадная, краска ПФ-115 | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | bar: Срок выполнения работ февраль; Срок выполнения работ апрель; Срок выполнения работ июнь; Срок выполнения работ август; Срок выполнения работ октябрь; Срок выполнения работ декабрь
3 |  | очистка и промывка стволов мусоропроводов и загрузочных клапанов | 2 шт. |  | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | дезинфицирующий раствор | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | bar: Срок выполнения работ январь; Срок выполнения работ март; Срок выполнения работ май; Срок выполнения работ июль; Срок выполнения работ сентябрь; Срок выполнения работ ноябрь
4 |  | оборудование и ремонт площадок для установки контейнеров-мусоросборников | 1 шт. |  | в ходе проведения работ по благоустройству территории | металлическая профильная труба, бетон М-300, краска ПФ-115 | [17 empty] | инженер ОЭиРЗ | главный инженер | бетон - "ДСК-5" ЗАО "СУ-155" | bar: Срок выполнения работ июнь
|  | Плановая дератизация, дезинфекция и дезинсекция подвалов, технических этажей и мест общего пользования | 2520 м2 |  | ежемесячно в соответствии с нормативами | [18 empty] | техник-смотритель | главный инженер | ООО "Экосервис" | bar: Срок выполнения работ январь; Срок выполнения работ март; Срок выполнения работ май; Срок выполнения работ июль; Срок выполнения работ сентябрь; Срок выполнения работ ноябрь