## обложка
Отчет производимых ремонтных работ по ул. Кутузовская д. 19 на период с 01.01. 2014 г. по 25 .09. 2014 г. в разрезе инженерных служб управляющей организации ООО " Новая Трехгорка"

## вкх 19
План факт производимых ремонтных работ по ул. Кутузовская д. 19 на период с 01.01.2014г. по 25.09.2014 г. в разрезе инженерных служб управляющей компании ООО "Новая Трёхгорка" .
№ п/п | Адрес, производства работ | Перечень, наименование, состав производимых работ | Объем производимых работ, ед. изм. |  | периодичность | Перечень используемые материалы | Объем используемых материалов, ед. изм. | Отметка о выполнении работ | Период выполнения
Факт
1 | ул. Кутузовская д. 19
1 | общедомовое имущество 4 подьезд ( подвал) Узел учёта тепловой энергии | Ремонт общедомового теплосчётчика ВИС.Т №110519 ( жилая зона) | Демонтаж,монтаж, ремонт. |  | при неисправности | Вызов специализированной организации | 1 шт. | выполнено | сентябрь
2 | общедомовое имущество 4 подьезд ( подвал) Узел учёта тепловой энергии | Метрологическая госповерка комплекта термопреобразователей КТПТР-01 | сдача в поверку термопреобразователей |  | 1 раз в 4 года | Специализированная организация | 3 пары | выполнено | сентябрь
3 | общедомовое имущество 4 подьезд ( подвал) Узел учёта тепловой энергии | Диагностика и ремонт датчика давления( замена разьёма) | Замена датчика давления в подвальном помещении на УУТЭ |  | при неисправности | датчика давления МТ-100М | 1 шт. | выполнено | июнь
4 | Консьержные помещения ( 1-4 подьезд) | Установка водосчётчиков | монтаж водосчётчиков |  | 1 раз | водосчётчик фильтр-грязевик | 8 шт. 8 шт. | выполнено | февраль.май.
5 | 1-4 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена сгонов на трубопроводах системы отопления | демонтаж , монтаж |  | в течении рабочей смены | Сгон стальной d32,25 | 8 шт. 20 шт. | выполнено | апрель-август
6 | 1-4 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена шаровых кранов на системе отопления. | демонтаж , монтаж |  | во время недельного осмотра | Кран шаровой d 32 | 6 шт. | выполнено | апрель
7 | 1-4 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена шаровых кранов на системе холодного, горячего водоснабжения. | демонтаж , монтаж |  | во время недельного осмотра | Кран шаровой d 32 , 25 d 15 | 12 шт. 2шт. 15 шт. | выполнено | январь- сентябрь
8 | общедомовое имущество | Монтаж подпитки системы отопления в техническом подполье на узле ввода. | монтаж оборудования |  | в течении рабочей смены | Труба из металлопласта . Обратный клапан. Соединитель Шаровой кран | 15 м. 1 шт. 4 шт. 2 шт. | выполнено | май
9 | общедомовое имущество | Установка манометров,термометров на систему отопления и горячего водоснабжения в УУТЭ | монтаж оборудования |  | во время недельного осмотра | Манометр d16 Термрметрd15 | 10 шт. 4 шт. | выполнено | сентябрь
10 | 1-4 подъезд . Техническое подполье | Прочистка засоров системы водоотведения в подвальном помещении от строительного мусора собственников квартир . | Демонтаж- монтаж труб ПВХ d 110,150 - 50 м. |  | во время недельного осмотра | Слесарный инструмент |  | выполнено | январь-сентябрь
11 | 1-4 подъезд . Техническое подолье. | Откачка подвального помещения от грунтовых и фекальных вод . | Откачка грунтовых, фекальных вод -576 м.кубич. |  | во время недельного осмотра | Насос фекальный | 1 шт. | выполнено | январь-сентябрь
12 | 1-4 подъезд . Техническое подолье. | Очистка подвального помещения от мусора , грунтовых и фекальных вод. | Вынос строительного и прочего мусора - 2 м.куб. |  | во время недельного осмотра | Инструмент, мешки | 25 шт. | выполнено | январь-сентябрь
13 | 1-4 подъезд . Помещение консьержных. | Ремонт смесителей. | Замена кран-букс на смесителях |  | во время недельного осмотра | Кран- букса | 6 шт. | выполнено | январь-сентябрь
14 | технический этаж | Прочистка ливнёвой канализации. | Демонтаж- монтаж заглушек ревизор, прочистка трубопровода - 250 м. |  | во время недельного осмотра | Слесарный инструмент |  | выполнено | июнь
15 | Все помещения дома | Промывка трубопровод системы горячего водоснабжения и отопления. | Промывка трубопроводов ГВС - 3880 м. Отопления-9075 м |  | перед началом отпительного сезона | Компрессор для промывки трубопроводов |  | август. сентябрь. | август
16 | Все помещения дома | Гидравлические испытания трубопроводов системы горячего водоснабжения и отопления. | Гидравлические испытания трубопроводов ГВС - 3880 м. Отопления-9075 м. |  | после окончания и перед началом отпительного сезона | Компрессор для опресовки трубопроводов |  | апрель,август. сентябрь | май,август.

## электрика 19
План факт производимых ремонтных работ по ул. Кутузовская д. 19 на период с 01.01.2014г. по 25.09.2014г. в разрезе инженерных служб управляющей компании ООО "Новая Трёхгорка" .
№ | Адрес , производства работ | Перечень, наименование, состав производимых работ | Объём производимых работ | Периодичность | Наименование используемых материалов | Объем используемых материалов, ед. изм. | отметка о выполнении | период выполнени
1 | ул. Кутузовская д. 3 | Обслуживание осветительных установок общедомовых помещений (светотехническое оборудование) | Замена электроламп | в течении рабочей смены | лампа КL G13 Лампа ЛБ-18Вт ЛБ-36Вт Лампа э/сбер | 166 шт. 39шт. 2 шт. 24 шт. | выполнено | январь-декабрь
|  |  | Замена светильников антивандальных | во время недельного осмотра | КL ЛПБ 1*18 | 11 шт. 2 шт. | выполнено
2 |  | Обслуживание внутридомового оборудование и внутридомовых сетей (техподполье) | замена автоматических выключателей | в течении рабочей смены | автомат.выключатель 16А | 3 шт. | выполнено | январь-декабрь
|  |  | Замена электропатронов | во время недельного осмотра | электропатрон керамический | 15 шт | выполнено
выполнено
|  |  | Замена ламп накаливания | в течении рабочей смены | лампа ЛОН-60 Вт | 137 шт | выполнено
3 |  | Обслуживание внутридомового оборудование и внутридомовых сетей (техэтаж) | Замена выключателей | во время недельного осмотра | выключатель д/наружной проводки | 3 шт | выполнено | январь-декабрь
|  |  | Замена провода | во время недельного осмотра | Провод ПВС 3*1,5 | 4 м | выполнено
4 |  | Обслуживание ВРУ и щитов электрических распределительных освещения | Установка фото-реле | во время недельного осмотра | реле ФОС-001 | 3 шт | выполнено | январь-декабрь
выполнено
Постоянное принуждение застройщика - филиала "ДСК-5" "СУ-155" к устранению замечаний согласно проектов ЭОМ-1,ЭОМ-2.

## стр. констр.19
Отчет о выполненных ремонтных работах по ул. Кутузовская, дом № 19, за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. ( служба эксплуатации и ремонта жилого фонда управляющей компании ООО "Новая Трехгорка" )
№ | Перечень, наименование, состав произведенных работ | Участок работ | Объем выполненных работ. (ед. изм.) | периодичность | Перечень используемых материалов | ед. изм. | Количество используемых материалов | отметка о выполнении | Период выполнения работ | Примечание (используемые нал. средства, применяемые вторичные материалы, привлекаемые Подрядчики и т.п.)
1 | Ремонт фасада здания (герметизация межпанельных швов ) | кв. № 109, 37, 61, 25, 193, 12 | 120 м.п. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 01.01.-31.09.14
[5 empty] | герметик "Бирсс" | шт | 12
[5 empty] | пена монтажная «Макрофлекс» | шт | 30
[5 empty] | уплотнитель швов «Вилатерм» |  | 70 |  |  | "ДСК-5"ЗАО "СУ-155"
2 | Текущий ремонт кровли, козырьков над подъездами | подъезд №1,2,4,6 | 67 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 01.01-31.12.14
в том числе : |  |  |  |  | гидростеклоизол (10м2) | рулон | 1
[5 empty] | газ в баллонах (25л) | шт
[5 empty] | битумная мастика (20кг) | ведро
3 | Ремонт парапетных ограждений на кровле (монтаж листового покрытия) | х | 6 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | лист оцинкованный | м.2 | х | выполнено | 01.01-31.12.14
4 | Очистка кровли, технических этажей и балконов, козырьков над подъездами от мусора, снега наледи, сосулек | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 5000 м2 | ежемесячно в соответствии с фактическим состоянием | х | х | х | выполнено | 15.05.-30.11.2013
|  |  |  | ежегодно в ходе проведения текущего ремонта | гидростеклоизол (10 м2) | рулон
[5 empty] | битумная мастика (20кг) | ведро
[5 empty] | цементно-песчаная смесь (М-200) | мешок
6 | Ремонт стяжки и гидроизоляции технических этажей, технических балконов | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 17 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.2013
в том числе: |  |  |  |  | гидростеклоизол (10м2) | рулон | 1
[5 empty] | битумная мастика (20кг) | ведро | 0
[5 empty] | цеметно-песчаная смесь (М-200) | мешок | 2
7 | Герметизация внутренних швов межпанельных стыков на техническом этаже | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 35 м.п. | еженедельно соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 10.05.-15.12.2013
в том числе: |  |  |  |  | уплотнитель швов «Вилатерм» | шт | 10
[5 empty] | герметик «Оксипол» | ведро
[5 empty] | пена монтажная «Макрофлекс» | шт. | 15
8 | Ревизия работы общедомовых вентиляционных каналов (чистка стволов монтаж решеток, вентиляционных зонтиков) | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 4 шт. |  | х | х | х | выполнено | 20.05.-10.10.2013
9 | Устранение местных деформаций ( восстановление поврежденных участков отмостки дома, ремонт разрушенных участков тротуаров, пешеходных дорожек). Устройство входов в подъезды, подвалы, электрощитовые. Устройство площадок под контейнеры. | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 20 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 15.05.-30.11.2013
в том числе : |  |  |  |  | цементно-песчаная смесь | мешок | 6
[5 empty] | уголок металлический | м.п. | 0
[5 empty] | арматура А-8 | м.п. | 0
[5 empty] | бетон (М-300) | м3 | 8 |  |  | «ДСК-5» ЗАО «СУ-155»
10 | Ремонт цокольной части дома ( штукатурка, окраска) | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 4м2 | еженедельно соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | х | х
в том числе: |  |  |  |  | цементно-песчаная смесь | мешок | 2
[5 empty] | краска фасадная | шт. | 5 |  |  | "ДСК-5 ЗАО"СУ-155"
[5 empty] | грунтовка | шт. | 0
11 | Устройство душевых помещений для консъержей, кдадовок для инвентаря | подъезд №1 | 1 шт. |  | х | х | 0 | выполнено | х | х
в том числе: |  |  |  |  | клей плиточный | мешок | 2
|  |  |  | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | керамогранитная плитка | м2 | 30 |  |  | "ДСК-5"
|  |  |  | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | ГКЛ |  |  |  |  | "ДСК-5"
[5 empty] | профиль |  |  |  |  | "ДСК-5"
12 | Косметический ремонт квартирных, лифтовых холлов, технических помещений (двери, стены, потолки, напольное покрытие) | подъезд №1,2,3,4,5,6 | м2 | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 15.01.-31.12.2013
в том числе: |  |  |  |  | шпаклевка | мешок | 2
[5 empty] | краска акрилловая (10л.) | шт | 1
[5 empty] | колеровка краски | шт. | 3
[5 empty] | грунтовка | шт. | 0
[5 empty] | краска ПФ-115 | кг | 1
[5 empty] | клей плиточный | мешок | 1
13 | Ремонт, покраска электрокоробов квартирных холлов. Покраска систем отопления. | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 27 м.п. |  | краска ПФ-115 (3кг) | шт | 1 |  | 2013-07-05
14 | Замена стеклопакетов, стекол в дверях входной группы, квартирных холлов, переходных балконов | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 15 шт. |  | х | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.2013
| в том числе : |  |  |  | стеклопакет | шт | 2
[5 empty] | гермеьтик силиконовый | шт. | 26
[5 empty] | блок оконный (стеклопакет) | шт
[5 empty] | стекло б/цв. - 6 мм | м.2 | 30
[5 empty] | стекло б/цв.(армированное) - 6 мм | м.2
15 | Ремонт дверей, окон входной группы, квартирных холлов, переходных балконов, запасных выходов, технических подполий, выходов на кровлю, инженерных надстроек, электрощитовых, мусорокамер. Покраска столярных и металлических изделий. Монтаж доводчиков. | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 75 шт. |  | х | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.2013
| в том числе: |  |  |  | замки навесные | шт. | 0
[5 empty] | замки внутренние | шт. | 0
[5 empty] | ручки дверные | шт. | 20
[5 empty] | пружина дверная | шт. | 0
[5 empty] | доводчики | шт. | 3
[5 empty] | петля накладная | шт. | 0
[5 empty] | штапик | шт. | 0
[5 empty] | фанера 4 (1,5х1,5м) — 6мм | лист | 0
[5 empty] | фанера 4 (1,5х1,5м) — 4мм | лист | 1
[5 empty] | доска обрезная (3м) | шт | 0
[5 empty] | брусок (3м) | шт | 0
|  |  |  | ежегодно в ходе проведения текущего ремонта | задвижка дверная | шт | 0
[5 empty] | шпингалет | шт | 0
[5 empty] | петли гаражные | шт | 0
[5 empty] | механизм замка (личинка) | шт | 0
[5 empty] | наличники хвойные | шт. | 0
[5 empty] | уплотнитель самоклеющийся | м.п. | 0
|  |  |  | в ходе проведения еженедельных осмотров | краска ПФ-115 | кг | 1
|  |  |  | в ходе проведения работ по благоустройству территории | ручки дверные (скоба) | шт | 0
16 | Ремонт цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции переходных балконов, ограждающих конструкций. Устройство сливов. | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 7 м2 | в ходе проведения работ по благоустройству территории | х | х | х | выполнено | 15.05.-30.11.2014
в том числе: |  |  |  |  | цементно-песчаная смесь | мешок | 5
[5 empty] | гидростеклоизол | рулон | 0
[5 empty] | битумная мастика | ведро | 0
[5 empty] | краска ПФ-115 | шт | 1
[5 empty] | газ в баллонах | шт | 0
17 | Ревизия незаселенного жилого фонда — подготовка к зимней эксплуатации ( монтаж оконных блоков, дверей) | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 1 шт. | в ходе проведения работ по благоустройству территории | оконные, дверные блоки | х | 3 | выполнено | 01.01.-31.12.2013
19 | Обслуживание клапанов мусорных стволов (ремонт, электросварочные работы, чистка мусорных каналов, дезинфекция) | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 120 шт. | в ходе проведения работ по благоустройству территории | х | х | 120 | выполнено | 01.01.-31.12.2013
21 | Монтаж ограждающих столбиков (на тротуарах) | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 140 шт. |  | х | х | х | выполнено | 20.05.-10.10.2014
| в том числе: |  |  |  | парковочные столбики | шт. | 140 |  |  | столбики жителей
[5 empty] | цементно-песчаная смесь | мешок | 5
22 | Устройство детских площадок ( устройство ограждений, ремонт оборудования, ремонт покрытий ) |  | 3 м2 |  |  | м3 | х | выполнено | 01.01-31.12.14
| в том числе : |  |  | ежедневно в соответствии с температурным графиком | секции ограждений | шт |  | выполнено | 01.01-31.12.14
|  |  |  | ежедневно в соответствии с нормативной периодичностью | штакетник | шт
|  |  |  | ежемесячно в соответствии с фактическим состоянием | цементно-песчаная смесь | мешок
23 | Озеленение и уход за зелеными насаждениями на придомовой территории | подъезд №1,2,3,4,5,6 | ед. | ежемесячно | ед. зеленых насаждений | ед. | х | выполнено | 10.05.-20.05.2014
24 | Устройство, ремонт ограждений тротуаров, придомовых газонов, автомобильных стоянок. Покрас. | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 460 м.п. | ежемесячно | х | х | х | выполнено | 20.05.-10.10.2014
в том числе : |  |  |  |  | растворитель (1л) | шт | 1
[5 empty] | краска ПФ-115 (3кг) | шт | 8
[5 empty] | секции ограждений | шт | 230 |  |  | "ДСК-5"
25 | Механизированная и ручная уборка проезжей части, тротуаров, детских площадок, стоянок автомобилей | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 2788 м2 | нормы обеспечения техники безопасности | х | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.2013 | ООО "ИНСАН"
26 | Уборка подъездов по всем этажам ( влажная уборка, вынос крупногабаритного строительного мусора) | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 5183,3 м2 | в соответствии с заявками | х | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.2013 | ООО "ИНСАН"
27 | Дератизация, дезинфекция технических подполий, технических этажей, мусорокамер, мест общего пользования | подъезд №1,2,3,4 | 972 м2 |  | х | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.2013
| Общие расходы на УК | х | х | х | флаги, пожарные рукава , стенды | х | х | выполнено | 01.01-31.12.14
| Снаряжение альпинистов | х | х | х | х | х | х | выполнено | 01.01-31.12.14
28 | Расходные материалы и инструменты | х | х |  | х | х | х | выполнено | х | х
29 | Приобретение электрического инструмента | х | х |  | х | х | х | выполнено | х | х
|  | х | х |  | х | х | х |  | х | х
Инженер службы эксплуатации и ремонта жилого фонда О.М.. Онуцкий