## обложка
Объем производимых ремонтных работ по ул. Кутузовская д. 21 на период с 01.01. 2014 г. по 25. 09 . 2014 г. в разрезе инженерных служб управляющей организации ООО " Новая Трехгорка"

## ВКХ 21
План факт производимых ремонтных работ по ул. Кутузовская д. 21 на период с 01.01.2014г. по 25.09.2014 г. в разрезе инженерных служб управляющей компании ООО "Новая Трёхгорка" .
№ п/п | Адрес, производства работ | Перечень, наименование, состав производимых работ | Объем производимых работ, ед. изм. |  | периодичность | Перечень используемые материалы | Объем используемых материалов, ед. изм. | Отметка о выполнении работ | Период выполнения
Факт
1 | ул. Кутузовская д. 21
1 | общедомовое имущество 1 подьезд ( подвал) Узел учёта тепловой энергии | Метрологическая госповерка комплекта термопреобразователей КТПТР-01 | сдача в поверку термопреобразователей |  | 1 раз в 4 года | Специализированная организация | 1 пара. | выполнено | сентябрь
2 | 1 подьезд ( подвал) Узел ввода теплоносителя. | Замена вводных кранов | демонтаж , монтаж |  | при неисправности | Кран шаровой d80 - d100 | 2 шт. 2 шт. | выполнено | июль.
3 | Консьержные помещения ( 1-4 подьезд) | Замена смесителей | демонтаж , монтаж |  | при неисправности | смеситель для раковины | 2 шт | выполнено | январь- июль
4 | Консьержные помещения ( 1-4 подьезд) | Установка водосчётчиков | монтаж водосчётчиков |  | 1 раз | водосчётчик фильтр-грязевик | 8 шт. 8 шт. | выполнено | февраль. Июль.
5 | 1-4 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена сгонов на трубопроводах системы отопления | демонтаж , монтаж |  | в течении рабочей смены | Сгон стальной d32,25 | 18 шт. 30 шт. | выполнено | апрель-август
6 | 1-4 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена тройников на общедомовых стояках водоотведения | демонтаж , монтаж |  | в течении рабочей смены | Тройник ПВХ d 110 | 10 шт. | выполнено | январь- сентябрь
7 | 1-4 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена шаровых кранов на системе отопления. | демонтаж , монтаж |  | во время недельного осмотра | Кран шаровой d 32 | 21 шт. | выполнено | апрель
8 | 1-4 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена шаровых кранов на системе холодного, горячего водоснабжения. | демонтаж , монтаж |  | во время недельного осмотра | Кран шаровой d 32 , 25 d 15 | 19 шт. 2шт. 30 шт. | выполнено | январь- сентябрь
9 | общедомовое имущество | Монтаж подпитки системы отопления в техническом подполье на узле ввода. | монтаж оборудования |  | в течении рабочей смены | Труба из металлопласта . Обратный клапан. Соединитель Шаровой кран | 15 м. 1 шт. 4 шт. 2 шт. | выполнено | май
10 | общедомовое имущество | Установка манометров,термометров на систему отопления и горячего водоснабжения в УУТЭ | монтаж оборудования |  | во время недельного осмотра | Манометр d16 Термрметрd15 | 10 шт. 4 шт. | выполнено | сентябрь
11 | 1-4 подъезд . Техническое подполье | Прочистка засоров системы водоотведения в подвальном помещении от строительного мусора собственников квартир . | Демонтаж- монтаж труб ПВХ d 110,150 - 200 м. |  | во время недельного осмотра | Слесарный инструмент |  | выполнено | январь-сентябрь
12 | 1-4 подъезд . Техническое подолье. | Откачка подвального помещения от грунтовых и фекальных вод . | Откачка грунтовых, фекальных вод -4320 м.кубич. |  | во время недельного осмотра | Насос фекальный | 1 шт. | выполнено | январь-сентябрь
13 | 1-4 подъезд . Техническое подолье. | Очистка подвального помещения от мусора , грунтовых и фекальных вод. | Вынос строительного и прочего мусора - 9 м.куб. |  | во время недельного осмотра | Инструмент, мешки | 90 шт. | выполнено | январь-сентябрь
14 | 1-4 подъезд . Помещение консьержных. | Ремонт смесителей. | Замена кран-букс на смесителях |  | во время недельного осмотра | Кран- букса | 6 шт. | выполнено | февраль, август.
15 | технический этаж | Прочистка ливнёвой канализации. | Демонтаж- монтаж заглушек ревизор, прочистка трубопровода - 350 м. |  | во время недельного осмотра | Слесарный инструмент |  | выполнено | июнь
16 | Все помещения дома | Промывка трубопровод системы горячего водоснабжения и отопления. | Промывка трубопроводов ГВС - 8070 м. Отопления-15142 м. |  | перед началом отпительного сезона | Компрессор для промывки трубопроводов |  | выполнено | август. сентябрь.
17 | Все помещения дома | Гидравлические испытания трубопроводов системы горячего водоснабжения и отопления. | Гидравлические испытания трубопроводов ГВС - 8070 м. Отопления-15142 м. |  | после окончания и перед началом отпительного сезона | Компрессор для опресовки трубопроводов |  | выполнено | апрель, август. сентябрь

## электрика 21
План факт производимых ремонтных работ по ул. Кутузовская д. 21 на период с 01.01.2014г. по 25.09.2014г. в разрезе инженерных служб управляющей компании ООО "Новая Трёхгорка" .
№ | Адрес , производства работ | Перечень, наименование, состав производимых работ | Объём производимых работ | Периодичность | Наименование используемых материалов | Объем используемых материалов, ед. изм. | отметка о выполнении | период выполнени
1 | ул. Кутузовская д. 3 | Обслуживание осветительных установок общедомовых помещений (светотехническое оборудование) | Замена электроламп | в течении рабочей смены | лампа КL G13 Лампа ЛБ-18Вт ЛБ-36Вт Лампа э/сбер | 177 шт. 16шт. 0шт. 29 шт. | выполнено | январь-декабрь
|  |  | Замена светильников антивандальных | во время недельного осмотра | КL ЛПБ 1*18 | 7 шт. 8шт. | выполнено
2 |  | Обслуживание внутридомового оборудование и внутридомовых сетей (техподполье) | замена автоматических выключателей | в течении рабочей смены | автомат.выключатель 16А | 1шт. | выполнено | январь-декабрь
|  |  | Замена провода | во время недельного осмотра | Провод ПВС 3*1,5 | 3 м | выполнено
|  |  | Замена ламп накаливания | в течении рабочей смены | лампа ЛОН-60 Вт | 90 шт | выполнено
|  |  | Замена электропатронов | в течении рабочей смены | электропатрон карболитовый | 17 шт | выполнено
4 |  | Обслуживание ВРУ и щитов электрических распределительных освещения | Установка фото-реле | во время недельного осмотра | реле ФОС-001 | 4 шт | выполнено | январь-декабрь
|  |  | Замена автоматов | во время недельного осмотра | Автомат.выключатель 25А | 2 шт | выполнено
выполнено
Постоянное принуждение застройщика - филиала "ДСК-5" "СУ-155" к устранению замечаний согласно проектов ЭОМ-1,ЭОМ-2.

## стр. констр. 21
Отчет о выполненных ремонтных работах по ул. Кутузовская, дом № 21, за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. ( служба эксплуатации и ремонта жилого фонда управляющей компании ООО "Новая Трехгорка" )
№ | Перечень, наименование, состав произведенных работ | Участок работ | Объем выполненных работ. (ед. изм.) | переодичность проведения работ | Перечень используемых материалов | ед. изм. | Количество используемых материалов | Отметка о выполнении | Период выполнения работ | Примечание (используемые нал. средства, применяемые вторичные материалы, привлекаемые Подрядчики и т.п.)
1 | Ремонт фасада здания (герметизация межпанельных швов ) | кв. 264, 249, 277, 75, 150, 67, 151, 57,226,181,148,152,76,73,149,147,223,103,57,280,156,190,228, | 140 м.п. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | 0 | выполнено | 01.01.-31.08.14
в том числе: |  |  |  |  | герметик «Бирсс" | шт. | 20
[5 empty] | пена монтажная «Макрофлекс» | шт | 36
[5 empty] | уплотнитель швов «Вилатерм» | м.п. | 50 |  |  | "ДСК-5"
2 | Текущий ремонт кровли, козырьков над подъездами | подъезд №1,2,4,6 | 38 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 01.01-31.12.14
в том числе : |  |  |  |  | гидростеклоизол (10м2) | рулон | 1
[5 empty] | газ в баллонах (25л) | шт
[5 empty] | битумная мастика (20кг) | ведро
3 | Ремонт парапетных ограждений на кровле (монтаж листового покрытия) | х | м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | лист оцинкованный | м.2 | х | выполнено | 01.01-31.12.14
4 | Очистка кровли, технических этажей и балконов, козырьков над подъездами от мусора, снега наледи, сосулек | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 6000 м2 | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 15.05.-30.11.2013
5 | Устройство стяжки и гидроизоляции технических балконов, технических этажей | кв. 148, 152, 76, 73, 149, 147, 150, 67, 151, 57, 280, 153, 228 |  | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 15.07.-15.08.2013
в том числе: |  |  |  |  | гидростеклоизол (10 м2) | рулон | 1
[5 empty] | битумная мастика (20кг) | ведро | 0
[5 empty] | цементно-песчаная смесь (М-200) | мешок | 1
6 | Герметизация внутренних швов межпанельных стыков на техническом этаже | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 48 м.п. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 10.05.-15.12.2013
в том числе: |  |  |  |  | уплотнитель швов «Вилатерм» | м.п.
[5 empty] | герметик «Оксипол» | шт. | 15
[5 empty] | пена монтажная «Макрофлекс» | шт. | 15
7 | Ревизия работы общедомовых вентиляционных каналов (чистка стволов монтаж решеток, вентиляционных зонтиков) | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 5 шт. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 20.05.-10.10.2013
8 | Устранение местных деформаций ( восстановление поврежденных участков отмостки дома, ремонт разрушенных участков тротуаров, пешеходных дорожек). Устройство входов в подъезды, подвалы, электрощитовые. Устройство площадок под контейнеры. | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 45 м2 | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 15.05.-30.11.2013
в том числе : |  |  |  |  | цементно-песчаная смесь | мешок | 6
[5 empty] | уголок металлический | м.п. | 0
[5 empty] | арматура А-8 | м.п. | 0
[5 empty] | бетон (М-300) | м3 | 1 |  |  | «ДСК-5» ЗАО «СУ-155»
9 | Ремонт цокольной части дома (штукатурка, окраска) | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 15 м2 | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | х
[5 empty] | цементно-песчаная смесь | мешок | 2
[5 empty] | краска фасадная | кг | 60 |  |  | "ДСК-5"
[5 empty] | грунтовка | шт. | 0
10 | Текущий ремонт первого этажа -гостевого холла подъезда (двери, стены, потолки, напольное покрытие) | подъезд №1,2,3,4 |  | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | х | ООО "Актив"
11 | Косметический ремонт квартирных, лифтовых холлов, технических помещений (двери, стены, потолки, напольное покрытие) | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 8 м2 | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х |  | выполнено | 15.01.-31.12.2013
в том числе: |  |  |  |  | шпаклевка | мешок | 1
[5 empty] | краска акрилловая (10л.) | шт | 0
[5 empty] | краска ПФ-115 | ведро | 0
[5 empty] | колеровка | шт. | 3
[5 empty] | грунтовка | шт. | 0
[5 empty] | клей плиточный | мешок | 0
12 | Ремонт, покраска электрокоробов квартирных холлов. Покраска систем отопления. | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 28 м.п. | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | краска ПФ-115 (3кг) | ведро | 1 | выполнено | 2013-07-05
13 | Замена стеклопакетов, стекол в дверях входной группы, квартирных холлов, переходных балконов | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 53 шт. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.2013
в том числе : |  |  |  |  | стеклопакет | шт | 0
[5 empty] | герметик силиконовый | шт. | 26
[5 empty] | блок оконный (стеклопакет) | шт | 0
[5 empty] | стекло б/цв. - 6 мм | шт. | 30
[5 empty] | стекло б/цв.(армированное) - 6 мм | м.2 | 0
14 | Ремонт дверей, окон входной группы, квартирных холлов, переходных балконов, запасных выходов, технических подполий, выходов на кровлю, инженерных надстроек, электрощитовых, мусорокамер. Покраска столярных и металлических изделий. Монтаж доводчиков. | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 84 шт. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.2013
в том числе: |  |  |  |  | замки навесные | шт. | 5
[5 empty] | замки внутренние | шт.
[5 empty] | замок почтовый | шт
[5 empty] | ручки дверные | шт. | 20
[5 empty] | пружина дверная | шт.
[5 empty] | доводчики | шт. | 3
[5 empty] | петля накладная | шт.
[5 empty] | штапик | шт.
[5 empty] | фанера 4 (1,5х1,5м) — 6мм | лист
[5 empty] | фанера 4 (1,5х1,5м) — 4мм | лист
[5 empty] | доска обрезная (3м) | шт
[5 empty] | брусок (3м) | шт
[5 empty] | задвижка дверная | шт
[5 empty] | шпингалет | шт
[5 empty] | петли гаражные | шт
[5 empty] | механизм замка (личинка) | шт
[5 empty] | наличники хвойные | шт.
[5 empty] | уплотнитель самоклеющийся | м.п.
[5 empty] | краска ПФ-115 | ведро | 1
[5 empty] | ручки дверные (скоба) | шт
[5 empty] | ручки пластиковые (окно) | шт.
15 | Ремонт цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции переходных балконов, ограждающих конструкций. Устройство сливов. | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 7 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 15.05.-30.11.2013
в том числе: |  |  |  |  | цементно-песчаная смесь | мешок | 1
[5 empty] | гидростеклоизол | рулон | 0
[5 empty] | битумная мастика | ведро | 0
[5 empty] | краска ПФ-115 | ведро | 1
[5 empty] | газ в баллонах | шт | 0
16 | Устройство душевых кабин для консъержей, кладовок для инвентаря | подъезд № 2,3 |  | еженедельно в соответствии с техническим состоянием |  | х | 3 | выполнено | 01.01.-31.12.2014
[5 empty] | клей плиточный | мешок | 4
[5 empty] | плитка керамическая | м2 | 30 |  |  | "ДСК-5"
[5 empty] | блок дверной | шт. | 2 |  |  | "ДСК-5"
17 | Обслуживание клапанов мусорных стволов (ремонт, электросварочные работы, чистка мусорных каналов, дезинфекция) | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 114 шт. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.2014
19 | Монтаж ограждающих столбиков (на тротуарах) | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 30 шт. |  | х | х | х | выполнено | 20.05.-10.10.2014
в том числе: |  |  |  |  | парковочные столбики | шт. | 30 |  |  | столбики жителей
[5 empty] | цементно-песчаная смесь | мешок | 3
20 | Устройство детских площадок ( устройство ограждений, ремонт оборудования, ремонт покрытий ) |  | 150 м.п. | в ходе проведения работ по благоустройству территории |  | м3 | х | выполнено
в том числе : |  |  |  |  | секции ограждений | шт | 150 |  |  | "ДСК-5"
[5 empty] | штакетник | шт
[5 empty] | цементно-песчаная смесь | мешок
21 | Озеленение и уход за зелеными насаждениями на придомовой территории | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 0 | в ходе проведения работ по благоустройству территории | ед. зеленых насаждений | ед. | х | выполнено | 10.05.-20.05.2014
22 | Устройство, ремонт ограждений тротуаров, придомовых газонов, автомобильных стоянок. Покрас. | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 460 м.п. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 20.05.-10.10.2014
в том числе : |  |  |  |  | растворитель (1л) | шт | 1
[5 empty] | краска ПФ-115 (3кг) | шт | 8
[5 empty] | секции ограждений | шт | 230 |  |  | "ДСК-5"
23 | Механизированная и ручная уборка проезжей части, тротуаров, детских площадок, стоянок автомобилей | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 2340 м2 | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.2013 | ООО "ИНСАН"
24 | Уборка подъездов по всем этажам ( влажная уборка, вынос крупногабаритного строительного мусора) | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 5023,6м2 | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.2013 | ООО "ИНСАН"
25 | Дератизация, дезинфекция технических подполий, технических этажей, мусорокамер, мест общего пользования | подъезд №1,2,3,4 | 936 м2 | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.2013
26 | Расходные материалы и инструменты | х | х | ежемесячно | х | х | х | выполнено | 01.01-31.12.14 | х
| Общие расходы на УК | х | х | по мере необходимости | х | х | х | выполнено | 01.01-31.12.14
| Снаряжение альпинистов | х | х | х | х | х | х | выполнено | 01.01-31.12.14
27 | Приобретение электрического инструмента | х | х | по мере необходимости | х | х | х | выполнено | 01.01-31.12.14 | х
|  | х | х |  | х | х | х |  | х | х
Инженер службы эксплуатации и ремонта жилого фонда О.М.. Онуцкий