## обложка
отчет производимых ремонтных работ по ул. Кутузовская д. 3 на период с 01.01. 2014 г. по 25 .09 . 2014 г. в разрезе инженерных служб управляющей организации ООО " Новая Трехгорка"

## ВКХ
План факт производимых ремонтных работ по ул. Кутузовская д. 3 на период с 01.01.2014г. по 25.09.2014г. в разрезе инженерных служб управляющей компании ООО "Новая Трёхгорка" .
№ п./п. | Адрес, производства работ | Перечень, наименование, состав производимых работ | Объем производимых работ, ед. изм. |  | Периодичность | Перечень используемые материалы | Объем используемых материалов, ед. изм. | отметка о выполнении работ | Период выполнения
Факт
ул. Кутузовская д. 3
1 | общедомовое имущество 2 подъезд ( подвал) Узел ввода теплоносителя | Поверка узла учёта тепловой энергии | сдача в поверку УУТЭ ( демонтаж монтаж УУТЭ) |  | 1 раз в 4 года | Специализированная организация |  | выполнено | июль.
2 | 2 подъезд ( подвал) Узел ввода теплоносителя | Замена вводных кранов | демонтаж , монтаж |  | при неисправности | Кран шаровой d80 - d100 d 25 | 3 шт. 2 шт. 1 шт. | выполнено | июль.
3 | Консьержные помещения ( 1-6 подъезд) | Замена смесителей | демонтаж , монтаж |  | при неисправности | смеситель для раковины | 3 шт. | выполнено | январь- июль
4 | Консьержные помещения ( 1-6 подъезд) | Установка водосчётчиков | монтаж водосчётчиков |  | 1 раз | водосчётчик фильтр-грязевик | 12 шт. 12 шт. | выполнено | февраль- апрель.
5 | 1-6 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена сгонов на трубопроводах системы отопления | демонтаж , монтаж |  | в течении рабочей смены | Сгон стальной d32,25 | 15 шт. 25 шт. | выполнено | апрель-август
6 | 1-6 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена тройников на общедомовых стояках водоотведения | демонтаж , монтаж |  | в течении рабочей смены | Тройник ПВХ d 110 | 10 шт. | выполнено | январь- май
7 | 1-6 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена шаровых кранов на системе отопления. | демонтаж , монтаж |  | во время недельного осмотра | Кран шаровой d 32 | 15 шт. | выполнено | апрель
8 | 1-6 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена шаровых кранов на системе холодного, горячего водоснабжения. | демонтаж , монтаж |  | во время недельного осмотра | Кран шаровой d 32 , 25 d 15 | 10 шт. 2шт. 15 шт. | выполнено | январь- сентябрь
9 | общедомовое имущество | Монтаж подпитки системы отопления в техническом подполье на узле ввода. | монтаж оборудования |  | в течении рабочей смены | Труба из металлопласта . Обратный клапан. Соединитель Шаровой кран | 15 м. 1 шт. 4 шт. 2 шт. | выполнено | май
9 | общедомовое имущество 2 подъезд ( подвал) Узел ввода теплоносителя | Установка манометров,термометров на систему отопления и горячего водоснабжения в УУТЭ | монтаж оборудования |  | во время недельного осмотра | Манометр d16 Термометрd15 | 10 шт. 4 шт. | выполнено | сентябрь
11 | 1-6 подъезд . Техническое подполье | Прочистка засоров системы водоотведения в подвальном помещении от строительного мусора собственников квартир . | Демонтаж- монтаж труб ПВХ d 110,150 - 250 м. |  | во время недельного осмотра | Слесарный инструмент |  | выполнено | январь-сентябрь
12 | 1-6 подъезд . Техническое подолье. | Откачка подвального помещения от грунтовых и фекальных вод . | Откачка грунтовых, фекальных вод -2160 м.кубич. |  | во время недельного осмотра | Насос фекальный | 1 шт. | выполнено | январь-сентябрь
13 | 1-6 подъезд . Техническое подолье. | Очистка подвального помещения от мусора , грунтовых и фекальных вод. | Вынос строительного и прочего мусора - 5 м.куб. |  | во время недельного осмотра | Инструмент, мешки | 50 шт. | выполнено | январь-сентябрь
14 | 1-6 подъезд . Помещение консьержных. | Ремонт смесителей. | Замена кран-букс на смесителях |  | во время недельного осмотра | Кран- букса | 6 шт. | выполнено | январь-сентябрь
15 | технический этаж | Прочистка ливнёвой канализации. | Демонтаж- монтаж заглушек ревизор, прочистка трубопровода - 200 м. |  | во время недельного осмотра | Слесарный инструмент |  | выполнено | июнь
16 | Все помещения дома | Промывка трубопровод системы горячего водоснабжения и отопления. | Промывка трубопроводов ГВС - 7146 м. Отопления-21329 м. |  | перед началом отопительного сезона | Компрессор для промывки трубопроводов |  | выполнено | август. сентябрь.
17 | Все помещения дома | Гидравлические испытания трубопроводов системы горячего водоснабжения и отопления. | Гидравлические испытания трубопроводов ГВС - 7146 м. Отопления-21329 м. |  | после окончания и перед началом отопительного сезона | Компрессор для опресовки трубопроводов |  | выполнено | апрель, август. сентябрь

## электрика
План факт производимых ремонтных работ по ул. Кутузовская д. 3 на период с 01.01.2014г. по 25.09.2014г. в разрезе инженерных служб управляющей компании ООО "Новая Трёхгорка" .
№ | Адрес , производства работ | Перечень, наименование, состав производимых работ | Объём производимых работ | Периодичность | Наименование используемых материалов | Объем используемых материалов, ед. изм. | отметка о выполнении | период выполнении
1 | ул. Кутузовская д. 3 | Обслуживание осветительных установок общедомовых помещений (светотехническое оборудование) | Замена электроламп | в течении рабочей смены | лампа КL G13 Лампа ЛБ-18Вт ЛБ-36Вт Лампа э/сбер | 288шт. 36шт. 3шт. 44 шт. | выполнено | январь-декабрь
|  |  | Замена светильников антивандальных | во время недельного осмотра | КL ЛПО 1*18 НБУ | 16 шт. 15шт. 6шт | выполнено
2 |  | Обслуживание внутридомового оборудование и внутридомовых сетей (техподполье) | замена автоматических выключателей | в течении рабочей смены | автомат. выключатель 16А | 1шт. | выполнено | январь-декабрь
|  |  | Замена электропатронов | во время недельного осмотра | электропатрон керамический | 24 шт. | выполнено
|  |  | Замена провода | во время недельного осмотра | Провод ВВГ нг 3*1,5 | 12 м | выполнено
|  |  | Замена ламп накаливания | в течении рабочей смены | лампа ЛОН-60 Вт | 166 шт. | выполнено
4 |  | Обслуживание ВРУ и щитов электрических распределительных освещения | Установка фотореле | во время недельного осмотра |  |  | выполнено | январь-декабрь
|  |  | обслуживание контактных групп | в течении года |  | 1 раз | выполнено
выполнено
Постоянное принуждение застройщика - филиала "ДСК-5" "СУ-155" к устранению замечаний согласно проектов ЭОМ-1,ЭОМ-2.

## стр. констр
Отчет о выполненных ремонтных работах по ул. Кутузовская, дом № 3, за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. ( служба эксплуатации и ремонта жилого фонда управляющей компании ООО "Новая Трехгорка" )
№ | Перечень, наименование, состав произведенных работ | Участок проведенных работ | Объем выполненных работ. (ед. изм.) | периодичность | Перечень используемых материалов | ед. изм. | Количество используемых материалов | отметка о выполнении | Период выполнения работ | Примечание (используемые нал. средства, применяемые вторичные материалы, привлекаемые подрядчики и т.п.)
1 | Ремонт фасада здания (герметизация межпанельных швов ) | кв.4, 57, 99, 139, 299, 354, 293, 306, 266, 447, 152,434,241,292,36, 61,453,303,74,148 | 267 м.п. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 01.01.14-31.12.14
в том числе: |  |  |  |  | герметик "БИРСС" | шт. | 15
[5 empty] | пена монтажная «Макрофлекс» | шт. | 30
[5 empty] | уплотнитель швов «Вилатерм» | м.п. | 40 |  |  | "ДСК-5" ЗАО "СУ-155"
2 | Текущий ремонт кровли, козырьков над подъездами | подъезд №1,2,3 | 27 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 01.01.14-31.12.14
в том числе: |  |  |  |  | гидростеклоизол (10м2) | рулон | 2
[5 empty] | газ в баллонах (25л) | шт. | 1
[5 empty] | битумная мастика (20кг) | ведро
3 | Ремонт парапетных ограждений на кровле (монтаж листового покрытия) | х | 0 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | лист оцинкованный | м.2 | х | выполнено | 01.01.14-31.12.14
4 | Очистка кровли, технических этажей, балконов, козырьков над подъездами от мусора, снега наледи, сосулек | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 4000 м2 | ежемесячно в соответствии с фактическим состоянием | х | х | х | выполнено | 01.01.14-31.12.14 | ООО "ИНСАН"
5 | Устройство стяжки и гидроизоляции технических балконов, технических этажей | кв. № 74, 148, 241, 299, 303, 453 | 36 м2 | ежегодно в ходе проведения текущего ремонта | х | х | х | выполнено | 01.01.14-31.12.14
в том числе: |  |  |  |  | гидростеклоизол (10 м2) | рулон | 2
[5 empty] | битумная мастика (20кг) | ведро
[5 empty] | цементно-песчаная смесь (М-200) | мешок | 3
7 | Герметизация внутренних швов межпанельных стыков на техническом этаже | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 115 м.п. | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 01.01.14-31.12.14
том числе: |  |  |  |  | уплотнитель швов «Вилатерм» | м.п.
[5 empty] | герметик «Оксипол» | ведро | 10
[5 empty] | пена монтажная «Макрофлекс» | шт. | 15
8 | Ревизия работы общедомовых вентиляционных каналов (чистка стволов монтаж решеток, вентиляционных зонтиков) | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 6 шт. | еженедельно соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 01.01.14-31.12.14
9 | Устранение местных деформаций ( восстановление поврежденных участков отмостки дома, ремонт разрушенных участков тротуаров, пешеходных дорожек). Устройство входов в подъезды, подвалы, электрощитовые. Устройство площадок под контейнеры. | подъезд №1,4,6 | 20 м2 | еженедельно соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 01.01.14-31.12.14
в том числе: |  |  |  |  | цементно-песчаная смесь | мешок | 6
[5 empty] | уголок металлический | м.п.
[5 empty] | арматура А-8 | м.п.
[5 empty] | бетон (М-300) | м3 | 8 |  |  | "ДСК-5" ЗАО "СУ-155"
10 | Ремонт цокольной части дома (штукатурка, окраска) | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 250 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х |  |  | выполнено | 01.01.14-31.12.14
в том числе: |  |  |  |  | цементо-песчаная смесь | мешок | 2
[5 empty] | краска фасадная | шт. | 70 |  |  | "ДСК-5" ЗАО "СУ-155"
[5 empty] | грунтовка | щт. | 1
11 | Косметический ремонт квартирных, лифтовых холлов, технических помещений (двери, стены, потолки, напольное покрытие) | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 170 м2 | еженедельно соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 01.01.14-31.12.14
в том числе: |  |  |  |  | шпаклевка | мешок | 0
[5 empty] | краска акриловая (10л.) | шт. | 2
[5 empty] | краска ПФ-115 | кг | 0
[5 empty] | колеровка | шт. | 3
[5 empty] | клей плиточный | мешок | 0
12 | Ремонт, покраска электрокоробов квартирных холлов. Окрашивание труб систем отопления. | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 36 м.п. | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | краска ПФ-115 (3кг) | шт. | 1 | выполнено | 01.01.14-31.12.14
13 | Замена стеклопакетов, стекол в дверях входной группы, квартирных холлов, переходных балконов | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 30 шт. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 15.01.14.-30.12.14
в том числе : |  |  |  |  | стеклопакет | шт. | 0
[5 empty] | блок оконный (стеклопакет) | шт. | 0
[5 empty] | герметик силиконовый | шт. | 0
[5 empty] | стекло б/цв. - 6 мм | м.2 | 30
[5 empty] | стекло б/цв.(армированное) - 6 мм | м.2 | 0
14 | Ремонт дверей входной группы, квартирных холлов, переходных балконов, запасных выходов, технических подполий, выходов на кровлю, инженерных надстроек, электрощитовых, мусорокамер. Покраска столярных и металлических изделий. Монтаж доводчиков. | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 59 шт. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 15.01.14.-30.12.14
в том числе: |  |  |  |  | замки навесные | шт. | 10
[5 empty] | замки внутренние | шт. | 0
[5 empty] | замок почтовый | шт. | 0
[5 empty] | ручки дверные | шт. | 10
[5 empty] | пружина дверная | шт. | 0
[5 empty] | доводчики | шт. | 3
[5 empty] | петля накладная | шт. | 0
[5 empty] | штапик | шт. | 0
[5 empty] | фанера 4 (1,5х1,5м) — 6мм | лист | 0
[5 empty] | фанера 4 (1,5х1,5м) — 4мм | лист | 1
[5 empty] | доска обрезная (3м) | шт. | 0
[5 empty] | брусок (3м) | шт. | 0
[5 empty] | задвижка дверная | шт. | 0
[5 empty] | шпингалет | шт. | 0
[5 empty] | петли гаражные | шт. | 0
[5 empty] | механизм замка (личинка) | шт. | 3
[5 empty] | наличники хвойные | шт. | 0
[5 empty] | уплотнитель самоклеющийся | м.п. | 0
[5 empty] | краска ПФ-115 | кг | 1
[5 empty] | ручки дверные (скоба) | шт. | 0
15 | Ремонт цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции переходных балконов, ограждающих конструкций. Устройство сливов. | подъезд №1,2,3,4,5,6 | м2 | ежегодно в ходе проведения текущего ремонта | х | х | х | выполнено | 20.05.-20.09.14
в том числе: |  |  |  |  | цементно-песчаная смесь | мешок | 1
[5 empty] | гидростеклоизол | рулон | 0
[5 empty] | битумная мастика | ведро | 0
[5 empty] | краска ПФ-115 | шт. | 1
[5 empty] | газ в баллонах | шт. | 0
16 | Обслуживание мусорных стволов (ремонт, электросварочные работы, чистка мусорных каналов, дезинфекция) | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 120 шт. | в ходе проведения еженедельных осмотров | х | х | 0 | выполнено | 01.01.14-31.12.14 | ООО "ИНСАН"
17 | Монтаж ограждающих столбиков на тротуарах | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 0 шт. | в ходе проведения работ по благоустройству территории | х | х | х | выполнено | 01.01.14-31.12.14
в том числе: |  |  |  |  | парковочные столбики | шт. |  |  |  | столбики жителей
[5 empty] | цементно-песчаная смесь | мешок
18 | Устройство детских площадок ( устройство ограждений, ремонт игровых снарядов, ремонт покрытий ) |  | 500м.п. | в ходе проведения работ по благоустройству территории |  | м3 | х | выполнено | 30.05.-30.10.2014
в том числе : |  |  |  |  | секции ограждений | шт. | 250 |  |  | "СУ-155"
[5 empty] | фанера | м2 | 0
[5 empty] | краска ПФ-115 | кг | 1
[5 empty] | цементно-песчаная смесь | мешок | 0
19 | Озеленение и уход за зелеными насаждениями на придомовой территории | детская площадка, стоянка автомобилей | ед. | в ходе проведения работ по благоустройству территории | 55 ед. зеленых насаждений | ед. | х | выполнено | 01.01.14-31.12.14 | деревья предоставлены Администрацией
20 | Устройство, ремонт ограждений тротуаров, придомовых газонов, автомобильных стоянок, площадок для мусорных контейнеров | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 460 м.п. | в ходе проведения работ по благоустройству территории | х | х | х | выполнено | 20.05.-30.09.14
в том числе : |  |  |  |  | растворитель (1л) | шт. | 1
[5 empty] | краска ПФ-115 (3кг) | шт. | 8
[5 empty] | секции ограждений газонов | шт. | 107 |  |  | "СУ-155"
[5 empty] | лента оградительная (50м) | шт. | 0
21 | Механизированная и ручная уборка проезжей части, тротуаров, детских площадок, стоянок автомобилей | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 2637 м2 | ежедневно в соответствии с температурным графиком | х | х | х | выполнено | 01.01.14-31.12.14 | ООО "ИНСАН"
22 | Уборка подъездов по всем этажам ( влажная уборка, вынос крупногабаритного строительного мусора) | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 7318,9 м2 | ежедневно в соответствии с нормативной периодичностью | х | х | х | выполнено | 01.01.14-31.12.14 | ООО "ИНСАН"
23 | Дератизация, дезинфекция технических подполий, технических этажей, мусорокамер, мест общего пользования | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 2664м2 | ежемесячно в соответствии с фактическим состоянием | х | х | х | выполнено | 01.01.14-31.12.14 | х
24 | Расходные материалы и инструменты | х | х | ежемесячно | сверла, саморезы, пружины, кисти, шпатели, диски, перчатки, ручки и т.д. | х | х | выполнено | 01.01.14-31.12.14 | х
25 | Приобретение ТМЦ для нужд УК | х | х | ежемесячно |  |  |  | выполнено | 01.01.14-31.12.14
в том числе: |  |  |  |  | электронный отпугивателей грызунов и насекомых | 1 | 1700
[5 empty] | пожарные рукава | 20 | 652
[5 empty] | флаги РФ и г.Одинцово | 2
26 | Снаряжение промышленных альпинистов | х | х | нормы обеспечения техники безопасности | х | х | х | выполнено | 01.01.14-31.12.14 | х
27 | Приобретение электрического инструмента | х | х | в соответствии с заявками | х | х | х |  | 01.01.14-31.12.14 | х
[5 empty] | минимойка К-5 |  | 1
[5 empty] | перфоратор "Макита" |  | 1
х