## обложка
отчет производимых ремонтных работ по ул. Кутузовская д. 7 на период с 01.01. 2014 г. по 25 .09 . 2014 г. в разрезе инженерных служб управляющей организации ООО " Новая Трехгорка"

## ВКХ 7
План факт производимых ремонтных работ по ул. Кутузовская д. 7 на период с 01.01.2014г. по 25.09.2014г. в разрезе инженерных служб управляющей компании ООО "Новая Трёхгорка" .
№ п./п. | Адрес, производства работ | Перечень, наименование, состав производимых работ | Объем производимых работ, ед. изм. |  | Периодичность | Перечень используемые материалы | Объем используемых материалов, ед. изм. | отметка о выполнении работ | Период выполнения
Факт
1 | ул. Кутузовская д. 7
1 | общедомовое имущество. 2 подъезд. Помещение ИТП | Поверка узла учёта тепловой энергии | сдача в поверку ( демонтаж монтаж УУТЭ) |  | 1 раз в 4 года | Специализированная организация |  | выполнено | июль
2 | общедомовое имущество. 2 подъезд. Помещение ИТП | Замена общедомового счётчика холодного водоснабжения | демонтаж - монтаж |  | 1 раз в 6 лет. | Счётчик ВСХНд-65 № 14542538 | 1 шт. | выполнено | 25 июля
3 | Консьержные помещения ( 1-2подьезд) | Установка водосчётчиков | монтаж водосчётчиков |  | 1 раз | водосчётчик фильтр-грязевик | 4 шт. 4 шт. | выполнено | январь.
4 | 1-2 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена сгонов на трубопроводах системы отопления | демонтаж , монтаж |  | в течении рабочей смены | Сгон стальной d32,25 | 10 шт. 15 шт. | выполнено | апрель- август
5 | 1-2 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена тройников на общедомовых стояках водоотведения | демонтаж , монтаж |  | в течении рабочей смены | Тройник ПВХ d 110 | 10 шт. | выполнено | январь- сентябрь
6 | 1-2 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена шаровых кранов на системе отопления. | демонтаж , монтаж |  | во время недельного осмотра | Кран шаровой d 32 | 8 шт. | выполнено | апрель
7 | 1-2 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена шаровых кранов на системе холодного, горячего водоснабжения. | демонтаж , монтаж |  | во время недельного осмотра | Кран шаровой d 32 , 25 ,d 15 | 8шт. 2шт. 12 шт. | выполнено | январь- сентябрь
8 | общедомовое имущество. 2 подъезд. Помещение ИТП | Монтаж подпитки системы отопления в техническом подполье на узле ввода. | монтаж оборудования |  | в течении рабочей смены | Труба из металлопласта . Обратный клапан. Соединитель Шаровой кран | 15 м. 1 шт. 4 шт. 2 шт. | выполнено | май
9 | общедомовое имущество | Установка манометров, термометров на систему отопления и горячего водоснабжения в УУТЭ | монтаж оборудования |  | во время недельного осмотра | Манометр d16 Термометрd15 | 10 шт. 4 шт. | выполнено | сентябрь
10 | 1-2 подъезд . Техническое подполье | Прочистка засоров системы водоотведения в подвальном помещении от строительного мусора собственников квартир . | Демонтаж- монтаж труб ПВХ d 110,150 - 100 м. |  | во время недельного осмотра | Слесарный инструмент |  | выполнено | январь-сентябрь
11 | 1-2 подъезд . Техническое подолье. | Откачка подвального помещения от грунтовых и фекальных вод . | Откачка грунтовых, фекальных вод -2160 м.кубич. |  | во время недельного осмотра | Насос фекальный | 1 шт. | выполнено | январь-сентябрь
12 | 1-2 подъезд . Техническое подолье. | Очистка подвального помещения от мусора , грунтовых и фекальных вод. | Вынос строительного и прочего мусора - 7 м.куб. |  | во время недельного осмотра | Инструмент, мешки | 70 шт. | выполнено | январь-сентябрь
13 | 1-2 подъезд . Помещение консьержных. | Ремонт смесителей. | Замена кран-букс на смесителях |  | во время недельного осмотра | Кран- букса | 4 шт. | выполнено | январь-сентябрь
14 | технический этаж | Прочистка ливнёвой канализации. | Демонтаж- монтаж заглушек ревизор, прочистка трубопровода - 150 м. |  | во время недельного осмотра | Слесарный инструмент |  | выполнено | июнь
15 | Все помещения дома | Промывка трубопровод системы горячего водоснабжения и отопления. | Промывка трубопроводов ГВС - 6430 м. Отопления-14250 м. |  | перед началом отопительного сезона | Компрессор для промывки трубопроводов |  | выполнено | август. сентябрь.
16 | Все помещения дома | Гидравлические испытания трубопроводов системы горячего водоснабжения и отопления. | Гидравлические испытания трубопроводов ГВС - 6430 м. Отопления-14250 м. |  | после окончания и перед началом отопительного сезона | Компрессор для опресовки трубопроводов |  | выполнено | апрель, август. сентябрь

## электрика 7
План факт производимых ремонтных работ по ул. Кутузовская д. 7 на период с 01.01.2014г. по 25.09.2014г. в разрезе инженерных служб управляющей компании ООО "Новая Трёхгорка" .
№ | Адрес , производства работ | Перечень, наименование, состав производимых работ | Объём производимых работ | Периодичность | Наименование используемых материалов | Объем используемых материалов, ед. изм. | отметка о выполнении | период выполнении
1 | ул. Кутузовская д. 3 | Обслуживание осветительных установок общедомовых помещений (светотехническое оборудование) | Замена электроламп | в течении рабочей смены | лампа КL G13 Лампа ЛБ-18Вт Лампа э/сбер | 202шт. 41шт. 17 шт. | выполнено | январь-декабрь
|  |  | Замена светильников антивандальных | во время недельного осмотра | КL ЛПБ 1*18 | 20 шт. 6шт. | выполнено
|  |  | Замена провода | во время недельного осмотра | Провод ВВГ нг 3*1,5 | 17м | выполнено
|  |  | Замена ламп накаливания | в течении рабочей смены | лампа ЛОН-60 Вт | 71 шт. | выполнено
|  |  | Замена электропатронов | в течении рабочей смены | электропатрон КЛ | 14шт | выполнено
4 |  | Обслуживание ВРУ и щитов электрических распределительных освещения | Установка фотореле | во время недельного осмотра |  |  | выполнено | январь-декабрь
|  |  | обслуживание контактных групп | в течении года |  | 1 раз | выполнено
выполнено
Постоянное принуждение застройщика - филиала "ДСК-5" "СУ-155" к устранению замечаний согласно проектов ЭОМ-1,ЭОМ-2.

## стр. констр. 7
Отчет о выполненных ремонтных работах по ул. Кутузовская, дом № 7, за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. ( служба эксплуатации и ремонта жилищного фонда управляющей компании ООО "Новая Трехгорка" )
№ | Перечень, наименование, состав произведенных работ | Участок проведенных работ | Объем выполненных работ. (ед. изм.) | Периодичность выполняемых работ | Перечень используемых материалов | ед. изм. | Количество использу-емых материалов | отметка о выполнении | Период выполнения работ | Примечание (используемые нал. средства, применяемые вторичные материалы, привлекаемые Подрядчики и т.п.)
1 | Ремонт фасада здания (герметизация межпанельных швов, покраска фасадов ) | кв. 121, 43, 185, 155, 365, 163, 321,363,28,357,181179,13, 28 17,155,365,163, | 340 м.п. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 01.01.-20.12..14 | х "ДСК-5" ЗАО "СУ-155" (Вилатерм)
в том числе: |  |  |  |  | герметик «Оксипол» (30кг) | шт. | 20
[5 empty] | пена монтажная «Макрофлекс» | шт. | 30
[5 empty] | уплотнитель швов «Вилатерм» | м.п. | 150
2 | Текущий ремонт кровли, козырьков над подъездами, желобов водослива | подъезд №1,2 | 40 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выаполнено | 20.05.-30.09.14
в том числе : |  |  |  |  | гидростеклоизол (10м2) | рулон | 4
[5 empty] | газ в баллонах (25л) | шт | 0
[5 empty] | битумная мастика (20кг) | ведро | 0
3 | Ремонт парапетных ограждений на кровле (монтаж листового покрытия) | х | 2 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | лист оцинкованный | м.2 | х | выаполнено | х | х
4 | Очистка кровли, технических этажей и балконов, козырьков над подъездами от мусора, снега наледи, сосулек | подъезд №1,2 | 3000 м2 | ежемесячно в соответствии с фактическим состоянием | х | х | х | выаполнено | 15.05.-30.11.2014
5 | Устройство стяжки и гидроизоляции технических балконов, технических этажей | кв. 357, 180, 179, 365, 163, 28 |  | ежегодно в ходе проведения текущего ремонта | х | х | 0 | выаполнено | 15.05.-20.09.14
в том числе: |  |  |  |  | гидростеклоизол (10 м2) | рулон | 4
[5 empty] | битумная мастика (20кг) | ведро | 0
[5 empty] | цементно-песчаная смесь (М-200) | мешок | 5
6 | Герметизация внутренних швов межпанельных стыков, плит перекрытий на техническом этаже | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 140 м.п. | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выаполнено | 10.05.-15.12.2014 | "ДСК-5" ЗАО "СУ-155"
в том числе: |  |  |  |  | уплотнитель швов «Вилатерм» | м.п. | 80
[5 empty] | герметик «Оксипол» | ведро | 10
[5 empty] | пена монтажная «Макрофлекс» | шт. | 15
7 | Ревизия общедомовых вентиляционных каналов (чистка стволов монтаж решеток, вентиляционных зонтиков) | подъезд №1,2 | 8 шт. | еженедельно соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выаполнено | 20.05.-10.10.2014
8 | Устранение местных деформаций ( восстановление поврежденных участков отмостки дома, ремонт разрушенных участков тротуаров, пешеходных дорожек). Устройство входов в подъезды, подвалы, электрощитовые. Устройство площадок под контейнеры. | Подъезд №1,2 | 46 м2 | еженедельно соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выаполнено | 15.05.-30.11.2014
в том числе : |  |  |  |  | цементно-песчаная смесь | мешок | 5 |  |  | «ДСК-5» ЗАО «СУ-155» (бетон)
[5 empty] | уголок металлический | м.п. | 20
[5 empty] | арматура А-8 | м.п. | 20
[5 empty] | бетон (М-300) | м3 | 1
[5 empty] | лист оцинкованный | шт | 3
9 | Ремонт цокольной части дома (штукатурка, окраска) | Подъезд №1,2 | 4 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | цементно-песчаная смесь | мешок | х | выаполнено | 15.05.-20.05.2014
в том числе: |  |  |  |  | цементно-песчаная смесь | мешок | 2 |  |  | "ДСК-5" ЗАО "СУ-155"
[5 empty] | краска фасадная | шт. | 0
[5 empty] | грунтовка | шт. | 0
10 | Текущий ремонт первого этажа -гостевого холла подъезда (двери, стены, потолки, напольное покрытие) | Подъезд №1,2 | 0 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выаполнено | 10.08.-10.09.2014 | ООО «АКТИВ»
11 | Косметический ремонт квартирных, лифтовых холлов, технических помещений (двери, стены, потолки, напольное покрытие) | Подъезд №1,2 | 12м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выаполнено | 15.01.-31.12.2014
в том числе: |  |  |  |  | шпаклевка | мешок | 3
[5 empty] | клей плиточный | шт. | 1
[5 empty] | колеровка краски | шт. | 3
[5 empty] | краска акриловая (10л.) | шт. | 2
[5 empty] | краска ПФ-115 | кг | 1
[5 empty] | грунтовка | шт. | 0
12 | Ремонт, покраска электрокоробов квартирных холлов. Покраска систем отопления. | Подъезд №1,2 | 0 м.п. | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | краска ПФ-115 (3кг) | шт. | 1 | выаполнено | 2014-07-05
13 | Замена стеклопакетов, стекол в дверях входной группы, квартирных холлов, переходных балконов | Подъезд №1,2 | 41 шт. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выаполнено | 01.01.-31.12.2014
в том числе : |  |  |  |  | стеклопакет | шт. | 0
[5 empty] | блок оконный (стеклопакет) | шт. | 0
[5 empty] | герметик силиконовый | шт. | 26
[5 empty] | стекло б/цв. - 6 мм | м.2 | 30
[5 empty] | стекло б/цв.(армир.) - 6 мм | м.2 | 0
14 | Ремонт дверей входной группы, квартирных холлов, переходных балконов, запасных выходов, технических подполий, выходов на кровлю, инженерных надстроек, электрощитовых, мусорокамер. Покраска столярных и металлических изделий. Монтаж доводчиков. | Подъезд №1,2 | 68 шт. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выаполнено | 01.01.-31.12.2014
[5 empty] | замки внутренние | шт. | 0
[5 empty] | замок навесной | шт. | 5
[5 empty] | ручки дверные | шт. | 14
[5 empty] | пружина дверная | шт. | 25
[5 empty] | доводчики | шт. | 2
[5 empty] | петля накладная | шт. | 10
[5 empty] | штапик | шт. | 0
[5 empty] | фанера 4 (1,5х1,5м) — 6мм | лист | 1
[5 empty] | фанера 4 (1,5х1,5м) — 4мм | лист | 0
[5 empty] | доска обрезная (3м) | шт. | 0
[5 empty] | брусок (3м) | шт. | 0
[5 empty] | задвижка дверная | шт. | 0
[5 empty] | шпингалет | шт. | 0
[5 empty] | петли гаражные | шт. | 0
[5 empty] | механизм замка (личинка) | шт. | 7
[5 empty] | наличники хвойные | шт. | 0
[5 empty] | уплотнитель самоклеющийся | м.п. | 0
[5 empty] | краска ПФ-115 | кг | 1
[5 empty] | ручки пластиковые (окно) | шт. | 0
15 | Ремонт цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции переходных балконов, ограждающих конструкций. Устройство сливов. | Подъезд №1,2 | 15 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выаполнено | 15.05.-30.11.2014
в том числе: |  |  |  |  | цементно-песчаная смесь | мешок | 2
[5 empty] | гидростеклоизол | рулон | 0
[5 empty] | битумная мастика | ведро | 0
[5 empty] | краска ПФ-115 | шт. | 1
[5 empty] | газ в баллонах | шт. | 0
16 | Устройство душевых кабин для консьержей, кладовок для инвентаря | Подъезд № 2 | 1 шт. | единовременно в соответствии с техническим состоянием |  | х |  | выаполнено | 01.01.-31.12.2014 | "ДСК-5" ЗАО "СУ-155" (плитка)
в том числе: |  |  |  |  | клей плиточный | мешок | 2
[5 empty] | плитка керамическая | м2 | 20
[5 empty] | кирпич | шт. | 0
[5 empty] | цемент М-300 | мешок | 1
17 | Обслуживание клапанов мусорных стволов (ремонт, электросварочные работы, чистка мусорных каналов, дезинфекция) | Подъезд №1,2 | 48 шт. | еженедельно в ходе поведения технического обслуживания | х | х | 48 | выаполнено | 01.01.-31.12.2014
18 | Монтаж ограждающих столбиков на тротуарах | Подъезд №1,2 | 108 шт. | в ходе проведения работ по благоустройству территории | х | х | х | выаполнено | 20.05.-10.10.2014
в том числе: |  |  |  |  | парковочные столбики | шт. | 108 |  |  | столбики жителей
[5 empty] | цементно-песчаная смесь | мешок | 5
19 | Устройство детских площадок ( устройство ограждений, ремонт оборудования, ремонт покрытий ) | х | 200 м.п. | в ходе проведения работ по благоустройству территории | х | м3 | х | выаполнено | 20.05.-30.08.2014
в том числе : |  |  |  |  | секции ограждений | шт. | 100 |  |  | "ДСК-5"
[5 empty] | штакетник | шт. | 0
[5 empty] | цементно-песчаная смесь | мешок | 0
20 | Озеленение и уход за зелеными насаждениями на придомовой территории | Подъезд №1,2 | 110 ед. | ежедневно в ходе проведения работ по благоустройству територии | ед. зеленых насаждений | ед. | х | выаполнено | 10.05.-20.05.2014 | приобретено жителями
21 | Устройство, ремонт ограждений тротуаров, придомовых газонов, автомобильных стоянок. Покрас. | Подъезд №1,2 | 460 м.п. | единовременно в ходе проведения работ по благоустройству територии | х | х | х | выаполнено | 20.05.-10.10.2014
в том числе : |  |  |  |  | растворитель (1л) | шт. | 1
[5 empty] | краска ПФ-115 (3кг) | шт. | 8
[5 empty] | секции ограждений | шт. | 230
22 | Механизированная и ручная уборка проезжей части, тротуаров, детских площадок, стоянок автомобилей | Подъезд №1,2 | 1865 м2 | ежедневно в соответствии с нормами | х | х | х | выаполнено | 01.01.-31.12.2014 | ООО "ИНСАН" ООО "Уют"
23 | Уборка подъездов по всем этажам ( влажная уборка, вынос крупногабаритного строительного мусора) | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 6976,9 м2 | ежедневно в соответствии с нормами | х | х | х | выаполнено | 01.01.-31.12.2014 | ООО "ИНСАН ООО "Уют"
24 | Дератизация, дезинфекция технических подполий, технических этажей, мусорокамер, мест общего пользования | подъезд №1,2 | 1890 м2 | ежемесячно в сооветстви с графиком | х | х | х | выаполнено | 01.01.-31.12.2014 | ООО "ЭкоСервис"
25 | Расходные материалы и инструменты (сверла, кисти, валики, и т.д.) | х | х | ежемесячно | сверла, саморезы, пружины,валики, кисти, шпатели, диски, перчатки, петли, ручки дверные и т.д. | х | х | выаполнено | х | х
26 | Общие расходы на УК | х | х | по мере необходимости | флаги, пожарные рукава,информационные доских | х | х | выаполнено | х | х
27 | Снаряжение альпинистов | х | х | в соответстви с заявками | одежда, снаряжение, инструмент | х | х | выаполнено | х | х
28 | Приобретение электрического инструмента | х | х | в соответстви с | х | х | х | выаполнено | х | х
х