## обложка
отчет производимых ремонтных работ по ул. Кутузовская д. 9 на период с 01.01. 2014 г. по 25 .09 . 2014 г. в разрезе инженерных служб управляющей организации ООО " Новая Трехгорка"

## ВКХ 9
План факт производимых ремонтных работ по ул. Кутузовская д. 9 на период с 01. 01.2014_г. По 25.09.2014г. в разрезе инженерных служб управляющей компании ООО "Новая Трёхгорка" .
№ п./п. | Адрес, производства работ | Перечень, наименование, состав производимых работ | Объем производимых работ, ед. изм. |  | Периодичность | Перечень используемые материалы | Объем используемых материалов, ед. изм. | отметка о выполнении работ | Период выполнения
Факт
ул. Кутузовская д. 9
1 | общедомовое имущество. 8 подъезд ( подвал) Узел ввода теплоносителя | Поверка узла учёта тепловой энергии | сдача в поверку УУТЭ ( демонтаж монтаж УУТЭ) |  | 1 раз в 4 года | Специализированная организация |  | выполнено | июль
2 | 8 подъезд ( подвал) Узел ввода теплоносителя | Замена вводных кранов | демонтаж , монтаж |  | при неисправности | Кран шаровой d80 - d100 | 2 шт. 2 шт. | выполнено | июль.
3 | Консьержные помещения ( 1-9 подъезд) | Замена смесителей | демонтаж , монтаж |  | при неисправности | смеситель для раковины | 3 шт. | выполнено | январь- июль
4 | Консьержные помещения ( 1-9 подъезд) | Установка водосчётчиков | монтаж водосчётчиков |  | 1 раз | водосчётчик фильтр-грязевик | 18 шт. 18 шт. | выполнено | март- июнь.
5 | 1-9 подъезд . Техническое подполье. Технический этаж. | Замена сгонов на трубопроводах системы отопления | демонтаж , монтаж |  | в течении рабочей смены | Сгон стальной d32,25 | 25 шт. 35 шт. | выполнено | апрель- август
6 | 1-9 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена тройников на общедомовых стояках водоотведения | демонтаж , монтаж |  | в течении рабочей смены | Тройник ПВХ d 110 | 10 шт. | выполнено | январь- сентябрь
7 | 1-9 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена шаровых кранов на системе отопления. | демонтаж , монтаж |  | во время недельного осмотра | Кран шаровой d 32 | 18 шт. | выполнено | апрель
8 | 1-9 подъезд . Техническое подолье. Технический этаж. | Замена шаровых кранов на системе холодного, горячего водоснабжения. | демонтаж , монтаж |  | во время недельного осмотра | Кран шаровой d 32 , 25 d 15 | 25 шт. 12шт. 34 шт. | выполнено | январь- сентябрь
9 | общедомовое имущество | Монтаж подпитки системы отопления в техническом подполье на узле ввода. | монтаж оборудования |  | в течении рабочей смены | Труба из металлопласта . Обратный клапан. Соединитель Шаровой кран | 15 м. 1 шт. 4 шт. 2 шт. | выполнено | май
10 | общедомовое имущество | Установка манометров, термометров на систему отопления и горячего водоснабжения в УУТЭ | монтаж оборудования |  | во время недельного осмотра | Манометр d16 Термометрd15 | 10 шт. 4 шт. | выполнено | сентябрь
11 | 1-9 подъезд . Техническое подполье | Прочистка засоров системы водоотведения в подвальном помещении от строительного мусора собственников квартир . | Демонтаж- монтаж труб ПВХ d 110,150 - 350 м. |  | во время недельного осмотра | Слесарный инструмент |  | выполнено | январь-сентябрь
12 | 1-9 подъезд . Техническое подолье. | Откачка подвального помещения от грунтовых и фекальных вод . | Откачка грунтовых, фекальных вод -288 м.кубич. |  | во время недельного осмотра | Насос фекальный | 1 шт. | выполнено | январь-сентябрь
13 | 1-9 подъезд . Техническое подолье. | Очистка подвального помещения от мусора , грунтовых и фекальных вод. | Вынос строительного и прочего мусора - 8 м.куб. |  | во время недельного осмотра | Инструмент, мешки | 80 шт. | выполнено | январь-сентябрь
14 | 1-9 подъезд . Помещение консьержных. | Ремонт смесителей. | Замена кран-букс на смесителях |  | во время недельного осмотра | Кран- букса | 8 шт. | выполнено | январь-сентябрь
15 | технический этаж | Прочистка ливнёвой канализации. | Демонтаж- монтаж заглушек ревизор, прочистка трубопровода - 600 м. |  | во время недельного осмотра | Слесарный инструмент |  | выполнено | июнь
16 | Все помещения дома | Промывка трубопровод системы горячего водоснабжения и отопления. | Промывка трубопроводов ГВС - 10390 м. Отопления-19350 м. |  | перед началом отопительного сезона | Компрессор для промывки трубопроводов |  | выполнено | август. сентябрь.
17 | Все помещения дома | Гидравлические испытания трубопроводов системы горячего водоснабжения и отопления. | Гидравлические испытания трубопроводов ГВС - 10390 м. Отопления-19350 м. |  | после окончания и перед началом отопительного сезона | Компрессор для опресовки трубопроводов |  | выполнено | апрель, август. сентябрь

## электрика 9
План факт производимых ремонтных работ по ул. Кутузовская д. 9 на период с 01.01.2014г. по 25.09.2014г. в разрезе инженерных служб управляющей компании ООО "Новая Трёхгорка" .
№ | Адрес , производства работ | Перечень, наименование, состав производимых работ | Объём производимых работ | Периодичность | Наименование используемых материалов | Объем используемых материалов, ед. изм. | отметка о выполнении | период выполнении
1 | ул. Кутузовская д. 3 | Обслуживание осветительных установок общедомовых помещений (светотехническое оборудование) | Замена электроламп | в течении рабочей смены | лампа КL G13 Лампа ЛБ-18Вт Лампа э/сбер | 386шт. 88шт. 42 шт. | выполнено | январь-декабрь
|  |  | Замена светильников антивандальных | во время недельного осмотра | КL ЛПБ 1*18 | 10 шт. 2шт. | выполнено
|  |  | Замена электророзеток | во время недельного осмотра | розетка д./нар проводки | 1 шт. | выполнено
|  |  | Замена ламп накаливания | в течении рабочей смены | лампа ЛОН-60 Вт | 127 шт. | выполнено
3 |  | Обслуживание внутридомового оборудование и внутридомовых сетей (техэтаж) | Замена выключателей | во время недельного осмотра | выключатель д./нар проводки | 8шт | выполнено | январь-декабрь
|  |  | Замена электропатронов | в течении рабочей смены | электропатрон карболит | 38шт | выполнено
|  |  | Замена провода | во время недельного осмотра | провод ВВГнг 3*2,5 провод ВВГнг 3*1,5 кабель ВВГнг 5*10 | 206м 100м 241м | выполнено
4 |  | Обслуживание ВРУ и щитов электрических распределительных освещения | Установка фотореле | во время недельного осмотра |  |  | выполнено | январь-декабрь
выполнено
Постоянное принуждение застройщика - филиала "ДСК-5" "СУ-155" к устранению замечаний согласно проектов ЭОМ-1,ЭОМ-2.

## стр.констр 9
Отчет о выполненных ремонтных работах по ул. Кутузовская, дом № 9, за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. ( служба эксплуатации и ремонта жилого фонда управляющей компании ООО "Новая Трехгорка" )
№ | Перечень, наименование, состав произведенных работ | Участок работ | Объем выполненных работ. (ед. изм.) | Периодичность выполняемых работ | Перечень используемых материалов | ед. изм. | Количество используемых материалов | отметка о выполнеении | Период выполнения работ | Примечание (используемые нал. средства, применяемые вторичные материалы, привлекаемые Подрядчики и т.п.)
1 | Ремонт фасада здания (герметизация межпанельных швов ) | кв. 378, 462, 124, 70, 29, 191, 509, 144,100,462, | 200 м.п. | еженедельно в соответствии с техничечским состоянием | х | х | х | выполнено | 01.01.-31.09.14
в том числе: |  |  |  |  | герметик «Оксипол» (30кг) | шт. | 30
[5 empty] | пена монтажная «Макрофлекс» | шт. | 50
[5 empty] | уплотнитель швов «Вилатерм» | м.п. | 120 |  |  | "ДСК-5" ЗАО "СУ-155"
2 | Текущий ремонт кровли, козырьков над подъездами | Подъезд №1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 38 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х. | х. | х. | выполнено | 30.05.-30.07.2014
в том числе : |  |  |  |  | гидростеклоизол (10м2) | рулон | 3
[5 empty] | газ в баллонах (25л) | шт. | 0
[5 empty] | битумная мастика (20кг) | ведро | 0
3 | Ремонт парапетных ограждений на кровле (монтаж листового покрытия) | х | м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | лист оцинкованный | м.2 | х | выполнено | х | х
4 | Очистка кровли, технических этажей и балконов, козырьков над подъездами от мусора, снега наледи, сосулек | Подъезд №1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 9000 м2 | ежемесячно в соответствии с фактическим состоянием | х | х | х | выполнено | 15.05.-30.11.2014
5 | Устройство стяжки и гидроизоляции технических балконов |  | шт. | ежегодно в ходе проведения текущего ремонта | х | х | х | выполнено | 15.07.-15.08.2014
[5 empty] | гидростеклоизол (10 м2) | рулон | 2
[5 empty] | битумная мастика (20кг) | ведро | 0
[5 empty] | цементно-песчаная смесь (М-200) | мешок | 2
6 | Ремонт стяжки и гидроизоляции технических этажей | Подъезд №1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 0 м2 | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.2013
в том числе: |  |  |  |  | гидростеклоизол (10м2) | рулон
[5 empty] | битумная мастика (20кг) | ведро
[5 empty] | цеметно-песчаная смесь (М-200) | мешок
7 | Герметизация внутренних швов межпанель- ных стыков на техническом этаже | Подъезд №1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 64 м.п. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 10.05.-15.12.2013
в том числе: |  |  |  |  | уплотнитель швов «Вилатерм» | м.п. | 50 |  |  | "ДСК-5" ЗАО "СУ-155"
[5 empty] | герметик «Оксипол» | шт. | 10
[5 empty] | пена монтажная «Макрофлекс» | шт.
8 | Ревизия работы общедомовых вентиляционных каналов (чистка стволов монтаж решеток, вентиляционных зонтиков) | Подъезд №1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 18 шт. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 20.05.-10.10.2013
9 | Устранение местных деформаций ( восстановление поврежденных участков отмостки дома, ремонт разрушенных участков тротуаров, пешеходных дорожек). Устройство входов в подъезды, подвалы, электрощитовые. Устройство площадок под контейнеры. | Подъезд №1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 34 м2 | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 15.05.-30.11.2013
в том числе : |  |  |  |  | цементно-песчаная смесь | мешок | 6
[5 empty] | уголок металлический | м.п.
[5 empty] | арматура А-8 | м.п.
[5 empty] | бетон (М-300) | м3 | 6 |  |  | «ДСК-5» ЗАО «СУ-155»
10 | Ремонт цокольной части дома (штукатурка, окраска) | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 6 м2 | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х |  | выполнено | 05.05.-20.05.2013
в том числе: |  |  |  |  | цементно-песчаная смесь | мешок | 2
[5 empty] | краска фасадная | шт. | 1
[5 empty] | грунтовка | шт. | 0
11 | Текущий ремонт первого этажа -гостевого холла подъезда (двери, стены, потолки, напольное покрытие) | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 0 м2 | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | 0 | выполнено | 15.01.-31.12.2013
12 | Косметический ремонт квартирных, лифтовых холлов, технических помещений (двери, стены, потолки, напольное покрытие) | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 45 м2 | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 15.01.-31.12.2013
в том числе: |  |  |  |  | шпаклевка | мешок | 3
[5 empty] | клей плиточный | мешок | 2
[5 empty] | краска акриловая (10л.) | шт. | 2
[5 empty] | краска ПФ-115 (30кг) | шт. | 1
[5 empty] | клеровка краски | шт. | 2
13 | Ремонт, покраска электрокоробов квартирных холлов. Покраска систем отопления. | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 35 м.п. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | краска ПФ-115 (3кг) | шт. | 1 | выполнено | 2013-07-05
14 | Замена стеклопакетов, стекол в дверях входной группы, квартирных холлов, переходных балконов | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 35 шт. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.2014
в том числе : |  |  |  |  | стеклопакет | шт. | 0
[5 empty] | блок оконный (стеклопакет) | шт. | 0
[5 empty] | стекло б/цв. - 6 мм | шт. | 40
[5 empty] | стекло б/цв.(армированное) - 6 мм | м.2 | 0
[5 empty] | герметик силиконовый | шт. | 26
15 | Устройство душевых кабин для консьержей, кладовок для инвентаря | подъезд № 1,5,8 | п. 1,5,9 | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х |  |  | выполнено | 15.01.-31.12.2013
в |  |  |  |  | плитка керамическая | м2 | 60 |  |  | "ДСК-5"
[5 empty] | клей плиточный | мешок | 10 |  |  | "ДСК-5"
[5 empty] | блок дверной | шт. | 0 |  |  | "ДСК-5"
16 | Ремонт дверей, окон входной группы, квартирных холлов, переходных балконов, запасных выходов, технических подполий, выходов на кровлю, инженерных надстроек, электрощитовых, мусорокамер. Покраска столярных и металлических изделий. Монтаж доводчиков. | Подъезд №1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 45 шт. | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х. | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.2013
в том числе: |  |  |  |  | замки навесные | шт. | 10
[5 empty] | замки внутренние | шт. | 0
[5 empty] | ручки дверные | шт. | 10
[5 empty] | пружина дверная | шт. | 0
[5 empty] | доводчики | шт. | 8
[5 empty] | петля накладная | шт. | 0
[5 empty] | штапик | шт. | 0
[5 empty] | фанера 4 (1,5х1,5м) — 6мм | лист | 0
[5 empty] | фанера 4 (1,5х1,5м) — 4мм | лист | 1
[5 empty] | доска обрезная (3м) | шт. | 0
[5 empty] | брусок (3м) | шт. | 0
[5 empty] | задвижка дверная | шт. | 0
[5 empty] | шпингалет | шт. | 0
[5 empty] | петли гаражные | шт. | 0
[5 empty] | механизм замка (личинка) | шт. | 0
[5 empty] | наличники хвойные | шт. | 0
[5 empty] | уплотнитель самоклеющийся | м.п. | 0
[5 empty] | краска ПФ-115 | ведро | 0
17 | Ремонт цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции переходных балконов, ограждающих конструкций. Устройство сливов. | подъезд №1,2,3,4,5,6 | м2 | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 15.05.-30.11.2014
в том числе: |  |  |  |  | цементно-песчаная смесь | мешок | 4
[5 empty] | гидростеклоизол | рулон | 0
[5 empty] | битумная мастика | ведро | 0
[5 empty] | краска ПФ-115 | ведро | 0
[5 empty] | цемент | мешок | 1
18 | Обслуживание клапанов мусорных стволов (ремонт, электросварочные работы, чистка мусорных стволов, дезинфекция) | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 153 шт. | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.2014
19 | Монтаж оборудования для чистки мусорных стволов (промывка, дезинфекция ) | Подъезд №1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 9 шт. | ежегодно в соответствии с техническим состоянием | оборудование «ДСК-5» ЗАО «СУ-155» | х | 9 | выполнено | 01.01.-31.12.2014
20 | Монтаж ограждающих столбиков (на тротуарах) | Подъезд № 8 | 5 шт. | в ходе проведения работ по благоустройству территории | х | х | х | выполнено | 20.05.-10.10.2014
в том числе: |  |  |  |  | парковочные столбики | шт. | 5 |  |  | столбики жителей
[5 empty] | цементно-песчаная смесь | мешок | 3
21 | Устройство детских площадок ( устройство ограждений, ремонт оборудования, ремонт покрытий ) |  | 275 м.п. | в ходе проведения работ по благоустройству территории |  | м3 | х | выполнено | 30.05.30.09.2014
в том числе : |  |  |  |  | секции ограждений | шт. | 75 |  |  | "ЖСК-5"
[5 empty] | штакетник | шт. | 200 |  |  | жителей
[5 empty] | цементно-песчаная смесь | мешок | 0
22 | Озеленение и уход за зелеными насаждениями на придомовой территории | подъезд №1,2,3,4,5,6 | ед. | в ходе проведения работ по благоустройству территории | ед. зеленых насаждений | ед. | х. | выполнено | 10.05.-20.05.2014
23 | Устройство, ремонт ограждений тротуаров, придомовых газонов, автомобильных стоянок. Покрас. | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 460 м.п. | в ходе проведения работ по благоустройству территории | х | х | х | выполнено | 20.05.-10.10.2014
в том числе : |  |  |  |  | растворитель (1л) | шт. | 1
[5 empty] | краска ПФ-115 (3кг) | ведро | 12
[5 empty] | секции ограждений | шт. | 250 |  |  | "ДСК-5"
24 | Механизированная и ручная уборка проезжей части, тротуаров, детских площадок, стоянок автомобилей | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 2588 м2 | в ходе проведения работ по благоустройству территории | х | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.2013 | ООО "ИНСАН"
25 | Уборка подъездов по всем этажам ( влажная уборка, вынос крупногабаритного строительного мусора) | подъезд №1,2,3,4,5,6 | 13184,8 м2 | еженедельно в соответствии с техническим состоянием | х | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.2013 | ООО "ИНСАН"
26 | Дератизация, дезинфекция технических подполий, технических этажей, мусорокамер, мест общего пользования | Подъезд №1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 10234 м2 | в ходе проведения еженедельных осмотров | х | х | х | выполнено | 01.01.-31.12.2014
27 | Общие расходы на УК | х | х |  | х | х | х | выполнено | х | х
28 | Снаряжение альпинистов | х | х |  | одежда, снаряжение, инструмент | х | х | выполнено | х | х
29 | Расходные материалы и инструменты | х | х |  | сверла, саморезы, пружины, шпатели, диски, перчатки и т.д. | х | х | выполнено | х | х
30 | Приобретение электрического инструмента | х | х |  | х | х | х | выполнено | х | х
х
Инженер службы эксплуатации и ремонта жилого фонда О.М.. Онуцкий